## Naslovnica
IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA UPRAVLJANJA I GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA PARKA PRIRODE PAPUK ZA 2021. GODINU

## 1_Izrada_izvjesca
1. Izrada izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa
Tablica 1.1. IZRAĐIVAČI IZVJEŠĆA
IME I PREZIME | FUNKCIJA | USTROJSTVENA JEDINICA
Alen Jurenac | ravnatelj | Ured ravnatelja
Anita Lovreković | rukovoditeljica | Odjel za pravne poslove
Goran Radonić | rukovoditelj | Stručna služba - odjel stručnih poslova
Gordana Kukić | rukovoditeljica | Služba čuvara prirode - odjel čuvara prirode
Sanja Galović | rukovoditeljica | Odjel za projekte
Maja Jurlina | rukovoditeljica | Odjel za organizaciju i posjećivanje
<Dodati redove po potrebi>
Tablica 1.2. ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA
IME I PREZIME | FUNKCIJA | USTANOVA/ORGANIZACIJA
Matej Majdenić | predsjednik | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Tanja Šinko | članica | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Matej Begić | član | Hrvatske šume d.o.o., UŠP Požega, Šumarija Kutjevo
Roko Perić | član | Općina Voćin
Anita Lovreković | članica | JU Park prirode Papuk
<Dodati redove po potrebi>

## 2_Javna ustanova
2. Podaci o javnoj ustanovi
Tablica 2.1. PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI
NAZIV DOKUMENTA |  | REFERENCA
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU |  | 2021. www.pp-papuk.hr
PRAVILNIK O PLAĆAMA I NAKNADAMA |  | 2021. www.pp-papuk.hr
PRAVILNIK O TESTIRANJU NA ALKOHOL, DROGE I DRUGA OPOJNA SREDSTVA |  | 2021. www.pp-papuk.hr
PRAVILNIK O KORIŠTENJU SLUŽBENIH VOZILA |  | 2021. www.pp-papuk.hr
PRAVILNIK O STIMULACIJAMA |  | 2021. www.pp-papuk.hr
<Dodati redove po potrebi>
Tablica 2.2. MATERIJALNI RESURSI
NEKRETNINE
NAZIV | POVRŠINA | SVRHA | VLASNIŠTVO | NAPOMENA
GEO INFO CENTAR VOĆIN | 1520 m2 | EDUKACIJA | Vlasništvo JU
<Dodati redove po potrebi>
POKRETNINE
NAZIV | BROJ | SVRHA | VLASNIŠTVO | NAPOMENA
QUAD | 1 | TEHNIČKI POSLOVI I ODRŽAVANJE | Vlasništvo JU
<Dodati redove po potrebi>
OPREMA
NAZIV | BROJ | SVRHA | NAPOMENA
Računalo DELL EMC power edge T40, BTX | 1 | rad uprave
HP laser JET PRO mfp M28 a 1 kom | 1 | rad uprave
Računalo Lenovo Aio 3 suvenirnica Jankovac 1 kom | 1 | rad uprave
MICRO POS SLK-TS 400 term 1 kom | 1 | rad uprave
HP laser 107 vata A4 pisač 1 kom | 1 | rad uprave
Računalo blagajna u GIC 3 kom (PowerTouchZenis POS) | 3 | rad uprave
Printer za karte GIC BIXOLON SLP-DX220 | 1 | rad uprave
laserski multifunkcionalni printer OKI MC563dn GIC | 1 | rad uprave
Računalo GIC HP-Pro 3500 MT,J4A38ES 4 kom | 4 | rad uprave
Lenovo Yoga3Pro Tablet 13", 8GB memorije GIC 2 KOM | 2 | rad uprave
Prijenosno računalo HP-ProBook 450 G6,5PQ02EA | 1 | rad uprave
Niski stolić za ugostiteljski objekt GIC 4 kom | 4 | rad uprave
Ulazni info pult GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Umivaonik za prostor posjetitelja GIC 2 kom | 2 | Rad Geo info centra
Garderoba u ulaznom prostoru GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
čajna kuhinja elementi GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Šank za jelo zaposlenika GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Stol uz stijenu u ugostiteljskom objektu GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Točionik na mjestu primanja narudžbi GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Prezentacijski stol u postavu biologije GIC 6 kom | 6 | Rad Geo info centra
Polukružni prezentacijski stol u postavu geologije GIC | 1 | Rad Geo info centra
Centralni fiksni stol u postavu geologije GIC 2 kom | 2 | Rad Geo info centra
Fiksni skošeni panel za inter.ekran pedologija GIC 1 | 1 | Rad Geo info centra
Radni stol za ured zaposlenika GIC 3 kom | 3 | Rad Geo info centra
Stol za ugostiteljski prostor terasa GIC 10 kom | 10 | Rad Geo info centra
Samostojeći ormar za spise u uredima GIC 5 kom | 5 | Rad Geo info centra
Ormari za vješanje odjeće GIC 2 kom | 2 | Rad Geo info centra
Ladičari uz stolove u uredima GIC 3 kom | 3 | Rad Geo info centra
Elementi u prostoru suvenirnice GIC 4 kom | 4 | Rad Geo info centra
Ogledala u sanitarnom prostoru posjet. GIC 2 kom | 2 | Rad Geo info centra
Šank 2 kompleta GIC | 2 | Rad Geo info centra
Točionik u ugostiteljskom objektu (stražnji dio) GIC | 1 | Rad Geo info centra
Vitrine posvećene staklarima GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Ergonomska radna stolica GIC 3 KOM | 3 | Rad Geo info centra
stolica za urede - za posjetitelje GIC 6 KOM | 6 | Rad Geo info centra
Radna stolica za ulazni pult GIC 2 kom | 2 | Rad Geo info centra
Stolice za ugostiteljski prostor i čajnu kuhinju GIC | 10 | Rad Geo info centra
Dvosjed za ugostiteljski prostor GIC 2 kom | 2 | Rad Geo info centra
Dvosjed u formi cik-cak GIC 2 kom | 2 | Rad Geo info centra
Niski tabure za ugostiteljski objekt GIC 16 KOM | 16 | Rad Geo info centra
Stolice za ugostiteljski prostor GIC 40 kom | 40 | Rad Geo info centra
Kolica za uklanjanje stolica GIC 2 kom | 2 | Rad Geo info centra
Stol za "kapsulu" s mehanizmom za sklapanje GIC 5 kom | 5 | Rad Geo info centra
Centralno sjedište u ulaznom prostoru kružno GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Klupa u formi drvenog sanduka GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Klupa u obliku nepravilnog trapeza GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Sjedišta/tribina ispod stepeništa GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
LED SMART TV 55" SONY-KD65XG8096 - GIC | 1 | Rad Geo info centra
Digitalni telefonski aparat GIC SUPR-AVAYA 9508 4 KOM | 4 | Rad Geo info centra
Telefonska centrala - GIC SUPR-AVAYA IP OFFICE IP500V2 | 1 | Rad Geo info centra
Online besprekidno napajanje GIC- AEG UPSProtect 2KOM | 2 | Rad Geo info centra
NAS srver with 2 * 2TB HDD - GIC LOST-Synology RS214 | 1 | Rad Geo info centra
Projektor PANASONIC-PT-VMZ40EJ 1 komGIC | 1 | Rad Geo info centra
Vatrogasni prijenosni aparati tipaABC GIC 8 kom | 8 | Rad Geo info centra
Vatrogasni prijenosi aparaz punjen CO2 strojarnica GIC | 1 | Rad Geo info centra
MIKROSKOP DINO LITE AM7013MZT GIC | 1 | Rad Geo info centra
Mikrovalna pećnica GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Indukcijska ploča za kuhanje GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Hladnjak GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Samostojeća perilica posuđa GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Aparat za kavu GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Kuhalo za vodu GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Drvena ljuljačka kaji za kamp Velika 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Tobogan ANTE za kamp u Velikoj 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC - GEOPARKOVI SVIJETA | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC - ZAŠTITA PRIRODE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC - PARK PRIRODE PAPUK | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC - KINODVORANA | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC - GEOLOGIJA PARKA | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC - KRUŽENJE STIJENA | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC -SEDIMENTNE STIJENE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC - MAGMATESKE STIJENE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC METAMORFNE STIJENE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC - POTRESI | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC projekcija na sferu | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC potresi | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC VULKANI | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC NIŠA ATMOSFERE PODMORJE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC NIŠA ATMOSFERE KOPNA | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC BIOLOGIJA PAPUKA | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC PEDOLOGIJA dodatno znanje | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC ŠUMSKO STANIŠTE BILJKE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC ŠUMSKO STANIŠTE ŽIVOTINJE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC TRAVNJACI I BILJKE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC TRAVNJACI I ŽIVOTINJE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC VODENO STANIŠTE BILJKE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC VODENO STANIŠTE ŽIVOTINJE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC NIŠA PODZEMNO STANIŠTE | 1 | Rad Geo info centra
Mutimedija GIC PROSTOR DODATNOG ZNANJA | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC ZAVRŠNA TEMA/IZLAZ | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC PROSTOR ZA ODMOR | 1 | Rad Geo info centra
Oprema za upravljanje GIC - multimedija | 1 | Rad Geo info centra
Tonski vodiči 100 kom u GICu | 100 | Rad Geo info centra
Opće ozvučenje GIC | 1 | Rad Geo info centra
Sigurnosni sef GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Evakuacijska stolica GIC 2 kom | 1 | Rad Geo info centra
Vatrootporni sigurnosni ormar za centralu GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Otirač (podne prostirke) GIC | 1 | Rad Geo info centra
Ulazni panel u izložbenom prostoru arheol -GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Panel vertikalnog tkalačkog stana GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Vertikalni panel obrade kamena GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Panel obrade metala arh. GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Panel za doba antike arh. GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Panel željeznog doba tema "Tumul" arh. GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Panel željeznog doba tema "Ratnik" arh. GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Panel za doba srednjg vijeka arh. GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Viseće izložbene police staklara arh. GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Obloge zida na mjestu završne poruke arh. GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Nosači interaktivnih ekrana GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Zid razvoja civilizacije u arh. GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Paneli za formiranje centralni prostor "Kapsule" GIC 2 | 2 | Rad Geo info centra
Izložbeni eksponat polukugla "Prajuha" GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Vizualne komunikacije (smjerokazi i sl.) GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Pomićni stupići s trakama za izvlačenje GIC 8 kom | 1 | Rad Geo info centra
EDUKATIVNE PLOČE GROFOVA STAZA NA JANKOVCU | 21 | Rad Geo info centra
EDUKATIVNE PLOČE POUČNA STAZA RUPNICA | 7 | Rad Geo info centra
EDUKATIVNE PLOČE NA POUČNOJ STAZI DVA HRASTA | 10 | Rad Geo info centra
EDUKATIVNE PLOČE POUČNA STAZA TURJAK | 28 | Rad Geo info centra
EDUKATIVNE PLOČE POUČNA STAZA RUŽICA GRAD | 26 | Rad Geo info centra
EDUKATIVNE PLOČE DOBRODOŠLICE NA ULAZ U PARK 6 KOM | 6 | Rad Geo info centra
EDUKATIVNE PLOČE ZA PLANINARSKE STAZE | 236 | Rad Geo info centra
EDUKATIVNE PLOČE ZA BICIKLISTIČKE STAZE | 198 | Rad Geo info centra
MODEL JAJA BJELOVRATE MUHARICE S VIDLJIVIM PTIĆEM | 1 | Rad Geo info centra
MODEL PTIĆA BJELOVRATE MUHARICE | 1 | Rad Geo info centra
Pješćanik s kenetičkim modelima bića iz kambrija-trilo | 10 | Rad Geo info centra
Podloga čelična ploča za modeli biljke u GIC-u | 1 | Rad Geo info centra
Skulptura MODEL biljke 10 kom | 10 | Rad Geo info centra
Kinetički model šišmiša - skulptura GIC 2 kom | 2 | Rad Geo info centra
3D model prikaza konjanika za GIC | 1 | Rad Geo info centra
Reljef s prikazom vrsta lišća u GICu | 10 | Rad Geo info centra
<Dodati redove po potrebi>
Tablica 2.3. ZAPOŠLJAVANJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI
IME I PREZIME | KONTAKT TELEFON / MOBITEL | KONTAKT E-MAIL | ZVANJE | STRUČNA SPREMA | RADNO MJESTO | USTROJSTVENA JEDINICA | TIP UGOVORA | IZVOR FINANCIRANJA
DJELATNICI ZAPOSLENI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE
EMA BON | 958358900 | geoinfocentar@pp-papuk.hr | KONOBARICA | KV, VKV, SSS | KONOBARICA | ODSJEK ZA UPRAVLJANJE OBJEKTOM GEO INFO CENTAR VOĆIN | Na neodređeno | Državni proračun
VALENTINA VOLF | 919517151 | valentina.volf@pp-papuk.hr | dipl.ing.arheologije | VŠS, VSS | STRUČNI REFERENT - VODIČ/EDUKATOR | ODSJEK ZA UPRAVLJANJE OBJEKTOM GEO INFO CENTAR VOĆIN | Na neodređeno | Državni proračun
<Dodati redove po potrebi>
DJELATNICI KOJI SU PRESTALI RADITI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE
HRVOJE HODAK | 995974138 | hrvoje.hodak@pp-papuk.hr | dipl.ing.biologije | VŠS, VSS | STRUČNI SURADNIK ZA BIOLOGIJU | ODSJEK ZA BIOLOGIJU | Na određeno, rad na projektu | Državni proračun
VESNA BRIŽIĆ | 913352210 | vesna.brizic@pp-papuk.hr | ekonomist | KV, VKV, SSS | RAČUNOVODSTVENI REFERENT | ODJEL ZA FINANCIJSKO - RAČUNOVODSTVENE POSLOVE | Na određeno, rad na projektu | Državni proračun
MARIJANA LUKAČEVIĆ | 98631977 | marijana.lukacevic@pp-papuk.hr | dipl.ing.arheologije | VŠS, VSS | STRUČNI SURADNIK ZA ARHEOLOGIJU | ODSJEK ZA KULTURNU BAŠTINU | Na određeno, rad na projektu | Državni proračun
MARIN ĆORLUKA | 9773050565 | marin.corluka@pp-papuk.hr | dipl.oec | VŠS, VSS | STRUČNI SURADNIK ZA TURIZAM | ODSJEK ZA TURIZAM | Na određeno, rad na projektu | Državni proračun
MIROSLAV MESIĆ | 98416530 | miroslav.mesic@pp-papuk.hr | elektro tehničar | KV, VKV, SSS | ČUVAR PRIRODE | ODJEL ČUVARA PRIRODE | Na neodređeno | Državni proračun
<Dodati redove po potrebi>
Tablica 2.4. STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA DJELATNIKA
IME I PREZIME | TIP USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE | NAZIV USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE | TRAJANJE | MJESTO ODRŽAVANJA | ORGANIZATOR | SVRHA USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE | IZVOR FINANCIRANJA
Anita Lovreković | seminar | Usavršavanje iz javne nabave | 1 dan | webinar | Libusoft | javna nabava | JU
Goran Pavić | kongres | 9 th digital conference of UNESCO geoparks | 3 dana | online | Jeju UNESCO Global Geopark Korea | usavršavanje u upravljanju geoparkovima | JU
Goran Radonić | kongres | 9 th digital conference of UNESCO geoparks | 3 dana | online | Jeju UNESCO Global Geopark Korea | usavršavanje u upravljanju geoparkovima | JU
Ćaslav Sikora | trening/tečaj/škola | Radionica vještaci i IT za vuka i risa | 2 dana | Zadar | MINGOR, WWF | monitoring vuka i velikih zvjeri | MINGOR, WWF
Alen Jurenac | studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje Muzej krapinskih neandertalaca i Centar Med dvemi vodami | 1 dan | Krapina, Križovec | JU iz projekta Geopriče UNESCO geoparka | primjeri dobre prakse | projekt Geopriče UNESCO geoparka, EU, FZOEU
Goran Radonić | studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje Muzej krapinskih neandertalaca i Centar Med dvemi vodami | 1 dan | Krapina, Križovec | JU iz projekta Geopriče UNESCO geoparka | primjeri dobre prakse | projekt Geopriče UNESCO geoparka, EU, FZOEU
Anita Lovreković | studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje Muzej krapinskih neandertalaca i Centar Med dvemi vodami | 1 dan | Krapina, Križovec | JU iz projekta Geopriče UNESCO geoparka | primjeri dobre prakse | projekt Geopriče UNESCO geoparka, EU, FZOEU
Maja Jurlina | studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje Muzej krapinskih neandertalaca i Centar Med dvemi vodami | 1 dan | Krapina, Križovec | JU iz projekta Geopriče UNESCO geoparka | primjeri dobre prakse | projekt Geopriče UNESCO geoparka, EU, FZOEU
Mirela Jembrišak | studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje Muzej krapinskih neandertalaca i Centar Med dvemi vodami | 1 dan | Krapina, Križovec | JU iz projekta Geopriče UNESCO geoparka | primjeri dobre prakse | projekt Geopriče UNESCO geoparka, EU, FZOEU
Sanja Galović | studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje Muzej krapinskih neandertalaca i Centar Med dvemi vodami | 1 dan | Krapina, Križovec | JU iz projekta Geopriče UNESCO geoparka | primjeri dobre prakse | projekt Geopriče UNESCO geoparka, EU, FZOEU
Goran Pavić | studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje Muzej krapinskih neandertalaca i Centar Med dvemi vodami | 1 dan | Krapina, Križovec | JU iz projekta Geopriče UNESCO geoparka | primjeri dobre prakse | projekt Geopriče UNESCO geoparka, EU, FZOEU
Gordana Kukić | studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje Muzej krapinskih neandertalaca i Centar Med dvemi vodami | 1 dan | Krapina, Križovec | JU iz projekta Geopriče UNESCO geoparka | primjeri dobre prakse | projekt Geopriče UNESCO geoparka, EU, FZOEU
Časlav Sikora | studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje Muzej krapinskih neandertalaca i Centar Med dvemi vodami | 1 dan | Krapina, Križovec | JU iz projekta Geopriče UNESCO geoparka | primjeri dobre prakse | projekt Geopriče UNESCO geoparka, EU, FZOEU
Danijel Majstorović | studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje Muzej krapinskih neandertalaca i Centar Med dvemi vodami | 1 dan | Krapina, Križovec | JU iz projekta Geopriče UNESCO geoparka | primjeri dobre prakse | projekt Geopriče UNESCO geoparka, EU, FZOEU
Stjepan Gal | studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje Muzej krapinskih neandertalaca i Centar Med dvemi vodami | 1 dan | Krapina, Križovec | JU iz projekta Geopriče UNESCO geoparka | primjeri dobre prakse | projekt Geopriče UNESCO geoparka, EU, FZOEU
Miroslav Mesić | studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje Muzej krapinskih neandertalaca i Centar Med dvemi vodami | 1 dan | Krapina, Križovec | JU iz projekta Geopriče UNESCO geoparka | primjeri dobre prakse | projekt Geopriče UNESCO geoparka, EU, FZOEU
Milan Uglješić | studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje Muzej krapinskih neandertalaca i Centar Med dvemi vodami | 1 dan | Krapina, Križovec | JU iz projekta Geopriče UNESCO geoparka | primjeri dobre prakse | projekt Geopriče UNESCO geoparka, EU, FZOEU
Dušan Draženović | studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje Muzej krapinskih neandertalaca i Centar Med dvemi vodami | 1 dan | Krapina, Križovec | JU iz projekta Geopriče UNESCO geoparka | primjeri dobre prakse | projekt Geopriče UNESCO geoparka, EU, FZOEU
Biljana Ognjenović | studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje Muzej krapinskih neandertalaca i Centar Med dvemi vodami | 1 dan | Krapina, Križovec | JU iz projekta Geopriče UNESCO geoparka | primjeri dobre prakse | projekt Geopriče UNESCO geoparka, EU, FZOEU
Marin Ćorluka | studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje Muzej krapinskih neandertalaca i Centar Med dvemi vodami | 1 dan | Krapina, Križovec | JU iz projekta Geopriče UNESCO geoparka | primjeri dobre prakse | projekt Geopriče UNESCO geoparka, EU, FZOEU
Marijana Lukačević | studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje Muzej krapinskih neandertalaca i Centar Med dvemi vodami | 1 dan | Krapina, Križovec | JU iz projekta Geopriče UNESCO geoparka | primjeri dobre prakse | projekt Geopriče UNESCO geoparka, EU, FZOEU
Hrvoje Hodak | studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje Muzej krapinskih neandertalaca i Centar Med dvemi vodami | 1 dan | Krapina, Križovec | JU iz projekta Geopriče UNESCO geoparka | primjeri dobre prakse | projekt Geopriče UNESCO geoparka, EU, FZOEU
Vesna Brižić | studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje Muzej krapinskih neandertalaca i Centar Med dvemi vodami | 1 dan | Krapina, Križovec | JU iz projekta Geopriče UNESCO geoparka | primjeri dobre prakse | projekt Geopriče UNESCO geoparka, EU, FZOEU
Nikolina Erceg | studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje Muzej krapinskih neandertalaca i Centar Med dvemi vodami | 1 dan | Krapina, Križovec | JU iz projekta Geopriče UNESCO geoparka | primjeri dobre prakse | projekt Geopriče UNESCO geoparka, EU, FZOEU
<Dodati redove po potrebi>

## 3_Aktivnosti
3. Aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka/parka prirode
Tablica 3. AKTIVNOSTI ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA
POSEBAN CILJ | KOD | AKTIVNOST | POKAZATELJ AKTIVNOSTI | PRIORITET | PRVA GODINA PROVEDBE | ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA | SURADNICI | TROŠAK PROVEDBE | NAPOMENA
A. OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
Osigurati staništa za biljne, životinjske i gljivlje svojte ovisne o starim šumama | A1.2.1. | Provedba aktivnosti monitoringa crne žune (Dryocopus martius) | Izrađen izvještaj | 1 | 2016 | Odjel stručnih poslova |  | redovan rad | Monitoring nije proveden zbog nedostatka vozila i stručnog kadra JU i covid situacije
| A1.2.2. | Istraživanja gljiva Parka prirode Papuk | Izrađen je izvještaj o provedenom istraživanju | 1 | 2021 | Odjel stručnih poslova | vanjski suradnici - Centar za istraživanje gljiva "Russula" Novska | 20000
| A1.4.1. | Istraživanje i inventarizacija gujavivca Parka prirode Papuk s naglaskom na endemske vrste Aporrectodea papukiana i Dendrobaena papukiana. | Izrađen je izvještaj o provedenom istraživanju | 1 | 2021 | Odjel stručnih poslova | vanjski suradnici - Odjel za biologiju, Sveučilište u Osijeku | 20000
| A1.4.2. | Provedba aktivnosti monitoringa prema zadanim transektima jelenka prema Nacionalnom programu monitoringa za ciljanu vrstu Jelenak (Lucanus cervus) – POVS HR 2000580 te ostale značajne vrste | Izrađen izvještaj | 1 | 2016 | Odjel stručnih poslova |  | redovan rad | Monitoring nije proveden zbog nedostatka vozila i stručnog kadra JU i covid situacije
| A1.4.3. | Pratiti pojavnosti populacije vuka bilježenjem znakova opažanja prisutnosti i postavljanjem fotozamki | Nije bilo pronalazaka novih potencijalnih nalaza vezano uz vuka | 1 | 2018 | Odjel stručnih poslova, Odjel čuvara prirode |  | redovan rad | Dodatnu edukaciju prošao je Ćaslav Sikora
Očuvati travnjake kao staništa biljnih i životinjskih vrsta i kao element krajobraza - A2 | A2.2.1. | Provoditi daljnja istraživanja i monitoring travnjačkih površina - Utvrđivanje prisutnosti vrste jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum) | Izrađen izvještaj | 1 | 2018 | Odjel stručnih poslova |  | redovan rad | Monitoring nije proveden zbog nedostatka vozila i stručnog kadra JU i covid situacije
| A2.2.2. | Istraživanja danjih i noćnih leptira uz monitoring ciljane vrste kiseličin vatreni plavac - Lycaena dispar - POVS HR2000580 PAPUK | Izrađen izvještaj | 1 | 2016 | Odjel stručnih poslova |  | redovan rad | Monitoring nije proveden zbog nedostatka vozila i stručnog kadra JU i covid situacije
| A2.3. | Monitoring kosca (Crex crex) na jugozapadnim travnjačkim padinama Papuka | Izrađen izvještaj | 2 | 2012 | Odjel stručnih poslova |  | redovan rad | Monitoring nije proveden zbog nedostatka vozila i stručnog kadra JU i covid situacije
| A2.4. | Provedba monitoringa za ciljanu vrstu modru sasu- Pulsatilla vulgariss sp. grandis u botanički vrijednom području Pliš-Mališćak-Turjak-Lapjak - POVS HR2000580 Papuk | Izrađen je izvještaj o provedenom monitoringu | 1 | 2012 | Odjel stručnih poslova, Odsjek tehničkih poslova i održavanja |  | redovan rad
| A2.6. | Provoditi daljnja istraživanja i monitoring vlažne livade na Novom Zvečevu u smislu donošenja mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja staništa u odnosu na plućnu sirištaru (Genziana pneumonathe) monitoring vrste vatreni plavac (Phengaris alcon alcon) te aktivna zaštita košnjom | Izrađen je izvještaj o provedenom istraživanju staništa i monitoringu močvarnog plavca | 1 | 2012 | Odjel stručnih poslova | vanjski suradnici - Hrvatski prirodoslovni muzej | 20000
Očuvati vodene ekosustave-A3 | A3.1. | Održati visoku kvalitetu vode svih vodotoka i spriječiti svako zagađivanje | Nadzor svih većih vodotoka unutar zaštićenog prostora jednom mjesečno potrkrijepljeno kumulativnim godišnjim izvješćem | 1 | 2011 | Odjel stručnih poslova, Odjel čuvara prirode |  | redovan rad | Vodotoci su nadgledani u sklopu redovnih ophodnji. Detektirani slučajevi su koordinirani sa čuvarima voda u Hrvatskim vodama.
| A3.3. | Uspostavljanje monitoringa za ciljanu vrstu potočna mrena Barbus balcanicus u potocima Parka prirode Papuk | Izrađeno je izvješće o provedenom monitoringa | 1 | 2015 | Odjel stručnih poslova | vanjski suradnici - Biota d.o.o. | 20000
| A3.7. | Suradnja u izradi planova upravljanja za područja: HR2001329 Potoci oko Papuka | Održana radionica sa dionicima u sklopu izrade Plana upravljanja | 2 | 2020 | Odjel stručnih poslova, Odjel čuvara prirode | vanjski suradnici- Partizip | redovan rad
Očuvati kvalitetu podzemnih staništa i spriječiti štetne utjecaje - A4 | A4.1. | Strogo nadzirati pristup jamama i špiljama te evidentirati sve speleološke aktivnosti | Nadzor pristupu jamama i špiljama jednom tjedno | 2 | 2015 | Odjel čuvara prirode |  | redovan rad | U sklopu redovnih ophodnji (jednom tjedno) nadzirani su ulazi u speleološke objekte
| A5.1. | Bilježenje i prijava pronalaska mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja | Popunjeni obrasci za prijavu dostavljeni HAOP-u | 2 | 2018 | Odjel stručnih poslova, Odjel čuvara prirode | ZZOIP | redovni rad | Nije bilo pronalazaka
| A5.2 | Pronalazak i/ili opažanje jedinki divljih sisavaca | Popunjeni obrasci za dojavu dostavljeni HAOP-u | 2 | 2018 | Odjel stručnih poslova, Odjel čuvara prirode | ZZOIP | redovni rad | Nije bilo pronalazaka
Očuvati i konzervirati vrijedne geološke i geomorfološke lokalitete - B | B3 | Upotpuniti, ažurirati i registrirati postojeću geološko-paleontološku zbirku | Izrađene replike fosila za postojeću zbirku u Kući Panonskog mora | 1 | 2021 | Odjel stručnih poslova | vanjski suradnici-Hrvatski prirodoslovni muzej | 20000
| B4 | Obilježavanje, održavanje i geokonzervacija geolokaliteta | svi geolokaliteti redovito košeni i održavani | 1 | 2007 | Odsjek tehničkih poslova i održavanja, Odjel čuvara prirode | vanjski suradnici - HGSS
<Dodati redove po potrebi>
100000
B. ODRŽIVOST KORIŠTENJA PRIRODNIH DOBARA
Smanjiti eventualne negativne utjecaje lovstva na sve druge korisnike i prirodne vrijednosti Parka prirode, Kvalitetna populacija autohtone divljači u Parku prirode - E1 | E1.1. | Uskladiti lovstvo i različite oblike posjećivanja i rekreacije u Parku prirode | Održana barem dva sastanka sa lovcima i drugim korisnicima u prostoru | 1 | 2011 | Odjel čuvara prirode | lovovlaštenici | redovan rad | Održan sastanak vezano uz nalaz vuka na Papuku i postupanja, ZZOIP i LD Četekovac, Voćin, Jankovac, HŠ, Županijski lovački savez VT županije
| E1.2. | Kroz suradnju s lovačkim društvima i lovozakupcima sprečavati širenje alohtonih vrsta divljači | Napraviti barem dva sastanka sa lovoovlaštenicima na temu smanjenja broja alohtonih vrsta divljači u Parku prirode | 2 | 2011 | Odjel čuvara prirode | lovovlaštenici | redovan rad | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
| E1.3. | Kroz suradnju s lovačkim društvima i lovozakupcima, MUP-om sprečavati krivolov | Smanjen broj krivolova na prostoru Parka prirode | 3 | 2011 | Odjel čuvara prirode | MUP | redovan rad | Nemamo podatak o broju krivolova.
| E1.4. | Povećati površinu ne-lovnih područja | Napraviti barem dva sastanka sa lovoovlaštenicima u smislu povećanja površina nelovnih površina u lovištima | 2 | 2011 | Odjel čuvara prirode |  | redovan rad | Nelovne površine dio su lovnogospodarskih osnova i mogu se mijenjati samo prilikom donošenja novih.
| E1.5. | Sudjelovanje i izrada projekata kojima bi se obnovili matični fondovi divljači u smislu genetske kvalitete populacije | Izrađen barem jedan projekt za obnovu matičnih fondova divljači | 3 | 2011 | Odjel čuvara prirode | Šumarski fakultet Zagreb, Fakultet lovstva i zaštite prirode Karlovac | redovan rad | Nije realizirana aktivnost, jer se nije dogodila prilika takve vrste projekta.
| E1.6. | Stručno surađivati sa lovoovlaštenicima u cilju unaprjeđivanja lovstva i provođenja uvjeta zaštite prirode | Kvalitetno poštivanje svih uvjeta zaštite prirode od strane lovoovlaštenika | 1 | 2011 | Odjel čuvara prirode | lovovlaštenici | redovan rad | Djelomična kontrola provođenja uvjeta zaštite prirode (nedostatak dobivenih propisanih uvjeta za sva lovišta od Ministarstva)
Smanjiti i kontrolirati negativne utjecaje kopova mineralnih sirovina na prirodne vrijednosti Parka prirode, te sanirati i prenamijeniti neaktivne kopove - E2 | E2.1. | Kontrolirati negativne utjecaje kopova mineralnih sirovina zajedno sa koncesionarima za eksploataciju mineralnih sirovina, te nadležnim inspekcijskim službama | Održana dva sastanka godišnje sa koncesionarima za eksploataciju mineralnih sirovina na temu smanjenu negativnih utjecaja kopova mineralnih sirovina na prirodne i kulturne vrijednosti | 1 | 2011 | Odjel stručnih poslova | koncesionari za eksploataciju, rudarska inspekcija, inspekcija zaštite okoliša i inspekcija zaštite prirode | redovan rad | U sklopu izrade novog Plana upravljanja održane su dvije radionce u kojima su aktivno sudjelovali predstavnici tvrtki za eksploataciju kamena
| E2.2. | Izraditi projekte sanacije aktivnih te napuštenih kopova mineralnih sirovina, u suradnji sa koncesionarima ili nadležnim državnim tijelima | Održana dva sastanka godišnje sa koncesionarima za eksploataciju u smislu potrebe izradite projektne dokumentacije sanacije aktivnih te napuštenih kopova te dinamikom provođenja ukoliko projekti postoje | 1 | 2011 | Odjel čuvara prirode, Odjel stručnih poslova | koncesionari za eksploataciju, rudarska inspekcija, inspekcija zaštite okoliša i inspekcija zaštite prirode | redovan rad | U sklopu izrade novog Plana upravljanja održane su dvije radionce u kojima su aktivno sudjelovali dionici
Usmjeriti gospodarenje šumama ka manjem utjecaju na biološku raznolikost i krajobraz Parka prirode - E3 | E3.1. | Uvjetovati gospodarenje na način kojim će se očuvati ugrožene vrste i njihova staništa, a osobito ciljnih vrsta ekološke mreže Natura 2000 | Očuvana ili povećana populacija kvalifikacijskih kao i indikatorskih vrsta u gospodarenim šumama | 2 | 2011 | Odjel stručnih poslova | HŠ, MINGOR, ZZOIP | redovan rad | U sklopu izrade novog Plana upravljanja održane su dvije radionce u kojima su aktivno sudjelovali dionici
| E3.2. | Zbog očuvanja krajobraza umanjiti površine pod dovršnim sijekom | Umanjena površina pod dovršnim sijekom | 2 | 2011 | Odjel stručnih poslova | HŠ, MINGOR, ZZOIP | redovan rad | Aktivnost nije primjerena radu ustanove nego Ministarstva prilikom propisivanja uvjeta zaštite prirode u osnovama gospodarenja
| E3.3. | Aktivno surađivati sa nadležnim ministarstvima, upravama šuma i šumarijama u izradi šumskih gospodarskih osnova i provedbi svih planova gospodarenja i odredbi FSC-a. | Revidirane postojeći te usvojeni i provođeni kvalitetni šumsko-gospodarske osnove i planovi gospodarenja | 2 | 2011 | Odjel stručnih poslova | HŠ, MINGOR, ZZOIP | redovan rad | Aktivnost nije primjerena radu ustanove nego Ministarstva prilikom propisivanja uvjeta zaštite prirode u osnovama gospodarenja
| E3.4. | Zajednička koordinacija sa lugarima u smislu sprečavanja krađe drveta i provođenja odredbi iz planova gospodarenja | Smanjen broj krađe ili narušavanja uvjeta zaštite prirode pri gospodarenju | 2 | 2011 | Odjel čuvara prirode | Hrvatske šume, inspekcija | redovan rad | Nije primarna zadaća čuvara prirode, no koordinacija postoji.
Usmjeriti gospodarenje vodama ka što manjem utjecaju na prirodne vrijednosti - E4 | E4.1. | Uspostaviti suradnju s Hrvatskim vodama prilikom izrade planskih dokumenata, planiranja i provedbe svih zahvata na vodotocima i izvorištima te buduće provedbe Okvirne Direktive o vodama EU | Izrađeni i provedeni planovi gospodarenja vodama u skladu sa uvjetima zaštite prirode | 2 | 2011 | Odjel stručnih poslova | Hrvatske vode | redovan rad | Ministarstvo je propisalo uvjete zaštite prirode za godišnje planove gospodarenja vodama te njihovo provođenje kontroliraju čuvari prirode; predstavnici Hrvatskih voda su aktivno sudjelovali u radionicama za izradu Plana upravljanja PP Papuk
| E4.3. | Obalni pojas vodotoka u šumama u širini prosječne visine stabla ili min. 15 m (na svakoj obali) izostaviti iz sječe i uređivanja | Nepromijenjeni uvjeti staništa na vodotocima | 2 | 2011 | Odjel čuvara prirode | Hrvatske vode, vodočuvari | redovan rad | Ova aktivnost je regulirana preko uvjeta zaštite prirode koji propisuje Ministarstvo
| E4.4. | Gospodarenje i zaštitu ribljeg fonda provoditi zajednički sa ribičkim društvima i savezom u skladu s Programom zaštite ihtioresursa | Kvalitetno gospodarenje ihtioresursima u Parku prirode | 2 | 2011 | Odjel stručnih poslova, Odjel čuvara prirode | ribolovni savez i društva | redovan rad | Na ovu temu nismo imali kontaktata sa riboovlaštenicima, nisu bili prisutni na radionicama za izradu Plana upravljanja
| E4.5. | Zajednička koordinacija sa vodočuvarima i ribočuvarima u smislu sprečavanja krivoribolova, te sprečavanja zagađenja vodotoka | Smanjen broj ribokrivolova, te kvalitetni, nezagađeni vodotoci u Parku prirode | 2 | 2011 | Odjel čuvara prirode | ribočuvari, inspekcija | redovan rad | Nemamo adekvatne informacije o ribočuvarskoj službi, pa niti o broju krivo ribolova, a pitanje zagađenja vodotoka rješavamo sa vodočuvarima Hrvatskim vodama
Pravovremeno koordinirati planirane aktivnosti HEP, HT, HC, ŽUC u skladu sa uvjetima zaštite prirode na prostoru Parka prirode - E5 | E5.1. | Suradnja sa navedenim tvrtkama oko izrade godišnjih planova aktivnosti održavanja i izgradnje infrastrukture u zaštićenom prostoru | Izrađeni kvalitetni godišnji planovi izgradnje i održavanja sa ugrađenim uvjetima zaštite prirode | 2 | 2011 | Odjel stručnih poslova, Odjel čuvara prirode | tvrtke | redovan rad | Za sve infrastrukturne radove u sklopu zakonskih ovlasti izdaju se prethodni uvjeti te potvrda na glavni projekt u sklopu sustava e-dozvola
| E5.2. | Suradnja sa Hrvatskim cestama i ŽUC-evima oko izgradnje, modernizacije, održavanja i čišćenja prometnica u skladu sa godišnjim planovima s ishođenim uvjetima zaštite prirode | Broj izdanih uvjeta zaštite prirode | 2 | 2011 | Odjel čuvara prirode | tvrtke | redovan rad | Za sve infrastrukturne radove u sklopu zakonskih ovlasti izdaju se prethodni uvjeti te potvrda na glavni projekt u sklopu sustava e-dozvola
<Dodati redove po potrebi>
0
C. ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI
Zaštititi i očuvati značajne arheološke, povijesne i kulturne lokalitete te obilježja | C3 | Arheološka istraživanja istočnog dijela dvorske kapele i južnog dijela sakristije. | Izvješaj arheoloških istraživanja | 1 |  | Odjel stručnih poslova | Arheološki muzej Osijek | 0 | JU PP Papuk prijavila se na natječaj Ministarstva kulture sa financiranje posebnih potreba u kulturi no nisu dobivena sredstva te aktivnost nije realizirana.
| C5 | Poticati i aktivno provoditi zaštitu,restauraciju i sanaciju kulturnih dobara - čišćenje Ružica grad od vegetacije | Očišćena Ružica grad od vegetacije | 1 |  | Odjel stručnih poslova, Odsjek za tehničke poslove | komunalno poduzeće Papuk Orahovica |  | Odsjek za tehničke poslove, sa komunalnim poduzećem Papuk Orahovica je očistila od vegetacije utvrdu Ružica grad
| C6 | Osigurati redoviti nadzor i evidenciju stanja kulturnih dobara. | Periodički provođen redovan nadzor |  |  | Stručna služba, Tehnička služba, Služba čuvara prirode |  |  | Redovni nadzor je u sklopu nadzora Službe čuvara prirode; redoviti nadzor stručne službe te obilazak nove arheološke staze "Putevima ratnika" sa suradnicima iz Arheološkog muzeja Zagreb i Centra za prapovijesna istraživanja
| C7 | Upotpunjavati, ažurirati i registrirati postojeću prirodoslovnu i arheološku zbirku |  | 3 |  | Stručna služba |  |  | Nije bilo adekvatne inicijative u smislu realizacije ove aktivnosti.
| C8 | Članstvo u udruzi "Udruga Staza željeznog doba Podunavlja" |  | 1 |  | Stručna služba |  | 750 | Park prirode Papuk je član međunarodne, znanstvene Udruge Staza željeznog doba Podunavlja koja djeluje na području Republike Hrvatske, Republike Austrije, Mađarske i Republike Slovenije i ostalih država Podunavlja. Glavni razlog osnivanja Udruge Staza željeznog doba Podunavlja (Iron Age Danube Route Associaton) jest spajanje postojećih izvora znanja te stvaranje čvrste interdisciplinarne međunarodne mreže institucija i stručnjaka iz Austrije, Hrvatske, Mađarske i Slovenije s područja arheologije, očuvanja kulturne baštine, turističkih djelatnika te lokalnih dionika vođenih visokim standardima zaštite, istraživanja te predstavljanja arheološke baštine, povezivanje te promocija podunavske regije kao i nalazišta i muzeja u kojima se ona nalazi i čuva.
<Dodati redove po potrebi>
750
D. UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA
Urediti infrastrukturu za posjećivanje i rekreaciju te uspostaviti kvalitetan sustav posjećivanja | D1.5. | Definirati i označiti nove poučne staze -obnova postojeće edukativne infrastrukture | Postavljene nove poučne ploče na pet Poučnih staza te uređenje stepenicama i podestiima Grofove poučne staze na Jankovcu | 1 | 2019 | Odjel stručnih poslova, Odjel za provođenje projekata | UDO, Požega, Presoflex gradnja | 275121 | financiranje sredstvima EU i Ministarstva poljoprivrede, Mjera 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture, realizirana aktivnost u potpunosti
| D1.6. | Definirati i označiti postojeće nove biciklističke staze | Uniformno označeno 9 postojećin brdsko-bicikističkih staza | 1 | 2019 | Odjel stručnih poslova, Odjel za provođenje projakata | UDO, Požega | 86157 | financiranje sredstvima EU i Ministarstva poljoprivrede, Mjera 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture, realizirana aktivnost u potpunosti
| D1.7. | Urediti i označiti postojeće i nove planinarske staze | Označene signalizacijom sve važnije planinarske staze | 1 | 2019 | Odjel stručnih poslova, Odjel za provođenje projakata | UDO, Požega | 73776 | financiranje sredstvima EU i Ministarstva poljoprivrede, Mjera 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture, realizirana aktivnost u potpunosti
| D1.9. | Izgraditi i opremiti Geo-info centar Voćin | radovi na opremanju Geo info centra | 1 | 2019 | Odjel stručnih poslova, Odjel za provođenje projakata | AVC, Primat, Jaka struja i INVIDA i dr. | 13474071.22 | Geopriče UNESCO geoparka financiranje EU 6c2 + FZOEU+MZOE, realizirano aktivnost krajem godine
| D1.11. | Obilježiti novim oznakama najvažnije ulaze u Park prirode Papuk, te oznake usmjeravanja prema vrijednim lokalitetima za posjetitelje | Postavljeno 5 ploča dobrodošlice | 1 | 2019 | Odjel stručnih poslova | UDO, Požega | 27157 | financiranje sredstvima EU i Ministarstva poljoprivrede, Mjera 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture, postavljeno 5 ploča dobrodošlice
| D1.19. | Odrediti dva arheološka lokaliteta pogodna za posjećivanje, pokrenuti postupak njihove sanacije te ih opremiti potrebnom turističkom infrastrukturom | Nastavak na konzervatorsku podlogu za obnovu Ružice grada, arheološka istraživanja | 3 | 2020 | Odjel stručnih poslova, Odjel za organizaciju i posjećivanje |  | 0 | sredstva iz natječaja Ministarstva kulture - posebne potrebe u kulturi nisu dobivena sredstva
| D2.3. | Obogatiti ponudu za posjetitelje sa novim programima (izletima) edukativnog tipa (srednjovjekovni gradovi, tragom panonskog mora, geološke, botaničke) | U funkciji tri nova edukativna programa - Rupkova geološka škola - Interpretacijska točka Zvečevo, Trešnjevica, Rupnica, Kuća Panonskog mora - obilazak, radionica i adrenalinski park te arheološka poučna staza "Kaptolski kneževi" | 2 | 2020 | Odjel stručnih poslova, Odjel za organizaciju i posjećivanje, Odjel čuvara prirode |  | redovan rad | U funkciji dva nova edukativna programa - Interpretacijska točka Zvečevo (metamorfne stijene) te arheološka poučna staza "Kaptolski kneževi", preveden geološki vodič za djecu na engleski jezik
| D 2.4. | Obogatiti ponudu za posjetitelje sa novim programima (izletima) rekreativnog karaktera (planinarske ture, biciklom po Papuku) | implementiran u potpunosti program adrenalinskog parka i programa vožnje brdskim biciklima (elektro i MTB) | 2 | 2019 | Odjel stručnih poslova, Odjel za provođenje projakata |  | redovan rad | Kombinirana ponuda Kuća Panonskog mora i Adrenalinski park za školske grupe realizirana
| D 2.5. | Poticati i podržavati obnovu održavanje i čišćenje županijskih i državnih prometnica. | Prometnice održavane i čišćene, prohodne za autobusni promet | 2 | 2011 | Odjel čuvara prirode | ŽUC, Hrvatske ceste | redovan rad | Služba čuvara prirode u redovnoj koordinaciji sa nadležnim ŽUC-om i HC-om
| D2.6. | Izraditi upitnike i provoditi anketu o zadovoljstvu posjetitelja | Provedeno istraživanje o zadovoljstvu posjetitelja, informativni listić popunilo barem tristotine posjetitelja | 2 | 2018 | Odjela za organizaciju i posjećivanje |  |  | Nije provedeno istraživanje o zadovoljstvu posjetitelja
Unaprijediti edukacijske programe školske djece u Parku | D3.2. | Educirati vanjske suradnike za poslove edukacije i stručnog vođenja | Barem deset vanjskih suradnika obučenih za rad u edukaciji i stručnom vođenju | 2 | 2020 | Odjel stručnih poslova, Odjel za organizaciju i posjećivanje |  | 0 | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
| D3.6. | Razvoj turističkog proizvoda: a) Marketing plan;b) edukacija djelatnika i vodiča o implementaciji aktivnosti marketing plana | Izrada marketing plana i edulacija djelatnika o implementaciji aktivnosti marketing plana | 1 | 2018 | Odjel za organizaciju i posjećivanje, Odjel za turizam i marketing | Scribo PR | 97760 | financiranje EU 6c2 +FZOEU+MZOE, izrađen marketing plan
Promidžba | D4.2. | Prezentirati se samostalno ili u partnerstvu na odabranim sajmovima u tuzemstvu i inozemstvu | Prezentacija projekta Geopriče UNESCO geoparka na Trgu bana Jelačića, Zagreb te u Pečuhu | 1 | 2011 | Odjel stručnih poslova, Odjel organizacije i posjećivanja | APP, Požega | 1270 | Geopriče UNESCO geoparka, financiranje EU 6c2 +FZOEU+MZOE, aktivnost je predviđena za 2021
| D4.3. | Prezentirati programe školskoj djeci i građanstvu putem agencija, te oglašavanjem | Poslati cirkularni mail na sve škole u Hrvatskoj te turističke agencije. U regiji obići barem 20 škola sa prezentacijom programa. Oglašavanje brošurom za škole - Elata. | 1 | 2011 | Odjel stručnih poslova, Odjel čuvara priode | Bandera j.d.o.o. | 27000 | Oglašavanje putem jumbo plakata
| D4.5. | Uspostaviti program partnera sa školama - Kamp rangera | Održan Kamp rangera sa učenicima partnerskih škola | 3 | 2017 | Odjel stručnih poslova, Odjel čuvara prirode | škole u okruženju Parka prirode Papuk | 0 | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
| D4.6. | Organizirati obilježavanje važnih datuma za zaštitu prirode | Svake godine obilježeni važni datumi za zaštitu prirode | 1 | 2011 | Odjel za organizaciju i posjećivanje, Odjel za turizam i promidđbu, Odjel čuvara prirode, Odjel stručnih poslova |  | 0 | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
| D4.7. | Održavanje manifestacija | Geofestival - Međunarodni dan planina | 1 | 2019 | Odjel za organizaciju i posjećivanje, Odjel za turizam i promidđbu, Odjel čuvara prirode |  | 8000 | Održana manifestacija planinarskim pohodom na Novom Zvečevu
| D4.8. | Održavanje brdsko-biciklističkih utrka i drugih sportskih događanja | Održane barem dvije utrke | 1 | 2011 | Odjel za stručne poslove, Odjel turizma i promidžbe | Baraber i SRK Sparta | redovan rad | Održavane utrke Papuk Trek i Lucky trail Papuk
| D4.9. | Održavanje manifestacije „Tjedan geoparkova“ | Održana manifestacija „Tjedan geoparkova“- Geofestival 2021 i 5th digital forum of European Geoparks Network | 1 | 2011 | Odjel za stručne poslove, Odjel turizma i promidžbe | E dizajn | 550000 | realizirane aktivnosti
| D 4.10. | Pokrenuti projekte prezentacije prirodne i kulturne baštine Parka prirode u suradnji s muzejima i ostalim nadležnim ustanovama | održan barem jedan sastanak sa Hrvatskim prirodoslovnim muzejem u Zagrebu te lokalnim muzejima (Požega, Slatina) | 1 | 2015 | Odjel za stručne poslove, Odjel turizma i promidžbe | JU, HPM. Muzeji | redovan rad | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
| D 4.11. | Prezentiranje putem TV reportaža i tiskovina | facebook oglasi, ADAC - oglašavanje za kamp, tv marketing | 1 | 2015 | Odjel za stručne poslove, Odjel turizma i promidžbe |  | 25000 | Zakup tiskovnog prostora i billboard oglašavanje prema hodogramu za 2020.
| D4.13. | Izrada tiskanih promidžbenih materijala | Otisnute node brošure na više jezika, Geopriče UNESCO geoparka, Geo info centar, Rezultati projekta Geopriče | 1 | 2011 | Odjel za stručne poslove, Odjel turizma i promidžbe |  | 21820 | Otisnut dostatan broj brošura. Nabavljena prezentacijska oprema za projekt Geopriče UNESCO geoparka
| D4.14 | Promo film projekta Geopriče UNESCO geoparka | Izrađen promo film projekta Geopriče UNESCO geoparka | 1 | 2019 | Odjel stručnih poslova, Odjel čuvara prirode |  | 74945 | aktivnost nije predviđena Planom upravljanja, ali postoji potreba realizacije aktivnosti; financiranje EU 6c2 +FZOEU+MZOE, izrađen promo film
| D4.15 | 3D vizalizacija Geo-info centa | Izrađena 3D vizalizacija Geo-info centa | 1 | 2019 | Odjel stručnih poslova, Odjel čuvara prirode |  | 20000 | aktivnost nije predviđena Planom upravljanja, ali postoji potreba realizacije aktivnosti; financiranje EU 6c2 +FZOEU+MZOE, izrađena 3D vizualizacija
<Dodati redove po potrebi>
14762077.22
E. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM
Podržati aktivnosti lokalne zajednice i NVO-a koji poboljšavaju život i sadržaje u Parku prirode, a ne narušavaju prirodne i kulturne vrijednosti zaštićenog prostora | E6.1. | Poticati i sudjelovati u aktivnostima i inicijativama općina i gradova, posebice turističkim projektima koji ne narušavaju prirode i kulturne vrijednosti Parka prirode | prijavljen barem jedan zajednički turistički projekt sa TZ i općinama, NGO | 2 | 2019 | Odjel za provođenje projekata, Odjel za oraganizaciju i posjećivanje | općine i gradovi | 0 | TZ Čačinci prijavila i dobila projekt iz 8.5.2. nadzornička staza, realizacija u 2022.
| E6.2. | Poticati i sudjelovati u aktivnostima i inicijativama NVO-a, posebice turističkim, rekreacijskim, tradicijskim projektima koji ne narušavaju prirode i kulturne vrijednosti Parka prirode | Suorganizacija Papučkih jaglaca ,utrke Papuk Trek, Utrka orijenatacijskog trčanja, dvije brdsko-biciklističke utrke, Papučkog cenera | 2 | 2017 | Odjel stručnih poslova, Odjel čuvara prirode, Odjel za projekte | NVO | 0 | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
| E6.4. | Izdavati bilten sa svrhom informiranja lokalnog stanovništva o aktivnostima JU | Godišnje jednom izdan bilten | 1 | 2018 | Odjel stručnih poslova, Odjel za organizaciju i posjećivanje, Odjel za turizam i marketing | tiskara | 0 | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
| E6.5. | U suradnji sa nadležnim tijelima unaprijediti sustav zbrinjavanja otpada na području Parka prirode | Broj objekata za prihvat otpada je povećan. Broj nelegalnih odlagališta je smanjen. | 3 | 2011 | Odjel stručnih poslova, odjel čuvara prirode | općine i gradovi | redovan rad | Otvoreno novo reciklažno dvorište u Velikoj.
| E6.6. | Podržati i promovirati razvoj seoskog turizma na području Parka prirode i utjecajnog područja. | kroz certifikat 100% Papuk uključiti barem deset OPG -ova | 1 | 2017 | Odjel stručnih poslova, odjel čuvara prirode | OPG, TZ | redovan rad | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
<Dodati redove po potrebi>
0
F. RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE
Razviti upravljačku strukturu Parka unaprjeđenjem kadrovskog, materijalnog i administrativnog potencijala potrebnu za učinkovito upravljanje Parkom prirode Papuk, te zadržavanje statusa Europskog i svjetskog geoparka | F2 | Poticati donošenje Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode Papuk | Dostavljena sva dokumentacija i podaci o PP Papuk te odaziv na sve koordinacijske sastanke i javni uvid | 1 | 2019 | Odjel stručnih poslova | MINGOR, ZZOIP, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ministarstva, Zavod za prostorno planiranje Požeško-slavonske županije | redovan rad | Nemamo informacija o pomacima, jer nismo stranka u postupku
| F3 | Redovito usklađivati pravne akte Javne ustanove sa novim zakonskim propisima | Pravni akti usklađeni | 1 | 2019 | Ured ravnatelja | MINGOR, ZZOIP | redovan rad
| F4 | Donošenje novog Pravilnika o zaštiti i očuvanju PP Papuk (bivši pravilnik o unutarnjem redu) | Donesen Pravilnik | 1 | 2003 | Ured ravnatelja, Odjel stručnih poslova i Odjel čuvara prirode | MINGOR, ZZOIP | redovan rad | Krajem godine dobili smo korekcije od MINGOR-a i ZZOIP te se njegovo donošenje očekuje u 2022.
| F5 | Intenzivno raditi na ostanku u članstvu Asocijacije europskih geoparkova (EGN) i Svjetske asocijacije geoparkova (GGN) i suradnji sa drugim geoparkovima | Park prirode Papuk/ Geopark Papuk član EGN-a i GGN-a, sudjelovanje sa dva predstavnika na EGN sastanku i GGN konferenciji u JEJU Geoparku (Južna koreja); organizacija 45. sastanka EGN-a sa domaćinstvom | 1 | 2007 | Ured ravnatelja, Odjel stručnih poslova | E-dizajn, MINGOR, EGN | 0 | zbog Covid-19 odražan je online digitalni forum
| F7 | Uspostaviti razmjenu znanja, iskustava i vještina s predstavnicima ostalih zaštićenih područja u zemlji i inozemstvu prema različitim srodnim temama iz regije (kulturna baština, šumski parkovi, planinski parkovi,…) | održane barem dvije radionice sa znanstvenom i stručnom tematikom te sudjelovanje na barem dvije konfernecije; jedno studijsko putovanje | 1 | 2011 | Ured ravnatelja, Odjel stručnih poslova | zaštićeni prostori | redovan rad | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
| F8 | Surađivati sa stručnim, znanstvenim i drugim organizacijama na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini | Definirano barem 2 zajednička projekta za koje će se pronaći izvor financiranja. | 3 | 2011 | Ured ravnatelja, Odjel stručnih poslova | stručnie i znanstvene te druge organizacije | redovan rad | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
| F10 | Nabavljati opremu i sredstva za rad, te održavanje sve pokretne i nepokretne imovine JU - radna odjeća za edukatore i vodiče | Nabavljena radna odjeća | 2 | 2019 | Ured ravnatelja, Odjel stručnih poslova, Odjel čuvara prirode | IGLU Sport | 120000 | Nabavljena odjeća i obuća iz projekta 6c2
| F12 | Osigurati trajne izvore financiranja putem državnog proračuna, donacija i vlastitih prihoda | Osigurana dostatna sredstva za rad zadovoljavaju potrebe JU | 2 | 2011 | Ured ravnatelja |  | redovan rad
| F13 | Osigurati dodatne izvore financiranja prijavljivanjem projekata na natječaje i programe nacionalnih i međunarodnih institucija i fondova. | Osigurane financije za realizaciju aktivnosti preko dostupnih natječaja | 2 | 2011 | Ured ravnatelja, Odjel za projekte |  | redovan rad
<Dodati redove po potrebi>
120000

## 4_Istrazivanje i monitoring
4. Monitoring i istraživanje
Tablica 4.1. PROVEDENA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI
KOD | TIP ISTRAŽIVANJA | NAZIV PROJEKTA/ UGOVORA | VRSTA/STANIŠNI TIP | PODRUČJE ISTRAŽIVANJA/ PRAĆENJA STANJA | PROVODITELJ AKTIVNOSTI | METODOLOGIJA | NAPOMENA | ZAPRIMLJENO IZVJEŠĆE
A1.2.2.2. | istraživanje | Istraživanja gljiva Parka prirode Papuk | stare šume Parka prirode Papuk | park prirode | Centar za istraživanje gljiva Russula, Novska | terenski obilazak, uzorkovanje i deteminacija vrsta uz pomoć ključeva za odredbu | Istraživanje je provedeno | Da
A1.2.1. | monitoring | Provedba aktivnosti monitoringa crne žune (Dryocopus martius) | određenih šest kvadranata koji pokrivaju područje Parka prirode Papuk | park prirode | JU | metodologija prema Nacionalnom programu monitoringa | Monitoring nije proveden zbog nedostatka vozila i stručnog kadra JU | Ne
A1.4.1. | istraživanje | Istraživanje i inventarizacija gujavivca Parka prirode Papuk s naglaskom na endemske vrste Aporrectodea papukiana i Dendrobaena papukiana. | šumska staništa bukve i hrasta | park prirode | Odjel za biologiju, Sveučilišne J.J. Strossmayera | metodologija prema Nacionalnom programu monitoringa | istraživanje je provedeno | Da
A1.4.2. | monitoring | Provedba aktivnosti terenskog kartiranja prema Nacionalnom programu monitoringa za ciljanu vrstu Jelenak (Lucanus cervus) – POVS HR 2000580 te ostale značajne vrste | šumska staništa bukve i hrasta | park prirode | JU | metodologija prema Nacionalnom programu monitoringa | Monitoring nije proveden zbog nedostatka vozila i stručnog kadra JU | Ne
A1.4.3. | monitoring | Pratiti pojavnosti populacije vuka bilježenjem znakova opažanja prisutnosti i postavljanjem fotozamki | centralni i zapadni dio Parka prirode Papuk te rubna područja | park prirode i rubna područja | JU | korištenje fotokamera, redovni terenski obilazak čuvara prirode | Nema nalaza ove godine | Ne
A2.2.1. | monitoring | Utvrđivanje pojavnosti vrste jadranska kozonoška (Himatoglossum adriaticum) te eventualno uspostavljanje monitoringa | suhi kontinentalni travnjaci | park prirode, Gornji Vrhovci | JU | Utvrđivanje pojavnosti vrste opažanjem te eventualna uspostava monitoringa prema Programu za jadransku kozonošku (Himantoglossum adriaticum) Čičmir,R., Borovečki-Voska, LJ., Šincek, D. (2014), Technical report, ADIPA - društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske | Nije zabilježena niti jedna jedinka | Ne
A2.2.2 | monitoring | Istraživanja danjih i noćnih leptira i monitoring travnjačkih površina uz monitoring ciljane vrste kiseličin vatreni plavac – Lycaena dispar - POVS HR2000580 PAPUK | pogodna travnjačka i šumska područja za istraživanje danjih i noćnih leptira te travnjaci na kojima je utvrđeno prisustvo vrste kiseličin vatreni plavac | park prirode | Hrvatski prirodoslovni muzej | metodologija prema Nacionalnom programu monitoringa -Šašić, M. (2013): Program monitoringa za kiseličinog vatrenog plavca (Lycaena dispar), Hrvatski prirodoslovni muzej | Monitoring nije proveden zbog nedostatka vozila i stručnog kadra | Ne
A2.3. | monitoring | Monitoring kosca (Crex crex) na jugozapadnim travnjačkim padinama Papuka | kosac (Crex crex) | park prirode, stanište nedaleko sela Gornji Vrhovci, Kantrovci, Zvečevo, Slatinski Drenovac, Pušina | JU | prema Nacionalnom programu monitoringa: Tutiš, V. (2013): Monitoring Programme for Corncrake (Crex crex) in Croatia | Monitoring nije proveden zbog nedostatka vozila i stručnog kadra JU | Ne
A2.4. | monitoring | Monitoring krovnih vrsta u botanički vrijednom području Pliš-Mališčak-Turjak-Lapjak -velika sasa - Pulsatilla grandis | modra sasa (Pulsatilla vulgaris ssp. grandis) | park prirode, Pliš, Mališčak |  | prebrojavanje brojnosti jedinki prema definiranoj mreži | Monitoring je proveden te je određena stabilna populacija ove vrste | Da
A2.6. | istraživanje i monitoring | Botanička istraživanja na vlažnim tavnjacima Novo Zvečevu te monitoring močvarnog plavca (Phengaris alcon alcon)- POVS HR2000580 PAPUK | vlažna livada Novo Zvečevu | Novo Zvečevo | Hrvatski prirodoslovni muzej | prema standardnoj metodi napravljena je fitocenološka snimka, monitoring močvarnog plavca metodom hvatanja i označavanja te jedinki plućne sirištare prebrojavanjem | Istraživanja i monitoring su rađeni kao pilot projekt određivanja metodologije upravljanja staništem u odnosnu na navedene vrste te travnjaci obične beskoljenke (Natura 2000) | Da
A3.3. | monitoring | Uspostavljanje monitoringa za ciljanu vrstu potočna mrena Barbus balcanicus u potocima Parka prirode Papuk | potočna mrena Barbus balcanicus | potoci park prirode |  | prebrojavanje brojnosti jedinki prema definiranoj mreži vodotoka nakon provedenog kartiranja potočne mrene | Monitoring nije provedeno zbog financija (Covid-19) | Ne
<Dodati redove po potrebi>

## 5_Evidencija nadzora
5. Evidencija nadzora
Tablica 5.1. BROJ TERENSKIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA (TDI) I PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI PO ZONAMA ILI PODRUČJIMA NADZORA
NAZIV ZONE/PODRUČJA NADZORA | BROJ TDI PO ZONI/PODRUČJU NADZORA | BROJ PREKRŠAJA/ ZABRANJENIH RADNJI | NAPOMENA
Anica Došen | / | / | Služba čuvara prirode je uz poslove neposrednog nadzora zaštićenog područja i ekološke mreže bila angažirana na poslovima edukacije i stručnom vođenju zaštićenim područjem, monitoringu, organizaciji izleta i manifestacija kao i pomoći tehničkoj službi. U prvom dijelu godine (do početka turističke sezone u adrenalinskom parku Duboka) čuvari prirode obavljali su i poslove tjedne naplate ulaza i prodaje suvenira u Park šumi Jankovac kao i dežurstva vikendom. Jedan djelatnik službe dominantno je bio angažiran na administrativnim poslovima vezanim uz provedbu projekta. S početkom turističke sezone u adrenalinskom kampu Duboka čuvari prirode paralelno su obavljali poslove neposrednog nadzora uz rad u adrenalinskom parku tijekom radnog tjedna i dežurstva vikendima i blagdanima. Završetkom turističke sezone u adrenalinskom parku čuvari prirode obavljali su svoje poslove kao i na početku godine, nadzor uz rad u Park šumi Jankovac.
Stjepan Gal | 130 | 16
Gordana Kukić | 125 | 8
Danijel Majstorović | 120 | 6
Ivan Loner | / | /
Časlav Sikora | 125 | 6
UKUPAN BROJ | 500 | 36
Tablica 5.2. EVIDENCIJA NADZORNIH RADNJI PREMA TIPU PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI
TIP PREKRŠAJA/ ZABRANJENE RADNJE | SLUŽBENA BILJEŠKA | ZAPISNIK O NADZIRANOM DOGAĐAJU | NOVČANA KAZNA NA MJESTU POČINJENJA | RJEŠENJE | OPTUŽNI PRIJEDLOG | KAZNENA PRIJAVA | PROSLIJEĐENO NADLEŽNOJ SLUŽBI NA POSTUPANJE | NAPOMENA | UKUPAN BROJ TOG TIPA PREKRŠAJA
Bespravna gradnja | 4
Ilegalni ribolov
Krivolov | 1 | [5 empty] | 1
Hvatanje strogo zaštićenih životinja
Branje strogo zaštićenih biljaka
Sječa šume | 4 | [5 empty] | 4
Ilegalna eksploatacija mineralnih sirovina | 1 | [5 empty] | 1
Odlaganje veće količine otpada izvan označenih odlagališta | 11 | [5 empty] | 11
Bacanje otpadaka izvan predviđenog prostora
Izazivanje požara
Loženje vatre izvan naselja i označenih mjesta | 3
Vožnja/parkiranje izvan za to namjenjenih površina
Sidrenje/privez plovila (u unutarnjim vodama)
Privez plovila (na pomorskom dobru)
Kampiranje/logorovanje izvan označenih mjesta
Kupanje na mjestima gdje je ono zabranjeno
Ulaz bez ulaznice/vinjete
Oštećivanje i/ili uništavanje znaka i/ili informativne ploče | 3 | [5 empty] | 3
Postavljanje ploče, reklamnog i/ili drugog panoa bez dopuštenja
Ostalo | 9 | [5 empty] | 9 | Drvna masa u vodotoku, šumski red, kontrola koncesijskih odobrenja, onećišćenje vodotoka uzrokovano domaćim životinjama
UKUPAN BROJ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |  | 0

## 6_Pracenje posjetitelja
6. Praćenje posjetitelja
Tablica 6.1. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA PROGRAMIMA
NAZIV PROGRAMA | BROJ POSJETITELJA | IZMJERENI BROJ /PROCJENA | NAPOMENA
EP Upoznaj Papuk – učenici | 82 | Izmjereni broj
EP Upoznaj Papuk – planinari | 1 | Izmjereni broj
EP Papuk moj park | 335 | Izmjereni broj
EP Jankovac - učenici | 1162 | Izmjereni broj
EP Jankovac - odrasli | 454 | Izmjereni broj
EP Jankovac - umirovljenici | 74 | Izmjereni broj
EP Jankovac - planinari | 8 | Izmjereni broj
EP Jankovac - studenti | 35 | Izmjereni broj
EP Jankovac+ učenici | 277 | Izmjereni broj
EP Jankovac + odrasli | 177 | Izmjereni broj
GEOCHACING | 153 | Izmjereni broj
KUĆA PANONSKOG MORA
Ind. posjet sa stručnim vođenjem - odrasli | 301 | Izmjereni broj
Ind. posjet sa stručnim vođenjem - djeca | 37 | Izmjereni broj
Obiteljska ulaznica | 49 | Izmjereni broj
Obilazak uz stručno vodstvo -djeca | 1272 | Izmjereni broj
Radionica | 40 | Izmjereni broj
<Dodati redove po potrebi>
Ukupan broj posjetitelja na programima | 4457
Tablica 6.2. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA MANIFESTACIJAMA
NAZIV MANIFESTACIJE | BROJ POSJETITELJA | IZMJERENI BROJ /PROCJENA | NAPOMENA
Međunarodni dan planina | 100 | Procjena | održano sukladno epidemiološkim mjerama
Papuk trek | 500 | Procjena | održano sukladno epidemiološkim mjerama
Papučki jaglaci | 120 | Procjena | održano sukladno epidemiološkim mjerama
Biser Slavonije | 100 | Procjena | održano sukladno epidemiološkim mjerama
Viteški turnir |  |  | održano sukladno epidemiološkim mjerama
Papučki cener |  |  | održano sukladno epidemiološkim mjerama
Astro party | 70 | Procjena | održano sukladno epidemiološkim mjerama
Na livadi na Jankovcu | 80 | Procjena | održano sukladno epidemiološkim mjerama
Lucky trail | 400 | Procjena | održano sukladno epidemiološkim mjerama
Ukupan broj posjetitelja na manifestacijama | 1370
Tablica 6.3. BROJ POSJETITELJA NA POJEDINIM LOKALITETIMA/ULAZIMA/OBJEKTIMA/POUČNIM STAZAMA
LOKALITET/ULAZ/OBJEKT POUČNA STAZA | BROJ POSJETITELJA | IZMJERENI BROJ /PROCJENA | NAPOMENA
Park šuma Jankovac – Grofova staza- | 51932 | Izmjereni broj | individualna ulaznica
Kuća Panonskog mora -individualna ulaznica | 423 | Izmjereni broj | individualna ulaznica
Poučna staza Ružica grad | 2000 | Procjena
Poučna staza Rupnica | 2000 | Procjena
Poučna staza Turjak | 2500 | Procjena
Poučna staza Lapjak | 3000 | Procjena
Kamp odmorište Duboka | 1331 | Izmjereni broj | ostvareni broj noćenja
Adrenalinski park Duboka | 6122 | Izmjereni broj | ulaznica u Adrenalinski park
<Dodati redove po potrebi>
Tablica 6.4. PROCJENA BROJA POSJETITELJA NA CIJELOM ZAŠTIĆENOM PODRUČJU/ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA/PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE
NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA/NAZIV PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE | BROJ PRODANIH ULAZNICA | PROCJENA UKUPNOG BROJA POSJETITELJA | NAPOMENA
<Dodati redove po potrebi>
Tablica 6.5. ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA
NAZIV ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA | BROJ ISPITANIKA | SVRHA | NAPOMENA
<Dodati redove po potrebi>
Tablica 6.6. BROJ VOLONTERA PO PROGRAMIMA/AKCIJAMA
NAZIV VOLONTERSKOG PROGRAMA/AKCIJE | BROJ VOLONTERA | IZMJERENI BROJ /PROCJENA | NAPOMENA
<Dodati redove po potrebi>
Ukupan broj volontera | 0

## 7_Rezultati projekta
7. Rezultati projekata
Tablica 7.1. PROJEKTI JAVNE USTANOVE
Naziv projekta: Geo priče UNESCO geoparka
Cilj projekta: u slabije razvijenim područjima Kontinentalne HR unaprijediti turističku infrastrukturu uvođenjem inovativnih načina prezentiranja atraktivne prirodne baštine prvog hrvatskog UNESCO geoparka s ciljem povećanja broja posjetitelja PP Papuk, produljenja njihovog boravka i održivog društveno-gospodarskog razvoja.
Opis projekta: u 2021. godini dovršeni su radovi na izgradnji Geo info centra. U lipnju 2021. godine održan je tehnički pregled po kojemu je u srpnju 2021. pribavljena uporabna dozvola. Nakon produljenja zbog potrebe izmjene lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta kako bi se izgradnja mogla dovršiti a Geo info centar pribaviti uporabnu dozvolu, drugi razlog produljenja razoblja provedebe projekta za dodatna 3 mjeseca (do 31.12.2021.) je posljedica utjecaja pandemije bolesti uzrokovane virusom covid-19. Zbog globalne situacije došlo je do ozbiljnih poremećaja na tržištu i višekratnih produljenja rokova isporuke pojedinih materijala ugovorenih troškovnikom opremanja Geo info centra što je rezultiralo cjelokupnim kašnjenjem provedbe projekta. Opremanje Geo info centra dovršeno je u sredinom prosinca 2021. Djelatnici stručne službe PP Papuk surađivali su s različitim vanjskim podugovorenim stručnim suradnicima (geolozi, biolozi, arheolozi, pedolog) na sadržaju multimedijalnih ekrana i na izložbenom postavu s kiparima, ilustratoricom, fotografom, grafičkim dizajnerima i podugovorenima za izradu multimedijalnih prezentacija i uvodnog 15-minutnog filma. Izrađena je studija upravljanja brojem posjetitelja i sigurnosni elaborat s ciljem unaprjeđenja i boljeg upravljanja sustava posjećivanja zaštićenog područja, te je izrađen marketing plan i održava endukacija djaletnika i vodiča za njegovu implementaciju. Opseg promocije i vidljivosti projekta i institucije smanjen je sukladno globalnim okolnostima uzrokovanih pandemijom, stoga su otvorenje Geo info centra, završna konferencija projekta organizirani u smanjenom opsegu gostiju, a smanjen je i broj planiranih prezentacija Geo info centra i Kuće Panonskog mora u suradnji s lokalnim vrtićim i osnovnim školama (12 od 20). Završeni su sve suradnje i na promotivnim aktivnostima te nabavljena sva planirana oprema. Višekratno su ostvareni svi indikatori uspješnosti planirani u prijavi projektnog prijedloga:
1. CO09-N, Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine; početna vrijednost: 5.203 (podaci iz 2015. godine); Postgnuta vrijednost: 199.731 posjetitelj. 2. 6c22-N, Broj podržane infrastrukture za posjetitelje u nacionalnim parkovima i parkovima prirode koji doprinose boljem upravljanju baštinom; početna vrijednost: 0; Postignuta vrijednost: 9. Oni su: 1) Nabavljen panoramski autobus, 2) Opremljen izložbeni multimedijalni postav dvorana Kuće Panonskog mora s učionicom i igraonicom na otvorenom, 3) Izrađene 2 slikovnice: Pustolovina na Papuku i Panonsko ljeto, 4) Izrađen vodič – Geo vodič, 5) Izrađene 2 edukativne igre: Istraži Papuk i slagalica, 6) Izrađena memory igra, 7) Izrađena knjiga 100 priča o Papuku, 8) Izgrađen i opremljen Geo info centar u Voćinu, 9) Provedene edukative radionice – 5 za predškolski i 7 za osnovnoškolski uzrast. 3. 6c22-R, Povećanje broja posjetitelja koji su educirani o prirodnoj baštini u nacionalnim parkovima i parkovima prirode (s podržanom infrastrukturom za Posjetitelje); početna vrijednost: 4.333 (podaci iz 2015. godine); Postignuta vrijednost: ukupan broj posjetitelja Kuće Panonskog mora od njezinog otvorenja 17.12. 2019. do 30.12.2021.godine je 2735. Na dan završetka provedbe projekta 31.12.2021. godine JU PP Papuk nije bila u mogućnosti otvoriti Geo info centar za prihvat posjetitelja prije 01. siječnja 2022. godine sukladno zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Stoga, konačni doprinos odnosno objedinjeni broj posjetitelja Geo info centra i Kuće Panonskog mora moći će se izmjeriti u narednim, operativnim godinama. 4. Broj edukativno- posjetiteljskih objekata i/ ili posjetiteljske infrastrukture i/ ili novostvorenih edukativnih- promidžbenih sadržaja i proizvoda za podizanje svijesti o odredištu prirodne baštine:
Provedbom projekta u postojeću ponudu PP Papuk uvedeni su sljedeći novostvoreni edukativno- posjetiteljski/ promidžbeni sadržaji i proizvodi za posjetitelje: 1) Geo info centar, 2) Izložbeno multimedijalni postav Kuća Panonskog mora s učionicom i igraonicom na otvorenom, 3) Posjetiteljski autobus s vodičem, 4) Slikovnica, 5) (audio) vodič u Geo info centru, 6) Edukativna igra, 7) Memory igra, 8) Puzzle igra. Postignuta vrijednost: 8 5. Broj novostvorenih ili prilagođenih turističkih sadržaja i proizvoda za posjetitelje kao izravna i neizravna posljedica ulaganja u odredišta prirodne baštine, početna vrijednost: 0 Postignuta vrijednost: 1) Izrađen branding i vizualni identitet PP Papuk, 2) Uređeno parkiralište Geo- info centra Papuk, 3) Pozicioniranje i promocija brenda na turističkim sajmovima, 4) Promoviranje uključivanja prirodne baštine u turističke aranžmane putničkih agencija: promidžba lokacije prirodne baštine agencijama, na turističkim sajmovima i prezentacijama, 5) Medijska promidžba novostvorenih proizvoda za posjetitelje PP Papuk, 6) Suvenirnica u Geo-info centru, 7) Ugostiteljski objekt u Geo-info centru. Postignuta vrijednost: 7 3) Pozicioniranje i promocija brenda na turističkim sajmovima 4) Promoviranje uključivanja prirodne baštine u turističke aranžmane putničkih agencija: promidžba lokacije prirodne baštine agencijama, na turističkim sajmovima i prezentacijama 5) Medijska promidžba novostvorenih proizvoda za posjetitelje PP Papuk 6) Suvenirnica u Geo-info centru 7) Ugostiteljski objekt u Geo-info centru Postignuta vrijednost: 7
Nositelj projekta: JU Park prirode Papuk
Partner na projektu: Županijska uprava za ceste Virovitičko - podravske županije
Vremensko trajanje projekta: 09. ožujka 2016. - 31. prosinca 2021.
Financijska vrijednost projekta: 77.238.120,20 kn bez PDV-a
Naziv projekta: Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture u PP Papuk
Cilj projekta: Poboljšanje infrastrukture za posjetitelje PP Papuk u vidu označavanja 5 ulaza u PP Papuk pločama dobrodošlice, cca 200 km planinarskih puteva i 9 biciklističkih staza, nabave edukativnih ploča za 5 poučnih staza, zamjene dotrajalog vidikovca na Kapavcu, izrade drvenog stubišta na poučnoj stazi na Jankovcu i montiranja drvenog mosta preko potoka Djedovica.
Opis projekta: u 2021. godini u potpunosti su završene planirane aktivnosti s dvama izvršiteljima (radovi i opremanje). 1. Uklonjen je stari i montiran novi vidikovac na Kapavcu. Montirano je drveno stubište do groba grofa Jankovića, ulaza u spilju Maksima Bojanića te dio staze prema Jazavčevoj spilji, a montiran je i most preko potoka Djedovica kod spomenika prirode Dva hrasta. Postavljene su edukativne ploče za 5 poučnih staza: Jankovac, Rupnica, Dva hrasta, Turjak i Ružica. Postavljene su ploče dobrodošlice na 5 ulaza u PP Papuk, te je postavljeno ukupno 208 smjerokaza za planinarske i 198 smjerokaza za biciklističke staze.
Nositelj projekta: JU Park prirode Papuk
Partner na projektu: nije primjenjivo
Vremensko trajanje projekta: 26. srpnja 2019. - 26. srpnja 2021.
Financijska vrijednost projekta: 707.355,05 HRK
<Dodati projekte po potrebi>

## 8_Koncesijska odobrenja
8. Ostvarena koncesijska odobrenja
Tablica 8.1. OSTVARENA KONCESIJSKA ODOBRENJA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI
DJELATNOST | TRAJANJE UGOVORA | OSTVARENI PRIHOD | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | OVLAŠTENIK
prenoćište i restoran | 3 godine | 12.500,00 kn bez PDV | 01.06.2021. | HEP NOC VELIKA
priprema i usluživanje hrane i pića | 1 godina | 750,00 kn bez PDV | 01.07.2021. | FUNKY FOOD D.O.O.
ugostiteljski objekt iz skupine Restorani | 1 godina | 2.500,00 kn bez PDV | 01.07.2021. | RUŽICA GRAD D.O.O.
pustolovni turizam | 1 godina | 505,00 kn bez PDV | 24.08.2021. | PROJEKT 105 D.O.O.
trgovina na malo | 1 godina | 510,00 kn bez PDV | 24.08.2021. | OPG KLEIĆ, Martina Kleić
trgovina na malo | 3 godine | 505,00 kn bez PDV | 25.10.2021. | OPG LJUBICA VIDO
<Dodati redove po potrebi>

## _
ODABRATI JEDNU OD PONUĐENIH TVRDNJI
VLASNISTVONEKRETNINE
Vlasništvo JU
Unajmljena nekretnina
Pravo korištenja na nekretnini
Drugo
VLASNISTVOPOKRETNINE
Vlasništvo JU
Leasing
Drugo
TIPUGOVORA
Na neodređeno
Na određeno, sezonski rad
Na određeno, rad na projektu
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Ostalo
STRUCNASPREMA | osnovna škola ili niže | NSS, NKV, PKV
NSS, NKV, PKV | srednja škola/gimnazija | KV, VKV, SSS
KV, VKV, SSS | viša/visoka škola ili više | VŠS, VSS
VŠS, VSS
TIPEDUKACIJE
trening/tečaj/škola
seminar
kongres
studijsko putovanje/posjet
dodiplomski/diplomski studij
poslijediplomski studij
studijski boravak
izvanakademski dugotrajni program
TIP ISTRAZIVANJA
istraživanje
monitoring
istraživanje i monitoring
ostalo
IZMJERENI BROJ
Izmjereni broj
Procjena
PRIORITET
1
2
3
IZVOR FINANCIRANJA
Državni proračun
Vlastita sredstva