## Naslovnica
IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA UPRAVLJANJA I GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA PARKA PRIRODE PAPUK ZA 2022. GODINU

## 1_Izrada_izvjesca
1. Izrada izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa
Tablica 1.1. IZRAĐIVAČI IZVJEŠĆA
IME I PREZIME | FUNKCIJA | USTROJSTVENA JEDINICA
Alen Jurenac | ravnatelj | Ured ravnatelja
Anita Lovreković | rukovoditeljica | Odjel za pravne poslove
Goran Radonić | rukovoditelj | Stručna služba - odjel stručnih poslova
Gordana Kukić | rukovoditeljica | Služba čuvara prirode - odjel čuvara prirode
Mirela Jembrišak | rukovoditeljica | Odjel za financijsko - računovodstvene poslove
Sanja Galović | rukovoditeljica | Odjel za projekte
Maja Jurlina | rukovoditeljica | Odjel za organizaciju i posjećivanje
<Dodati redove po potrebi>
Tablica 1.2. ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA
IME I PREZIME | FUNKCIJA | USTANOVA/ORGANIZACIJA
Matej Majdenić | predsjednik | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Tanja Šinko | članica | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Matej Begić | član | Hrvatske šume d.o.o., UŠP Požega, Šumarija Kutjevo
Roko Perić | član | Općina Voćin
Anita Lovreković | članica | JU Park prirode Papuk
<Dodati redove po potrebi>

## 2_Javna ustanova
2. Podaci o javnoj ustanovi
Tablica 2.1. PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI
NAZIV DOKUMENTA |  | REFERENCA
Pravilnik o jednostavnoj nabavi |  | www.pp-papuk.hr
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o testiranju na alkohol |  | www.pp-papuk.hr
Pravilnik o isplati paušalne naknade za prehranu |  | www.pp-papuk.hr
<Dodati redove po potrebi>
Tablica 2.2. MATERIJALNI RESURSI
NEKRETNINE
NAZIV | POVRŠINA | SVRHA | VLASNIŠTVO | NAPOMENA
Stara škola u Slatinskom Drenovcu | 1000 m2 | EDUKACIJA | Vlasništvo JU
<Dodati redove po potrebi>
POKRETNINE
NAZIV | BROJ | SVRHA | VLASNIŠTVO | NAPOMENA
Škoda Yeti | 1 | Odjel čuvara prirode | Vlasništvo JU
ŠkodA Yeti | 1 | Odjel čuvara prirode | Vlasništvo JU
Škoda Praktik | 1 | Odsjek tehničkih poslova i održavanja | Vlasništvo JU
Škoda Superb | 1 | Ured ravnatelja | Vlasništvo JU
<Dodati redove po potrebi>
OPREMA
NAZIV | BROJ | SVRHA | NAPOMENA
Računalo DELL EMC power edge T40, BTX | 1 | rad uprave
HP laser JET PRO mfp M28 a 1 kom | 1 | rad uprave
Računalo Lenovo Aio 3 suvenirnica Jankovac 1 kom | 1 | rad uprave
MICRO POS SLK-TS 400 term 1 kom | 1 | rad uprave
HP laser 107 vata A4 pisač 1 kom | 1 | rad uprave
Računalo blagajna u GIC 3 kom (PowerTouchZenis POS) | 3 | rad uprave
Printer za karte GIC BIXOLON SLP-DX220 | 1 | rad uprave
laserski multifunkcionalni printer OKI MC563dn GIC | 1 | rad uprave
Računalo GIC HP-Pro 3500 MT,J4A38ES 4 kom | 4 | rad uprave
Lenovo Yoga3Pro Tablet 13", 8GB memorije GIC 2 KOM | 2 | rad uprave
Prijenosno računalo HP-ProBook 450 G6,5PQ02EA | 1 | rad uprave
Niski stolić za ugostiteljski objekt GIC 4 kom | 4 | rad uprave
Ulazni info pult GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Umivaonik za prostor posjetitelja GIC 2 kom | 2 | Rad Geo info centra
Garderoba u ulaznom prostoru GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
čajna kuhinja elementi GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Šank za jelo zaposlenika GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Stol uz stijenu u ugostiteljskom objektu GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Točionik na mjestu primanja narudžbi GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Prezentacijski stol u postavu biologije GIC 6 kom | 6 | Rad Geo info centra
Polukružni prezentacijski stol u postavu geologije GIC | 1 | Rad Geo info centra
Centralni fiksni stol u postavu geologije GIC 2 kom | 2 | Rad Geo info centra
Fiksni skošeni panel za inter.ekran pedologija GIC 1 | 1 | Rad Geo info centra
Radni stol za ured zaposlenika GIC 3 kom | 3 | Rad Geo info centra
Stol za ugostiteljski prostor terasa GIC 10 kom | 10 | Rad Geo info centra
Samostojeći ormar za spise u uredima GIC 5 kom | 5 | Rad Geo info centra
Ormari za vješanje odjeće GIC 2 kom | 2 | Rad Geo info centra
Ladičari uz stolove u uredima GIC 3 kom | 3 | Rad Geo info centra
Elementi u prostoru suvenirnice GIC 4 kom | 4 | Rad Geo info centra
Ogledala u sanitarnom prostoru posjet. GIC 2 kom | 2 | Rad Geo info centra
Šank 2 kompleta GIC | 2 | Rad Geo info centra
Točionik u ugostiteljskom objektu (stražnji dio) GIC | 1 | Rad Geo info centra
Vitrine posvećene staklarima GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Ergonomska radna stolica GIC 3 KOM | 3 | Rad Geo info centra
stolica za urede - za posjetitelje GIC 6 KOM | 6 | Rad Geo info centra
Radna stolica za ulazni pult GIC 2 kom | 2 | Rad Geo info centra
Stolice za ugostiteljski prostor i čajnu kuhinju GIC | 10 | Rad Geo info centra
Dvosjed za ugostiteljski prostor GIC 2 kom | 2 | Rad Geo info centra
Dvosjed u formi cik-cak GIC 2 kom | 2 | Rad Geo info centra
Niski tabure za ugostiteljski objekt GIC 16 KOM | 16 | Rad Geo info centra
Stolice za ugostiteljski prostor GIC 40 kom | 40 | Rad Geo info centra
Kolica za uklanjanje stolica GIC 2 kom | 2 | Rad Geo info centra
Stol za "kapsulu" s mehanizmom za sklapanje GIC 5 kom | 5 | Rad Geo info centra
Centralno sjedište u ulaznom prostoru kružno GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Klupa u formi drvenog sanduka GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Klupa u obliku nepravilnog trapeza GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Sjedišta/tribina ispod stepeništa GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
LED SMART TV 55" SONY-KD65XG8096 - GIC | 1 | Rad Geo info centra
Digitalni telefonski aparat GIC SUPR-AVAYA 9508 4 KOM | 4 | Rad Geo info centra
Telefonska centrala - GIC SUPR-AVAYA IP OFFICE IP500V2 | 1 | Rad Geo info centra
Online besprekidno napajanje GIC- AEG UPSProtect 2KOM | 2 | Rad Geo info centra
NAS srver with 2 * 2TB HDD - GIC LOST-Synology RS214 | 1 | Rad Geo info centra
Projektor PANASONIC-PT-VMZ40EJ 1 komGIC | 1 | Rad Geo info centra
Vatrogasni prijenosni aparati tipaABC GIC 8 kom | 8 | Rad Geo info centra
Vatrogasni prijenosi aparaz punjen CO2 strojarnica GIC | 1 | Rad Geo info centra
MIKROSKOP DINO LITE AM7013MZT GIC | 1 | Rad Geo info centra
Mikrovalna pećnica GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Indukcijska ploča za kuhanje GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Hladnjak GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Samostojeća perilica posuđa GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Aparat za kavu GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Kuhalo za vodu GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Drvena ljuljačka kaji za kamp Velika 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Tobogan ANTE za kamp u Velikoj 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC - GEOPARKOVI SVIJETA | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC - ZAŠTITA PRIRODE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC - PARK PRIRODE PAPUK | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC - KINODVORANA | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC - GEOLOGIJA PARKA | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC - KRUŽENJE STIJENA | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC -SEDIMENTNE STIJENE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC - MAGMATESKE STIJENE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC METAMORFNE STIJENE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC - POTRESI | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC projekcija na sferu | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC potresi | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC VULKANI | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC NIŠA ATMOSFERE PODMORJE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC NIŠA ATMOSFERE KOPNA | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC BIOLOGIJA PAPUKA | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC PEDOLOGIJA dodatno znanje | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC ŠUMSKO STANIŠTE BILJKE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC ŠUMSKO STANIŠTE ŽIVOTINJE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC TRAVNJACI I BILJKE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC TRAVNJACI I ŽIVOTINJE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC VODENO STANIŠTE BILJKE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC VODENO STANIŠTE ŽIVOTINJE | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC NIŠA PODZEMNO STANIŠTE | 1 | Rad Geo info centra
Mutimedija GIC PROSTOR DODATNOG ZNANJA | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC ZAVRŠNA TEMA/IZLAZ | 1 | Rad Geo info centra
Multimedija GIC PROSTOR ZA ODMOR | 1 | Rad Geo info centra
Oprema za upravljanje GIC - multimedija | 1 | Rad Geo info centra
Tonski vodiči 100 kom u GICu | 100 | Rad Geo info centra
Opće ozvučenje GIC | 1 | Rad Geo info centra
Sigurnosni sef GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Evakuacijska stolica GIC 2 kom | 1 | Rad Geo info centra
Vatrootporni sigurnosni ormar za centralu GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Otirač (podne prostirke) GIC | 1 | Rad Geo info centra
Ulazni panel u izložbenom prostoru arheol -GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Panel vertikalnog tkalačkog stana GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Vertikalni panel obrade kamena GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Panel obrade metala arh. GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Panel za doba antike arh. GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Panel željeznog doba tema "Tumul" arh. GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Panel željeznog doba tema "Ratnik" arh. GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Panel za doba srednjg vijeka arh. GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Viseće izložbene police staklara arh. GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Obloge zida na mjestu završne poruke arh. GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Nosači interaktivnih ekrana GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Zid razvoja civilizacije u arh. GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Paneli za formiranje centralni prostor "Kapsule" GIC 2 | 2 | Rad Geo info centra
Izložbeni eksponat polukugla "Prajuha" GIC 1 kom | 1 | Rad Geo info centra
Vizualne komunikacije (smjerokazi i sl.) GIC komplet | 1 | Rad Geo info centra
Pomićni stupići s trakama za izvlačenje GIC 8 kom | 1 | Rad Geo info centra
EDUKATIVNE PLOČE GROFOVA STAZA NA JANKOVCU | 21 | Rad Geo info centra
EDUKATIVNE PLOČE POUČNA STAZA RUPNICA | 7 | Rad Geo info centra
EDUKATIVNE PLOČE NA POUČNOJ STAZI DVA HRASTA | 10 | Rad Geo info centra
EDUKATIVNE PLOČE POUČNA STAZA TURJAK | 28 | Rad Geo info centra
EDUKATIVNE PLOČE POUČNA STAZA RUŽICA GRAD | 26 | Rad Geo info centra
EDUKATIVNE PLOČE DOBRODOŠLICE NA ULAZ U PARK 6 KOM | 6 | Rad Geo info centra
EDUKATIVNE PLOČE ZA PLANINARSKE STAZE | 236 | Rad Geo info centra
EDUKATIVNE PLOČE ZA BICIKLISTIČKE STAZE | 198 | Rad Geo info centra
MODEL JAJA BJELOVRATE MUHARICE S VIDLJIVIM PTIĆEM | 1 | Rad Geo info centra
MODEL PTIĆA BJELOVRATE MUHARICE | 1 | Rad Geo info centra
Pješćanik s kenetičkim modelima bića iz kambrija-trilo | 10 | Rad Geo info centra
Podloga čelična ploča za modeli biljke u GIC-u | 1 | Rad Geo info centra
Skulptura MODEL biljke 10 kom | 10 | Rad Geo info centra
Kinetički model šišmiša - skulptura GIC 2 kom | 2 | Rad Geo info centra
3D model prikaza konjanika za GIC | 1 | Rad Geo info centra
Reljef s prikazom vrsta lišća u GICu | 10 | Rad Geo info centra
<Dodati redove po potrebi>
Tablica 2.3. ZAPOŠLJAVANJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI
IME I PREZIME | KONTAKT TELEFON / MOBITEL | KONTAKT E-MAIL | ZVANJE | STRUČNA SPREMA | RADNO MJESTO | USTROJSTVENA JEDINICA | TIP UGOVORA | IZVOR FINANCIRANJA
DJELATNICI ZAPOSLENI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE
VALENTINA SILOVIĆ | 913352209 | valentina.silovic@pp-papuk.hr | dipl.oec | VSS | VIŠA STRUČNA SAVJETNICA ZA TURIZAM | ODSJEK ZA TURIZAM | Na neodređeno | Državni proračun
PETRA JAKOVIĆ | 977169286 | petra.jakovic@pp-papuk.hr | mag.oec | VSS | STRUČNA SURADNICA ZA FINANACIJSKO - RAČUNOVODSTVENE POSLOVE | ODJEL ZA FINANCIJSKO - RAČUNOVODSTVENE POSLOVE | Na neodređeno | Državni proračun
MARIJA TOMLJENOVIĆ | 919157798 | kontakt@pp-papu.hr | gimnazija | SSS | PRODAVAČICA | ODJEL ZA ORGANIZACIJU I POSJEĆIVANJE | Na određeno | Vlastita sredstva
Jelena Vučković | 955255176 | kontakt@pp-papu.hr | ekonomski tehničar | SSS | PRODAVAČICA | ODJEL ZA TURIZAM | Na određeno - stalni sezonac | Vlastita sredstva
Momčilo Milinković | nema | kontak@pp-papuk.hr | strojobravar | SSS | DOMAR | ODSJEK TEHNIČKIH POSLOVA I ODRŽAVANJA | Na određeno - stalni sezonac | Vlastita sredstva
Tamara Matijević | 919546621 | kontakt@pp-papu.hr | kuhar | SSS | KONOBARICA | ODJEL ZA ORGANIZACIJU I POSJEĆIVANJE | Na određeno - zamjena za porodiljni dopust | Državni proračun
<Dodati redove po potrebi>
DJELATNICI KOJI SU PRESTALI RADITI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE
VALENTINA SILOVIĆ | 913352209 | valentina.silovic@pp-papuk.hr | dipl.oec | VSS | VIŠA STRUČNA SAVJETNICA ZA TURIZAM | ODSJEK ZA TURIZAM | Na neodređeno | Državni proračun
Jelena Vučković | 955255176 | kontakt@pp-papu.hr | ekonomski tehničar | SSS | PRODAVAČICA | ODJEL ZA TURIZAM | Na određeno - stalni sezonac | Vlastita sredstva
Momčilo Milinković | nema | kontak@pp-papuk.hr | strojobravar | SSS | DOMAR | ODSJEK TEHNIČKIH POSLOVA I ODRŽAVANJA | Na određeno - stalni sezonac | Vlastita sredstva
<Dodati redove po potrebi>
Tablica 2.4. STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA DJELATNIKA
IME I PREZIME | TIP USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE | NAZIV USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE | TRAJANJE | MJESTO ODRŽAVANJA | ORGANIZATOR | SVRHA USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE | IZVOR FINANCIRANJA
Anita Lovreković, Mirela Jembrišak | webinar | Organizacija i evidentiranje radnog vremena | 1 dan | online | Teb poslovno savjetovanje d.o.o. | Usavršavanje iz područja radnog prava | 1.1. Opći prihodi i primici
Anita Lovreković, Mirela Jembrišak | webinar | Blagajničko poslovanje za proračune | 1 dan | online | Teb poslovno savjetovanje d.o.o. | Usavršavanje u području financija i računovodstva | 1.1. Opći prihodi i primici
Anita Lovreković, Mirela Jembrišak | seminar | Pripreme za uvođenje eura i dr. proračun | 1 dan | Osijek | Teb poslovno savjetovanje d.o.o. | Usavršavanje u području financija i računovodstva | 1.1. Opći prihodi i primici
Anita Lovreković | program | Program usavršavanja u javnoj nabavi | 1 dan | Zagreb | LibusoftCicom d.o.o. | Usavršavanje u području javne nabave | 1.1. Opći prihodi i primici
Anita Lovreković, Mirela Jembrišak, Petra Jaković | webinar | Nadolazeće izmjene Zakona o radu | 1 dan | online | RRIF-PLUS d.o.o. | usavršavanje u području radnog prava | 1.1. Opći prihodi i primici
Anita Lovreković, Mirela Jembrišak | seminar | Pripreme za sastavljanje GFI za 2022. proračun | 1 dan | Bjelovar | Teb poslovno savjetovanje d.o.o. | usavršavanje u području računovodstva i financija | 1.1. Opći prihodi i primici
Anita Lovreković, Petra Jaković | webinar | Godišnji popis imovine i obveza kod proračuna | 1 dan | online | Teb poslovno savjetovanje d.o.o. | usavršavanje u području računovodstva i financija | 1.1. Opći prihodi i primici
Anita Lovreković, Mirela Jembrišak | seminar | Cjeloviti prikaz uredskog poslovanja prema uredbi o uredskom poslovanju | 1 dan | Zagreb | LibusoftCicom d.o.o. | usavršavanje u području uredskog poslovanja | 1.1. Opći prihodi i primici
Mirela Jembrišak | webinari | Organizacija radnog vremena, Obračun ugovora o djelu, autorskih i umjetničkih naknada, Novosti iz roditeljskih prava, Primjena novosti iz Zakona o radu u praksi - video snimke | 1 dan | online | RRIF-PLUS d.o.o. | Usavršavanje u području financija i računovodstva te radnog prava | 1.1. Opći prihodi i primici
Mirela Jembrišak | webinari | PDV kod proračuna i proračunskih korisnika, Sve o knjiženjima na podskupini računa 915, Rashodovanje, uništenje i otpis imovine, Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca, Evidentiranje raspodjele rezultata u 2022., Primjena GDPR-a u praksi | 1 dan | online | Teb poslovno savjetovanje d.o.o. | Usavršavanje u području financija i računovodstva te radnog prava | 1.1. Opći prihodi i primici 3.1. Vlastiti prihodi
Anita Lovreković, Goran Radonić, Maja Jurlina, Nikolina Erceg, Sanja Galović, Mirela Jembrišak | webinar | Osnovna obuka - uredsko poslovanje | 1 dan | online | LibusoftCicom d.o.o. | usavršavanje u području uredskog poslovanja | 3.1. Vlastiti prihodi
<Dodati redove po potrebi>

## 3_Aktivnosti
3. Aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka/parka prirode
Tablica 3. AKTIVNOSTI ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA
POSEBAN CILJ | KOD | AKTIVNOST | POKAZATELJ AKTIVNOSTI | PRIORITET | PRVA GODINA PROVEDBE | ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA | SURADNICI | TROŠAK PROVEDBE | NAPOMENA
A. OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
Osigurati staništa za biljne, životinjske i gljivlje svojte ovisne o starim šumama | A1.2.1. | Provedba aktivnosti monitoringa crne žune (Dryocopus martius) | Izrađen je izvještaj o provedenom monitoringu | 1 | 2016 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode |  | redovan rad
| A1.2.2. | Istraživanja gljiva Parka prirode Papuk | Izrađen je izvještaj o provedenom istraživanju | 1 | 2020 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode | vanjski suradnici | 20000
| A1.4.2. | Provedba aktivnosti monitoringa prema zadanim transektima jelenka prema Nacionalnom programu monitoringa za ciljanu vrstu Jelenak (Lucanus cervus) – POVS HR 2000580 te ostale značajne vrste | Nije izrađen izvještaj. | 1 | 2016 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode |  | redovan rad | Ova aktivnost provesti će se u koordinaciji sa Zavodom za zaštitu okoliša i prirode zbog prostornog preklapanja implementacije projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000", "Usluga definiranja SMART ciljeva očuvanja i osnovnih mjera očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova.
| A1.4.3. | Pratiti pojavnosti populacije vuka bilježenjem znakova opažanja prisutnosti i postavljanjem fotozamki | Izrađen izvještaj istraživanja fotozamkama - nije zabilježen nalaz vuka. Nisu zabilježene druge pojave vezano uz pojavnost vuka (grebanje na deblu, otisci stopala u sedimentu i uzorkovanje izmeta). | 1 | 2018 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode, Odjel čuvara prirode |  | redovan rad
Očuvati travnjake kao staništa biljnih i životinjskih vrsta i kao element krajobraza - A2 | A2.2.1. | Provoditi daljnja istraživanja i monitoring travnjačkih površina - Utvrđivanje prisutnosti vrste jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum) | Izrađen je izvještaj | 1 | 2016 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode |  | redovan rad
| A2.2.2. | Monitoring ciljane vrste kiseličin vatreni plavac - Lycaena dispar - POVS HR2000580 PAPUK | Nije izrađen izvještaj o istraživanju i monitoringu | 2 | 2017 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode |  | redovan rad | Ova aktivnost provesti će se u koordinaciji sa Zavodom za zaštitu okoliša i prirode zbog prostornog preklapanja implementacije projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000", "Usluga definiranja SMART ciljeva očuvanja i osnovnih mjera očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova.
| A2.3. | Monitoring kosca (Crex crex) na jugozapadnim travnjačkim padinama Papuka | Nije izrađen izvještaj o monitoringu. | 2 | 2012 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode |  | redovan rad | Nažalost u zadnje četiri godine na posljednjem zabilježenom području nedaleko sela Vrhovci nije zabilježeno glasanje mužijaka ove ptičije vrste.
| A2.4.1. | Provedba botaničkog istraživanja te herpetološko istraživanje - ivanjski rovaš na području Pliš-Mališčak-Turjak-Lapjak za potrebe izrade stručne podloge za proglašenje zaštite | Izrađen je floristički izvještaj. Izrađen je herpetološki izvještaj. | 1 | 2012 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode | vanjski suradnici, ZZOP- MINGOR | 120000 | HAC financirao Offset program "Program poboljšanja biološke raznolikosti u PP Papuk" u 2022.
| A2.4.2. | Izrada geodetskog elaborata za proglašenje posebnog rezervata (botaničko-zoološkog) | Izrađen je geodetski elaborat za upis posebnoh pravnog režima | 1 | 2012 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode | vanjski suradnici, ZZOP- MINGOR | 40000 | HAC financirao Offset program "Program poboljšanja biološke raznolikosti u PP Papuk" u 2022.
| A2.4.3. | Provođenje aktivne zaštite u smislu poboljšanja staništa ivanjskog rovaša te staništa kamenjara pogodnog za zaštićene, rijetke i ugrožene biljne vrste na osnovu preporuka istraživača | Izrađen je izvještaj o provedenoj aktivnoj zaštiti staništa. | 1 | 2012 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode | vanjski suradnici, ZZOP-MINGOR | 9000 | HAC financira Offset program "Program poboljšanja biološke raznolikosti u PP Papuk" u 2022.
| A2.6. | Provoditi daljnja istraživanja i monitoring vlažne livade na Novom Zvečevu u smislu donošenja mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja staništa u odnosu na plućnu sirištaru (Genziana pneumonathe) monitoring vrste močvarni plavac (Phengaris alcon alcon) | Izrađen je izvještaj o istraživanju i monitoringu. Travnjak pokošen prema dobivenim mjerama zaštite. | 1 | 2018 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode, Odsjek tehničkih poslova i održavanja | vanjski suradnici | 30000 | Financirao se od strane British American Tobacco
Očuvati vodene ekosustave-A3 | A3.1. | Održati visoku kvalitetu vode svih vodotoka i spriječiti svako zagađivanje | Nadzor svih većih vodotoka unutar zaštićenog prostora jednom mjesečno potrkrijepljeno kumulativnim godišnjim izvješćem | 1 | 2011 | Odjel čuvara prirode |  | redovan rad
| A3.3. | Uspostavljanje monitoringa za ciljanu vrstu potočna mrena Barbus balcanicus u potocima Parka prirode Papuk | Nije izrađeno izvješće o provedenom monitoringa | 1 | 2015 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode |  |  | Ova aktivnost se nije realizirala zbog fokusa na utvrđivanje stanja staništa i vodotoka u HR20001329 Potoci oko Papuka za potrebe izrade Plana upravljanja, aktivnost je planirana u 2023.
| A3.7. | Područje HR2001329 Potoci oko Papuka napravljeno istraživanje ciljnih vrsta; vidra (Lutra lutra) i obična lisanka (Unio crassus) te ciljnog stanišnog tipa 3260 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-batrachion u području ekološke mreže HR2001329 Potoci oko Papuka. | Izrađen izvještaj istraživanja. | 2 | 2022 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode | vanjski suradnici | redovan rad | U dijelu istraživanja koji se odnosi na obinu lisanku (Unio crassus) vanjski suradnik na determinaciji bio je gospodin Paunović
Očuvati kvalitetu podzemnih staništa i spriječiti štetne utjecaje - A4 | A4.1. | Strogo nadzirati pristup jamama i špiljama te evidentirati sve speleološke aktivnosti | Izvještaj o nadzoru pristupa jamama i špiljama Odjela čuvara prirode | 2 | 2015 | Odjel čuvara prirode |  | redovan rad | U sklopu redovnih ophodnji (jednom tjedno) nadzirani su ulazi u speleološke objekte
| A4.2. | Monitoring šišmiša u Uviraljci i Suhodolki | Nije izrađen izvještaj o monitoringu. | 1 | 2006 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode |  |  | Ova aktivnost provesti će se u koordinaciji sa Zavodom za zaštitu okoliša i prirode zbog prostornog preklapanja implementacije projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000", "Usluga definiranja SMART ciljeva očuvanja i osnovnih mjera očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova.
| A5.1. | Bilježenje i prijava pronalaska mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja | Popunjeni obrasci za prijavu dostavljeni HAOP-u | 2 | 2018 | Odjel stručnih poslova, Odjel čuvara prirode | ZZOIP | redovni rad | Nije bilo pronalazaka
| A5.2 | Pronalazak i/ili opažanje jedinki divljih sisavaca | Izrađen izvještaj o istraživanju fotozamkama. | 2 | 2018 | Odjel stručnih poslova, Odjel čuvara prirode |  | redovni rad
Očuvati i konzervirati vrijedne geološke i geomorfološke lokalitete - B | B3 | Geologija u vinu kutjevačkog vinogorja - proučavanje geološke komponente terroira u odabranim dijelovima kutjevačkog vinogorja | Izrađen izvještaj | 1 | 2019 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode |  | 20000
| B4 | Obilježavanje, održavanje i geokonzervacija geolokaliteta | Svi geolokaliteti redovito košeni i održavani | 1 | 2007 | Odsjek tehničkih poslova i održavanja, Odjel čuvara prirode |  | redovan rad
<Dodati redove po potrebi>
239000
B. ODRŽIVOST KORIŠTENJA PRIRODNIH DOBARA
Smanjiti eventualne negativne utjecaje lovstva na sve druge korisnike i prirodne vrijednosti Parka prirode, Kvalitetna populacija autohtone divljači u Parku prirode - E1 | E1.1. | Uskladiti lovstvo i različite oblike posjećivanja i rekreacije u Parku prirode | Održana dva sastanka sa lovoovlaštenicima i planinarskim društvima | 1 | 2011 | Odjel čuvara prirode | lovoovlaštenici,planinarska društva | redovan rad
| E1.2. | Kroz suradnju s lovačkim društvima i lovozakupcima sprečavati širenje alohtonih vrsta divljači | Održana dva sastanka sa lovoovlaštenicima | 2 | 2011 | Odjel čuvara prirode | lovoovlaštenici | redovan rad
| E1.3. | Kroz suradnju s lovačkim društvima i lovozakupcima, MUP-om sprečavati krivolov | Nije održan niti jedan koordinacijski sastanak | 1 | 2011 | Odjel čuvara prirode | MUP, lovozakupnici |  | Nemamo podatak o broju krivolova.
| E1.4. | Povećati površinu ne-lovnih područja | Sastanci sa lovoovlaštenicima nisu imale ovu temu | 3 | 2011 | Odjel čuvara prirode |  |  | Nelovne površine dio su lovnogospodarskih osnova i mogu se mijenjati samo prilikom donošenja novih.
| E1.5. | Sudjelovanje i izrada projekata kojima bi se obnovili matični fondovi divljači u smislu genetske kvalitete populacije | Nije bilo projekata niti ovakvih inicijativa | 2 | 2011 | Odjel čuvara prirode
| E1.6. | Stručno surađivati sa lovoovlaštenicima u cilju unaprjeđivanja lovstva i provođenja uvjeta zaštite prirode | Kvalitetno poštivanje svih uvjeta zaštite prirode od strane lovoovlaštenika | 1 | 2011 | Odjel čuvara prirode | lovovlaštenici | redovan rad | Djelomična kontrola provođenja uvjeta zaštite prirode (nedostatak dobivenih propisanih uvjeta za sva lovišta od Ministarstva)
Smanjiti i kontrolirati negativne utjecaje kopova mineralnih sirovina na prirodne vrijednosti Parka prirode, te sanirati i prenamijeniti neaktivne kopove - E2 | E2.1. | Kontrolirati negativne utjecaje kopova mineralnih sirovina zajedno sa koncesionarima za eksploataciju mineralnih sirovina | Održana dva sastanka/radionice sa koncesionarima za eksploataciju mineralnih sirovina na temu smanjenu negativnih utjecaja kopova mineralnih sirovina na prirodne i kulturne vrijednosti | 1 | 2011 | Odjel stručnih poslova | koncesionari za eksploataciju | redovan rad | U sklopu izrade novog Plana upravljanja održane su dvije radionce u kojima su aktivno sudjelovali predstavnici tvrtki za eksploataciju kamena; analizirana je ova djelatnost i u sklopu PPPPOPP Papuk
| E2.2. | Izraditi projekte sanacije aktivnih te napuštenih kopova mineralnih sirovina, u suradnji sa koncesionarima ili nadležnim državnim tijelima | Održana dva sastanka/radionice sa koncesionarima za eksploataciju u smislu potrebe izradite projektne dokumentacije sanacije aktivnih te napuštenih kopova te dinamikom provođenja istih | 1 | 2011 | Odjel čuvara prirode, Odjel stručnih poslova | koncesionari za eksploataciju | redovan rad | U sklopu izrade novog Plana upravljanja održane su dvije radionce u kojima su aktivno sudjelovali predstavnici tvrtki za eksploataciju kamena; analizirana je ova djelatnost i u sklopu PPPPOPP Papuk
Usmjeriti gospodarenje šumama ka manjem utjecaju na biološku raznolikost i krajobraz Parka prirode - E3 | E3.1. | Uvjetovati gospodarenje na način kojim će se očuvati ugrožene vrste i njihova staništa, a osobito ciljnih vrsta ekološke mreže Natura 2000 | Održane dvije radionice sa odjelima za ekologiju UŠP Hrvatskih šuma održan sastanak za temu očuvanja ili povećana populacija kvalifikacijskih kao i indikatorskih vrsta u gospodarenim šumama | 1 | 2011 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode | HŠ, Ministarstva, MINGOR-ZZOP | redovan rad | U sklopu izrade novog Plana upravljanja održane su dvije radionce u kojima su aktivno sudjelovali dionici iz tri Uprave šuma Našice, Slatina i Požega
| E3.2. | Zbog očuvanja krajobraza umanjiti površine pod dovršnim sijekom | Na dvjema radionica naznačeno da prilikom donošenja novog programa upravljanja šumskim ekosustavima treba unaprijed surađivati | 2 | 2011 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode | HŠ, Ministarstva, MINGOR-ZZOP | redovan rad | U sklopu izrade novog Plana upravljanja održane su dvije radionce u kojima su aktivno sudjelovali dionici iz tri Uprave šuma Našice, Slatina i Požega
| E3.3. | Aktivno surađivati sa nadležnim ministarstvima, upravama šuma i šumarijama u izradi šumskih gospodarskih osnova i provedbi svih planova gospodarenja i odredbi FSC-a. | Na dvjema radionica naznačeno da prilikom donošenja novog programa upravljanja šumskim ekosustavima treba unaprijed surađivati | 1 | 2011 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode | HŠ, Ministarstva, MINGOR-ZZOP | redovan rad | U sklopu izrade novog Plana upravljanja održane su dvije radionce u kojima su aktivno sudjelovali dionici iz tri Uprave šuma Našice, Slatina i Požega
| E3.4. | Zajednička koordinacija sa lugarima u smislu sprečavanja krađe drveta i provođenja odredbi iz planova gospodarenja | Tri su intervencije pokrenute od strane Odjela čuvara prirode ne u smislu krađe drveta nego rada kooperanata HŠ | 1 | 2011 | Odjel čuvara prirode | Hrvatske šume, inspekcija | redovan rad | Koordinacija postoji.
Usmjeriti gospodarenje vodama ka što manjem utjecaju na prirodne vrijednosti - E4 | E4.1. | Uspostaviti suradnju s Hrvatskim vodama prilikom izrade planskih dokumenata, planiranja i provedbe svih zahvata na vodotocima i izvorištima te buduće provedbe Okvirne Direktive o vodama EU | Održana dva sastanka/ radionice na ovu temu u sklopu Plana upravljanja | 2 | 2011 | Odjel stručnih poslova | Hrvatske vode | redovan rad | U sklopu izrade novog Plana upravljanja održane su dvije radionce u kojima su aktivno sudjelovali Hrvatske vode VGI Orljava-Londža i VGI Vučica-Karašica
| E4.3. | Obalni pojas vodotoka u šumama u širini prosječne visine stabla ili min. 15 m (na svakoj obali) izostaviti iz sječe i uređivanja | Održana dva sastanka/ radionice na ovu temu u sklopu Plana upravljanja | 2 | 2011 | Odjel čuvara prirode | Hrvatske vode, vodočuvari | redovan rad | U sklopu izrade novog Plana upravljanja održane su dvije radionce u kojima su aktivno sudjelovali Hrvatske vode VGI Orljava-Londža i VGI Vučica-Karašica
| E4.4. | Gospodarenje i zaštitu ribljeg fonda provoditi zajednički sa ribičkim društvima i savezom u skladu s Programom zaštite ihtioresursa | Nije održan nijedan sastank i nisu došli na radionice u sklopu Plana upravljanja | 2 | 2011 | Odjel stručnih poslova, Odjel čuvara prirode | ribolovni savez i društva | redovan rad | Na ovu temu nismo imali kontaktata sa riboovlaštenicima, nisu bili prisutni na radionicama za izradu Plana upravljanja niti su dostavili podatke za izradu Plana upravljanja iz ribogospodarskih osnova.
| E4.5. | Zajednička koordinacija sa vodočuvarima i ribočuvarima u smislu sprečavanja krivoribolova, te sprečavanja zagađenja vodotoka | Koordinacija sa vodočuvarima je dobra i ovisi o potrebi očevida i sl. Za ribočuvare niti neznamo tko su. | 2 | 2011 | Odjel čuvara prirode | ribočuvari, inspekcija | redovan rad | Nemamo adekvatne informacije o ribočuvarskoj službi, pa niti o broju krivo ribolova, a pitanje zagađenja vodotoka rješavamo sa vodočuvarima Hrvatskim vodama
Pravovremeno koordinirati planirane aktivnosti HEP, HT, HC, ŽUC u skladu sa uvjetima zaštite prirode na prostoru Parka prirode - E5 | E5.1. | Suradnja sa navedenim tvrtkama oko izrade godišnjih planova aktivnosti održavanja i izgradnje infrastrukture u zaštićenom prostoru | Izrađeni kvalitetni godišnji planovi izgradnje i održavanja sa ugrađenim uvjetima zaštite prirode | 2 | 2011 | Odjel stručnih poslova, Odjel čuvara prirode | tvrtke | redovan rad | Za sve infrastrukturne radove u sklopu zakonskih ovlasti izdaju se prethodni uvjeti te potvrda na glavni projekt u sklopu sustava e-dozvola
| E5.2. | Suradnja sa Hrvatskim cestama i ŽUC-evima oko izgradnje, modernizacije, održavanja i čišćenja prometnica u skladu sa godišnjim planovima s ishođenim uvjetima zaštite prirode | Broj izdanih uvjeta zaštite prirode | 2 | 2011 | Odjel čuvara prirode | tvrtke | redovan rad | Za sve infrastrukturne radove u sklopu zakonskih ovlasti izdaju se prethodni uvjeti te potvrda na glavni projekt u sklopu sustava e-dozvola
<Dodati redove po potrebi>
0
C. ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI
Zaštititi i očuvati značajne arheološke, povijesne i kulturne lokalitete te obilježja | C5 | Poticati i aktivno provoditi zaštitu,restauraciju i sanaciju kulturnih dobara - kulturno dobro srednjovjekona fortifikacija Ružica grad | Izvještaj arheoloških istraživanja te izrađen konzervatorski elaborat dvorske kapele Ružice grada | 1 | 2019 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode | vanjski suradnici | 150000 | sredstva iz natječaja Ministarstva kulture - posebne potrebe u kulturi
| C5 | Poticati i aktivno provoditi zaštitu,restauraciju i sanaciju kulturnih dobara - čišćenje Ružica grad od vegetacije | Očišćena Ružica grad od vegetacije | 1 |  | Odjel stručnih poslova, Odsjek za tehničke poslove | komunalno poduzeće Papuk Orahovica |  | Odsjek za tehničke poslove, sa komunalnim poduzećem Papuk Orahovica je očistila od vegetacije utvrdu Ružica grad
| C6 | Osigurati redoviti nadzor i evidenciju stanja kulturnih dobara. | Periodički provođen redovan nadzor |  |  | Stručna služba, Tehnička služba, Služba čuvara prirode |  |  | Redovni nadzor je u sklopu nadzora Službe čuvara prirode; redoviti nadzor stručne službe te obilazak nove arheološke staze "Putevima ratnika" sa suradnicima iz Arheološkog muzeja Zagreb i Centra za prapovijesna istraživanja
| C7 | Upotpunjavati, ažurirati i registrirati postojeću prirodoslovnu i arheološku zbirku |  | 3 |  | Stručna služba |  |  | Nije bilo adekvatne inicijative u smislu realizacije ove aktivnosti.
| C8 | Članstvo u udruzi "Udruga Staza željeznog doba Podunavlja" |  | 1 |  | Stručna služba |  | 750 | Park prirode Papuk je član međunarodne, znanstvene Udruge Staza željeznog doba Podunavlja koja djeluje na području Republike Hrvatske, Republike Austrije, Mađarske i Republike Slovenije i ostalih država Podunavlja. Glavni razlog osnivanja Udruge Staza željeznog doba Podunavlja (Iron Age Danube Route Associaton) jest spajanje postojećih izvora znanja te stvaranje čvrste interdisciplinarne međunarodne mreže institucija i stručnjaka iz Austrije, Hrvatske, Mađarske i Slovenije s područja arheologije, očuvanja kulturne baštine, turističkih djelatnika te lokalnih dionika vođenih visokim standardima zaštite, istraživanja te predstavljanja arheološke baštine, povezivanje te promocija podunavske regije kao i nalazišta i muzeja u kojima se ona nalazi i čuva.
<Dodati redove po potrebi>
150750
D. UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA
Urediti infrastrukturu za posjećivanje i rekreaciju te uspostaviti kvalitetan sustav posjećivanja | D1.5. | Definirati i označiti nove poučne staze -obnova postojeće edukativne infrastrukture | Uspostava poučne biciklističke staze Jankovac – Slatinski Drenovac s edukativno- rekreativnim elementima | 1 | 2022 | Odjel za provođenje projekata | vanjski suradnici | 743480 | financiranje sredstvima EU i Ministarstva poljoprivrede, Mjera 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
| D1.9. | Izgraditi i opremiti Geo-info centar Voćin | Građevinski radovi i opremanje predviđeno financijskim planom za 2022 | 1 | 2019 | Odjel za provođenje projekata | vanjski suradnici | 5378578 | Geopriče UNESCO geoparka financiranje EU 6c2 + FZOEU+MINGOR
| D1.9. | Izrada projektne dokumentacije za prijemnu točku "Vrata Papuka" | Izrađena projektna dokumentacija | 1 | 2022 | Odjel za provođenje projekata | vanjski suradnici | 372000 | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Unaprijediti edukacijske programe školske djece u Parku | D3.2. | Educirati vanjske suradnike za poslove edukacije i stručnog vođenja | Barem desetak vanjskih suradnika obučenih za rad u edukaciji i stručnom vođenju | 2 | 2020 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode, Odjel za organizaciju i posjećivanje |  | redovan rad
Promidžba | D4.3. | Prezentirati programe školskoj djeci i građanstvu putem agencija, te oglašavanjem | Poslati cirkularni mail na sve škole u Hrvatskoj te turističke agencije. U regiji obići barem 20 škola sa prezentacijom programa. Oglašavanje brošurom za škole - Elata. | 1 | 2011 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode, Odjel za organizaciju i posjećivanje | vanjski suradnici | 2200
| D4.5. | Uspostaviti program partnera sa školama - Kamp rangera | Održan Kamp rangera sa učenicima partnerskih škola | 3 | 2017 | Odjel čuvara priode, Odjel za marketing i turizam | škole | 2000
| D4.6. | Organizirati obilježavanje važnih datuma za zaštitu prirode (Svjetski dan šuma, Dan planeta Zemlje, Svjtski dan biološke raznolikosti, Dan zaštite prirode u RH, Svjetski dan planina) | Obilježeni 5 datuma vezanih za zaštitu prirode | 1 | 2011 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode, Odjel za marketing i turizam | vanjski suradnici | 2000
| D4.7. | Održavanje manifestacija | Održane manifestacije Papučki jaglaci, Međunarodni dan planina | 1 | 2019 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode, Odjel za marketing i turizam | HPS, HPD Sokolovac | 10000
| D4.8. | Održavanje brdsko-biciklističkih utrka i drugih sportskih događanja | Održane barem dvije utrke | 1 | 2011 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode, Odjel za marketing i turizam | partneri i BBK Požega, Klub Baraber | redovan rad
| D4.9. | Održavanje manifestacije „Tjedan geoparkova“ | Održana manifestacija „Tjedan geoparkova“- Geofestival 2022 | 1 | 2011 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode, Odjel za marketing i turizam | osnovne škole | redovan rad
| D 4.10. | Pokrenuti projekte prezentacije prirodne i kulturne baštine Parka prirode u suradnji s muzejima i ostalim nadležnim ustanovama | održan barem jedan sastanak sa Hrvatskim prirodoslovnim muzejem u Zagrebu te lokalnim muzejima (Požega, Slatina) | 1 | 2015 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode, Odjel za marketing i turizam | HPM, Požeški gradski muzeji, Slatinski muzej | redovan rad
| D 4.11. | Prezentiranje putem TV reportaža i tiskovina | facebook oglasi, ADAC - oglašavanje za kamp, tv marketing | 1 | 2015 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode, Odjel za marketing i turizam |  | 15000
| D4.13. | Izrada tiskanih promidžbenih materijala | Otisnuto 1000 primjeraka brošura (reprint). | 1 | 2011 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode, Odjel za marketing i turizam | vanjski suradnici | 15000
<Dodati redove po potrebi>
6540258
E. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM
Podržati aktivnosti lokalne zajednice i NVO-a koji poboljšavaju život i sadržaje u Parku prirode, a ne narušavaju prirodne i kulturne vrijednosti zaštićenog prostora | E6.1. | Poticati i sudjelovati u aktivnostima i inicijativama općina i gradova, posebice turističkim projektima koji ne narušavaju prirode i kulturne vrijednosti Parka prirode | prijavljen turistički projekt sa TZ Čačinci - 8.5.2. Poučna staza Jankovac-Klak | 2 | 2019 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode, Odjel marketing i turizam | općine i gradovi | redovan rad
| E6.2. | Poticati i sudjelovati u aktivnostima i inicijativama NVO-a, posebice turističkim, rekreacijskim, tradicijskim projektima koji ne narušavaju prirode i kulturne vrijednosti Parka prirode | Suorganizacija Papučkih jaglaca ,utrke Papuk Trek, Utrka orijenatacijskog trčanja, dvije brdsko-biciklističke utrke, Papučkog cenera | 2 | 2017 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode, Odjel čuvara prirode, Odjela za marketing i turizam | NVO | redovan rad
| E6.4. | Izdavati bilten sa svrhom informiranja lokalnog stanovništva o aktivnostima JU | Bilten za 2022 nije tiskan | 1 | 2018 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode, Odjel čuvara prirode, odjela za turizam i promidžbu | tiskara |  | Sama priprema biltena iziskuje strašno puno vremena koju niti jedan Odjel ne može odvojiti od redovnog rada, posebno pred kraj godine i u početku sljedeće kada se rade brojna izvješća
| E6.5. | U suradnji sa nadležnim tijelima unaprijediti sustav zbrinjavanja otpada na području Parka prirode | Prema potrebi suradnja sa komunalnim redarima na terenu. | 3 | 2011 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode, Odjel čuvara prirode | općine i gradovi | redovan rad
| E6.6. | Podržati i promovirati razvoj seoskog turizma na području Parka prirode i utjecajnog područja. | kroz certifikat 100% Papuk uključeno 5 novih OPG -ova | 1 | 2017 | Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja parka prirode, Odjel čuvara prirode, odjela za turizam i promidžbu | OPG, TZ | redovan rad
<Dodati redove po potrebi>
0
F. RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE
Razviti upravljačku strukturu Parka unaprjeđenjem kadrovskog, materijalnog i administrativnog potencijala potrebnu za učinkovito upravljanje Parkom prirode Papuk, te zadržavanje statusa Europskog i svjetskog geoparka | F2 | Poticati donošenje Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode Papuk | Dostavljena sva dokumentacija i podaci o PP Papuk te odaziv na sve koordinacijske sastanke i javni uvid | 1 | 2019 | Odjel stručnih poslova | MINGOR, ZZOIP, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ministarstva, Zavod za prostorno planiranje Požeško-slavonske županije | redovan rad | PPPPO PP Papuk je u posljednji tren poslan na doradu i trenutno je u stand by fazi
| F3 | Redovito usklađivati pravne akte Javne ustanove sa novim zakonskim propisima | Pravni akti su usklađeni sa zakonskim propisima | 1 | 2019 | Ured ravnatelja | MINGOR, ZZOIP | redovan rad | Detaljnije u listu 2_Javna ustanova ovog dokumenta
| F4 | Donošenje novog Pravilnika o zaštiti i očuvanju PP Papuk (bivši pravilnik o unutarnjem redu) | Nije donesen Pravilnik | 1 | 2003 | Ured ravnatelja, Odjel stručnih poslova i Odjel čuvara prirode | MINGOR, ZZOIP | redovan rad | Kako bi uskladili sva tri temeljna upravljačka dokumenta, Pravilnik o zaštiti i očuvanju donijeti po usvajanju novog Plan upravljanja
| F5 | Intenzivno raditi na ostanku u članstvu Asocijacije europskih geoparkova (EGN) i Svjetske asocijacije geoparkova (GGN) i suradnji sa drugim geoparkovima | Park prirode Papuk/ Geopark Papuk član EGN-a i GGN-a, sudjelovanje sa dva predstavnika na EGN sastanku u Hondsrug UGGp (Nizozemska) i EGN sastanak i konferencija u Sesia val Grande UGGp (Italija) | 1 | 2007 | Ured ravnatelja, Odjel stručnih poslova | EGN | 0
| F7 | Uspostaviti razmjenu znanja, iskustava i vještina s predstavnicima ostalih zaštićenih područja u zemlji i inozemstvu prema različitim srodnim temama iz regije (kulturna baština, šumski parkovi, planinski parkovi,…) | Sudjelovali na seminaru za čuvare prirode i Skupu stručnih službi gdje su odražane prezentacije, u posjetu su bili prestavnici NP Kozara (BiH), te nekoliko županijskih javnih ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti | 1 | 2011 | Ured ravnatelja, Odjel stručnih poslova | zaštićeni prostori | redovan rad
| F8 | Surađivati sa stručnim, znanstvenim i drugim organizacijama na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini | JU PP Papuk imamo potpisane sporazume sa Veleučilištem u Karlovcu, RGN-om, PMF-om iz Zagreba, Osječkim sveučilištem Fakultetom za turizam i managment iz Virovitice, a kojima izvrsno surađujemo posebice u sklopu obavljanja terenske nastave | 3 | 2011 | Ured ravnatelja, Odjel stručnih poslova | stručnie i znanstvene te druge organizacije | redovan rad
| F10 | Nabavljati opremu i sredstva za rad, te održavanje sve pokretne i nepokretne imovine JU - radna odjeća za edukatore i vodiče | Nabavljena radna odjeća za djelatnike Odjela tehničkih poslova, Odjela čuvara prirode te novog djeltnika Odjela službe stručnih poslova | 2 | 2019 | Ured ravnatelja, Odjel stručnih poslova, Odjel čuvara prirode, Odjel tehničkih poslova
| F12 | Osigurati trajne izvore financiranja putem državnog proračuna, donacija i vlastitih prihoda | Osigurana dostatna sredstva za rad zadovoljavaju potrebe JU | 2 | 2011 | Ured ravnatelja |  | redovan rad
| F13 | Osigurati dodatne izvore financiranja prijavljivanjem projekata na natječaje i programe nacionalnih i međunarodnih institucija i fondova. | Prijavljen projekt na INTERREG Danube | 2 | 2011 | Ured ravnatelja, Odjel za projekte |  | redovan rad | Prijavljen je projekt Danube Geo Tour 2.0. sa partnerima iz dunavske regije - 10 UNESCO Geoparkova - Uređenje pješačke šetnice i rekonstrukcija tumula u Arheološkom parku Kaptol - 185.000 EUR
<Dodati redove po potrebi>
0

## 4_Istrazivanje i monitoring
4. Monitoring i istraživanje
Tablica 4.1. PROVEDENA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI
KOD | TIP ISTRAŽIVANJA | NAZIV PROJEKTA/ UGOVORA | VRSTA/STANIŠNI TIP | PODRUČJE ISTRAŽIVANJA/ PRAĆENJA STANJA | PROVODITELJ AKTIVNOSTI | METODOLOGIJA | NAPOMENA | ZAPRIMLJENO IZVJEŠĆE
A1.2.2. | istraživanje | Istraživanja gljiva Parka prirode Papuk | stare šume Parka prirode Papuk | POVS HR2000580 PAPUK | Centar za istraživanje gljiva Russula, Novska | terenski obilazak, uzorkovanje i deteminacija vrsta uz pomoć ključeva za odredbu | Istraživanje je provedeno | Da
A1.2.1. | monitoring | Provedba aktivnosti monitoringa crne žune (Dryocopus martius) | određenih šest kvadranata koji pokrivaju područje Parka prirode Papuk | POVS HR2000580 PAPUK | JU | metodologija prema Nacionalnom programu monitoringa | Monitoring je proveden | Da
A1.4.2. | istraživanje | Provedba aktivnosti terenskog kartiranja prema Nacionalnom programu monitoringa za ciljanu vrstu Jelenak (Lucanus cervus) – POVS HR 2000580 te ostale značajne vrste | šumska staništa hrasta kitnjaka | POVS HR2000580 PAPUK |  | metodologija prema Nacionalnom programu monitoringa | Ova aktivnost provesti će se u koordinaciji sa Zavodom za zaštitu okoliša i prirode zbog prostornog preklapanja implementacije projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000", "Usluga definiranja SMART ciljeva očuvanja i osnovnih mjera očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova. | Ne
A1.4.3. | monitoring | Pratiti pojavnosti populacije vuka bilježenjem znakova opažanja prisutnosti i postavljanjem fotozamki | centralni i zapadni dio Parka prirode Papuk te rubna područja | POVS HR2000580 PAPUK i rubna područja | JU | korištenje fotokamera, redovni terenski obilazak čuvara prirode | Izrađen izvještaj "Istraživanje faune na Papuku pomoću fotozamki" - nije zabilježen nalaz vuka. Nisu zabilježene druge pojave vezano uz pojavnost vuka (grebanje na deblu, otisci stopala u sedimentu i uzorkovanje izmeta). | Da
A2.2.1. | istraživanje i monitoring | Istraživanja i monitoring travnjačkih površina - Utvrđivanje prisutnosti vrste jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum) | suhi kontinentalni travnjaci | POVS HR2000580 PAPUK, Gornji Vrhovci | JU | Utvrđivanje pojavnosti vrste opažanjem te eventualna uspostava monitoringa prema Programu za jadransku kozonošku (Himantoglossum adriaticum) Čičmir,R., Borovečki-Voska, LJ., Šincek, D. (2014), Technical report, ADIPA - društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske | Zabilježene jedinke jadranske kozonoške (Himatoglossum adriaticum) te druge florističke vrsta - izvještaj | Da
A2.2.2. | monitoring | Monitoring ciljane vrste kiseličin vatreni plavac - Lycaena dispar | pogodna travnjačka staništa | POVS HR2000580 PAPUK |  | metodologija prema Nacionalnom programu monitoringa -Šašić, M. (2013): Program monitoringa za kiseličinog vatrenog plavca (Lycaena dispar), Hrvatski prirodoslovni muzej | Ova aktivnost provesti će se u koordinaciji sa Zavodom za zaštitu okoliša i prirode zbog prostornog preklapanja implementacije projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000", "Usluga definiranja SMART ciljeva očuvanja i osnovnih mjera očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova. | Ne
A2.3. | monitoring | Monitoring kosca (Crex crex) na jugozapadnim travnjačkim padinama Papuka | kosac (Crex crex) | POVS HR2000580 PAPUK, stanište nedaleko sela Gornji Vrhovci, Kantrovci, Zvečevo, Slatinski Drenovac, Pušina |  | prema Nacionalnom programu monitoringa: Tutiš, V. (2013): Monitoring Programme for Corncrake (Crex crex) in Croatia | Nažalost u zadnje četiri godine na posljednjem zabilježenom području nedaleko sela Vrhovci nije zabilježeno glasanje mužijaka ove ptičije vrste. | Ne
A2.4.1. | istraživanje | Provedba botaničkog istraživanja te herpetološko istraživanje - ivanjski rovaš na području Pliš-Mališčak-Turjak-Lapjak za potrebe izrade stručne podloge za proglašenje zaštite | kamenjarska termofilno stanište u šumi hrasta medunca | POVS HR2000580 PAPUK, Pliš, Mališčak | Hrvatsko botaničko društvo i Biota d.o.o. | Florističko istraživanje obuhvatilo je sakupljanje je biljnog materijala koji je nakon sušenja determiniran, fotografiranje biljnih svojti s naglaskom na ugrožene, strogo zaštićene i rijetke taksone, izrađene su karte rasprostranjenosti ugroženih, strogo zaštićenih i rijetkih biljnih svojti te je izrađena je kartofgrafska podloga sa prijedlogom dijelova budućeg rezervata na kojima je potrebno provesti aktivnu zaštitu sa ciljem očuvanja i poboljšanja staništa Pulsatille grandis Wenger te ostalih strogo zaštićenih biljnih svojti i popunjen Formular za mjerenje ili procjenu populacije određene vrste A3; za metologiju istraživanja ivanjskog rovaša korišten je Nacionalni program za praćenje stanja očuvanosti vrsta u Hrvatskoj (Jelić i Koller, 2014) | Izvješća provedenih istraživanja | Da
A2.6. | istraživanje i monitoring | Provoditi daljnja istraživanja i monitoring vlažne livade na Novom Zvečevu u smislu donošenja mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja staništa u odnosu na plućnu sirištaru (Genziana pneumonathe) monitoring vrste močvarni plavac (Phengaris alcon alcon) te ciljne vrste obična beskoljenka (Molinia cerulea) | vlažna livada Novo Zvečevu | HR2001305 Zvečevo | Hrvatski prirodoslovni muzej | Fitocenološke snimke, monitoring močvarnog plavca metodom hvatanja i označavanja te prebrojavanje dronom jedinki plućne sirištare | Izvješće provedenog monitoringa navedene vrste te travnjaci obične beskoljenke (Natura 2000) | Da
A3.3. | monitoring | Uspostavljanje monitoringa za ciljanu vrstu potočna mrena Barbus balcanicus u potocima Parka prirode Papuk | potočna mrena Barbus balcanicus | POVS HR2000580 PAPUK, POVS HR2001329 Potoci oko Papuka |  | prebrojavanje brojnosti jedinki prema definiranoj mreži vodotoka nakon provedenog kartiranja potočne mrene | Ova aktivnost se nije realizirala zbog fokusa na utvrđivanje stanja staništa i vodotoka u HR20001329 Potoci oko Papuka za potrebe izrade Plana upravljanja, aktivnost je planirana u 2023. | Ne
A3.7. | istraživanje | Istraživanje ciljnih vrsta; vidra (Lutra lutra) i obična lisanka (Unio crassus) te ciljnog stanišnog tipa 3260 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-batrachion u području ekološke mreže HR2001329 Potoci oko Papuka. | vodotoci izvan PP Papuk | Područje HR2001329 Potoci oko Papuka | JU | prema metodologiji iz Nacionalnom programa monitoringa vrsta | Izvješće o provedenom istraživanju | Da
A4.2. | monitoring | Monitoring šišmiša u Uviraljci i Suhodolki | podzemni objekti ponor Uviraljka i jama Suhodolka | POVS HR2000580 PAPUK |  | metoda prebrojavanja i određivanje vrsta jedinki šišmiša te mjerenje parametara staništa | Ova aktivnost provesti će se u koordinaciji sa Zavodom za zaštitu okoliša i prirode zbog prostornog preklapanja implementacije projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000", "Usluga definiranja SMART ciljeva očuvanja i osnovnih mjera očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova. | Ne
A5.2 | istraživanje | Pronalazak i/ili opažanje jedinki divljih sisavaca | šumska staništa u PP Papuk i ekološkoj mreži | POVS HR2000580 PAPUK | JU | metoda detekcije uz pomoć fotozamki | Izvješće o provedenom istraživanju, dostava vezana uz aktivnost prikupljanja podataka za izradu Europskog atlasa sisavaca (EMMA) kroz projekt "EMMA2" | Da
<Dodati redove po potrebi>

## 5_Evidencija nadzora
5. Evidencija nadzora
Tablica 5.1. BROJ TERENSKIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA (TDI) I PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI PO ZONAMA ILI PODRUČJIMA NADZORA
NAZIV ZONE/PODRUČJA NADZORA | BROJ TDI PO ZONI/PODRUČJU NADZORA | BROJ PREKRŠAJA/ ZABRANJENIH RADNJI | NAPOMENA
Anica Došen | / | / | Služba čuvara prirode je uz poslove neposrednog nadzora zaštićenog područja i ekološke mreže bila angažirana na poslovima edukacije i stručnom vođenju zaštićenim područjem, monitoringu, organizaciji izleta i manifestacija kao i pomoći tehničkoj službi. U prvom dijelu godine (do početka turističke sezone u adrenalinskom parku Duboka i edukativnih grupnih izleta) čuvari prirode obavljali su i poslove tjedne naplate ulaza i prodaje suvenira u Park šumi Jankovac kao i dežurstva vikendom. S početkom turističke sezone čuvari prirode paralelno su obavljali poslove neposrednog nadzora uz rad u adrenalinskom parku tijekom radnog tjedna, provođenje edukativnih grupnih programa i dežurstva vikendima i blagdanima u adrenalinskom parku i Park šumi Jankovac. Završetkom turističke sezone čuvari prirode obavljali su svoje poslove kao i na početku godine, nadzor uz rad u Park šumi Jankovac.
Stjepan Gal | 75 | 9
Gordana Kukić | 120 | 10
Danijel Majstorović | 120 | 2
Ivan Loner | / | /
Časlav Sikora | 120 | 5
UKUPAN BROJ | 435 | 26
Tablica 5.2. EVIDENCIJA NADZORNIH RADNJI PREMA TIPU PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI
TIP PREKRŠAJA/ ZABRANJENE RADNJE | SLUŽBENA BILJEŠKA | ZAPISNIK O NADZIRANOM DOGAĐAJU | NOVČANA KAZNA NA MJESTU POČINJENJA | RJEŠENJE | OPTUŽNI PRIJEDLOG | KAZNENA PRIJAVA | PROSLIJEĐENO NADLEŽNOJ SLUŽBI NA POSTUPANJE | NAPOMENA | UKUPAN BROJ TOG TIPA PREKRŠAJA
Bespravna gradnja | 1
Ilegalni ribolov
Krivolov
Hvatanje strogo zaštićenih životinja
Branje strogo zaštićenih biljaka
Sječa šume | 2 | [5 empty] | 2
Ilegalna eksploatacija mineralnih sirovina
Odlaganje veće količine otpada izvan označenih odlagališta | 6 | [5 empty] | 6
Bacanje otpadaka izvan predviđenog prostora | 7 | [5 empty] | 7
Izazivanje požara | 2
Loženje vatre izvan naselja i označenih mjesta
Vožnja/parkiranje izvan za to namjenjenih površina
Sidrenje/privez plovila (u unutarnjim vodama)
Privez plovila (na pomorskom dobru)
Kampiranje/logorovanje izvan označenih mjesta
Kupanje na mjestima gdje je ono zabranjeno
Ulaz bez ulaznice/vinjete
Oštećivanje i/ili uništavanje znaka i/ili informativne ploče
Postavljanje ploče, reklamnog i/ili drugog panoa bez dopuštenja
Ostalo | 8 | [5 empty] | 6 |  | Uginuće divljači, drvna masa u vodotoku, ekološka mreža-ustava na potoku, umjetno zasnježivanje
UKUPAN BROJ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 0

## 6_Pracenje posjetitelja
6. Praćenje posjetitelja
Tablica 6.1. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA PROGRAMIMA
NAZIV PROGRAMA | BROJ POSJETITELJA | IZMJERENI BROJ /PROCJENA | NAPOMENA
EP Upoznaj Papuk – učenici | 1274 | Izmjereni broj
EP Upoznaj Papuk – odrasli | 4
EP Papuk moj park | 867 | Izmjereni broj
EP Jankovac – učenici | 4840 | Izmjereni broj
EP Jankovac – odrasli | 614 | Izmjereni broj
EP Jankovac - umirovljenici | 117 | Izmjereni broj
EP Jankovac – planinari | 37 | Izmjereni broj
EP Jankovac - studenti | 39 | Izmjereni broj
EP Jankovac+ učenici | 366 | Izmjereni broj
EP Jankovac + odrasli | 110 | Izmjereni broj
GEOCHACING | 26 | Izmjereni broj
EP na stranom jeziku-djeca | 162 | IIzmjereni broj
EP na stranom jeziku-odrasli | 107 | Izmjereni broj
Godišnja ulaznica -Jankovac | 11 | Izmjereni broj
Provedi dan s rangerom | 48 | Izmjereni broj
GRATIS ulaznica | 83 | Izmjereni broj
KUĆA PANONSKOG MORA
Ind. posjet sa stručnim vođenjem - odrasli | 452 | Izmjereni broj
Ind. posjet sa stručnim vođenjem - djeca | 3164 | Izmjereni broj
Obiteljska ulaznica | 8 | Izmjereni broj
Kuća Panonskog mora -individualna ulaznica | 488 | Izmjereni broj
EP Zaronimo u Panonsko more | 38 | Izmjereni broj
Radionica | 561 | Izmjereni broj
GEO INFO CENTAR
Audiovodič | 2784 | Izmjereni broj
Obiteljska ulaznica | 1661 | Izmjereni broj
Stručno vodstvo engleski jezik | 9 | Izmjereni broj
Stručno vodstvo hrvatski jezik | 307 | Izmjereni broj
Ulaznica-odrasli | 3911 | Izmjereni broj
Ulaznica-umirovljenici,studenti,invalidi | 469 | Izmjereni broj
Ulaznica -djeca | 7992 | Izmjereni broj
Ukupan broj posjetitelja na programima | 30549
Tablica 6.2. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA MANIFESTACIJAMA
NAZIV MANIFESTACIJE | BROJ POSJETITELJA | IZMJERENI BROJ /PROCJENA | NAPOMENA
Međunarodni dan planina | 120 | Procjena | održano sukladno epidemiološkim mjerama
Papuk trek | 600 | Procjena | održano sukladno epidemiološkim mjerama
Papučki jaglaci | 2000 | Procjena | održano sukladno epidemiološkim mjerama
Biser Slavonije | 100 | Procjena | održano sukladno epidemiološkim mjerama
Viteški turnir | 1300 | Procjena | održano sukladno epidemiološkim mjerama
Astro party | 50 | Procjena | održano sukladno epidemiološkim mjerama
Na livadi na Jankovcu | 150 | Procjena | održano sukladno epidemiološkim mjerama
Lucky trail | 450 | Procjena | održano sukladno epidemiološkim mjerama
Ukupan broj posjetitelja na manifestacijama | 4770
Tablica 6.3. BROJ POSJETITELJA NA POJEDINIM LOKALITETIMA/ULAZIMA/OBJEKTIMA/POUČNIM STAZAMA
LOKALITET/ULAZ/OBJEKT POUČNA STAZA | BROJ POSJETITELJA | IZMJERENI BROJ /PROCJENA | NAPOMENA
Park šuma Jankovac – Grofova staza- | 51932 | Izmjereni broj | individualna ulaznica
Kuća Panonskog mora -individualna ulaznica | 423 | Izmjereni broj | individualna i obiteljska ulaznica
Geo-info centar Voćin | 18500 | Izmjereni broj | individualna ulaznica
Poučna staza Ružica grad | 2000 | Procjena
Poučna staza Rupnica | 2000 | Procjena
Poučna staza Turjak | 2500 | Procjena
Poučna staza Lapjak | 3000 | Procjena
Kamp odmorište Duboka | 1331 | Izmjereni broj | ostvareni broj noćenja
Adrenalinski park Duboka | 6122 | Izmjereni broj | ulaznica u Adrenalinski park
Ukupan broj posjetitelja na lokalitetima, ulazima, objektima | 87808
Tablica 6.4. PROCJENA BROJA POSJETITELJA NA CIJELOM ZAŠTIĆENOM PODRUČJU/ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA/PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE
NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA/NAZIV PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE | BROJ PRODANIH ULAZNICA | PROCJENA UKUPNOG BROJA POSJETITELJA | NAPOMENA
Tablica 6.5. ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA
NAZIV ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA | BROJ ISPITANIKA | SVRHA | NAPOMENA
<Dodati redove po potrebi>
Tablica 6.6. BROJ VOLONTERA PO PROGRAMIMA/AKCIJAMA
NAZIV VOLONTERSKOG PROGRAMA/AKCIJE | BROJ VOLONTERA | IZMJERENI BROJ /PROCJENA | NAPOMENA
<Dodati redove po potrebi>
Ukupan broj volontera | 0

## 7_Rezultati projekta
7. Rezultati projekata
Tablica 7.1. PROJEKTI JAVNE USTANOVE
Naziv projekta: Arheološko istraživanje Dvorske kapele u Ružici gradu
Cilj projekta: u slabije razvijenim područjima Kontinentalne HR unaprijediti turističku infrastrukturu uvođenjem inovativnih načina prezentiranja atraktivne prirodne baštine prvog hrvatskog UNESCO geoparka s ciljem povećanja broja posjetitelja PP Papuk, produljenja njihovog boravka i održivog društveno-gospodarskog razvoja.
Cilj i opis projekta: Program arheološkog istraživanja utvrde Ružica grad predviđa provođenje arheoloških radova u zapadnome dijelu dvorskoj kapeli te u preostalome, sjevernome dijelu sakristije. Također se planiraju i konzervatorsko-restauratorska istraživanja i izrada izradu konzervatorskoga elaborata za obnovu i prezentaciju predmetnih sklopova Dvorske kapele radi daljnjeg provođenja planova vezanih za istu. Dvorska kapela je jedan od najdragocjenijih prostora koji traži dodatna sveobuhvatna istraživanja pa tako i arheološka. Nedvojbeno da je dvorska kapela imala barem dvije faze izgradnje i nadogradnje. Stoga bi trebalo unutar dvorske kapele i sakristije arheološki istražiti čitav prostor do zdravice. Kako je kapela jedan od onih prostora koji ima smisla i opravdanja planirati za rekonstrukciju, cjelovitu obnovu i novu namjenu nikakvi se radovi ne mogu početi bez prethodnih arheoloških i konzervatorskih istraživanja. To je apsolutni prioritet što se tiče arheologije.
Nositelj projekta: JU Park prirode Papuk
Partner na projektu:-
Vremensko trajanje projekta: svibanj - prosinac 2022.
Financijska vrijednost projekta: 150.000 kn bez PDV-a
Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije za prijemnu točku "Vrata Papuka"
Cilj projekta: Projektna dokumentacija će se koristiti za buduće EU natječaje za izvedbu svih planiranih aktivnosti po fazama uspostave prijemne točke "Vrata Papuka" u Slatinskom Drenovcu.
Nositelj projekta: JU Park prirode Papuk
Partner na projektu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Vremensko trajanje projekta:siječanj - prosinac 2022.
Financijska vrijednost projekta:727.000 kn
<Dodati projekte po potrebi>

## 8_Koncesijska odobrenja
8. Ostvarena koncesijska odobrenja
Tablica 8.1. OSTVARENA KONCESIJSKA ODOBRENJA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI
DJELATNOST | TRAJANJE UGOVORA | OSTVARENI PRIHOD | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | OVLAŠTENIK
trgovina na malo | 1 godina | 5040,00 kn bez PDV | 23.03.2022. | OPG VAŠAREVIĆ, Ljiljana Vašarević
trgovina na malo | 1 godina | 503,00 kn bez PDV | 23.03.2022. | UDRUGA ZA PROMICANJE I OČUVANJE TRADICIJSKIH I FOLKLORNIH OBIČAJA ZAVIČAJA
turoperatori | 1 godina | 2.050,00 kn bez PDV | 20.05.2022. | VENITE D.O.O., Stražeman
trgovina na malo | 1 godina | 650,00 kn bez PDV | 28.06.2022. | ELITE, obrt za ugostiteljstvo
pustolovni turizam | 2 godine | 505,00 kn bez PDV | 28.10.2022. | PROJEKT 105 D.O.O.
<Dodati redove po potrebi>

## _
ODABRATI JEDNU OD PONUĐENIH TVRDNJI
VLASNISTVONEKRETNINE
Vlasništvo JU
Unajmljena nekretnina
Pravo korištenja na nekretnini
Drugo
VLASNISTVOPOKRETNINE
Vlasništvo JU
Leasing
Drugo
TIPUGOVORA
Na neodređeno
Na određeno, sezonski rad
Na određeno, rad na projektu
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Ostalo
STRUCNASPREMA | osnovna škola ili niže | NSS, NKV, PKV
NSS, NKV, PKV | srednja škola/gimnazija | KV, VKV, SSS
KV, VKV, SSS | viša/visoka škola ili više | VŠS, VSS
VŠS, VSS
TIPEDUKACIJE
trening/tečaj/škola
seminar
kongres
studijsko putovanje/posjet
dodiplomski/diplomski studij
poslijediplomski studij
studijski boravak
izvanakademski dugotrajni program
TIP ISTRAZIVANJA
istraživanje
monitoring
istraživanje i monitoring
ostalo
IZMJERENI BROJ
Izmjereni broj
Procjena
PRIORITET
1
2
3
IZVOR FINANCIRANJA
Državni proračun
Vlastita sredstva