## Naslovnica
IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA UPRAVLJANJA I GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA PARKA PRIRODE PAPUK ZA 2020. GODINU

## 1_Izrada_izvjesca
1. Izrada izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa
Tablica 1.1. IZRAĐIVAČI IZVJEŠĆA
IME I PREZIME | FUNKCIJA | USTROJSTVENA JEDINICA
Alen Jurenac | ravnatelj | Ured ravnatelja
Anita Lovreković | rukovoditeljica | Odjel za pravne poslove
Goran Radonić | rukovoditelj | Stručna služba - odjel stručnih poslova
Gordana Kukić | rukovoditeljica | Služba čuvara prirode - odjel čuvara prirode
Sanja Galović | rukovoditeljica | Odjel za projekte
Maja Jurlina | rukovoditeljica | Odjel za organizaciju i posjećivanje
<Dodati redove po potrebi>
Tablica 1.2. ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA
IME I PREZIME | FUNKCIJA | USTANOVA/ORGANIZACIJA
Matej Majdenić | predsjednik | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Tanja Šinko | članica | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Matej Begić | član | Hrvatske šume d.o.o., UŠP Požega, Šumarija Kutjevo
Mirko Mališ | član do 23.04.2020. | Općina Čačinci
Predrag Filić | član od 23.04.2020. | Općina Voćin
Anita Lovreković | članica | JU Park prirode Papuk
<Dodati redove po potrebi>

## 2_Javna_ustanova
2. Podaci o javnoj ustanovi
Tablica 2.1. PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI
NAZIV DOKUMENTA |  | REFERENCA
<Dodati redove po potrebi>
Tablica 2.2. MATERIJALNI RESURSI
NEKRETNINE
NAZIV | POVRŠINA | SVRHA | VLASNIŠTVO | NAPOMENA
<Dodati redove po potrebi>
POKRETNINE
NAZIV | BROJ | SVRHA | VLASNIŠTVO | NAPOMENA
Škoda Yeti | 1 | rad Službe čuvara prirode | Vlasništvo JU
Mitsubishi L200 | 1 | rad Odsjeka tehničkih poslova i održavanja | Vlasništvo JU
Mitsubishi Karoq | 1 | izvršavanje poslova JU PP Papuk | Vlasništvo JU
<Dodati redove po potrebi>
OPREMA
NAZIV | BROJ | SVRHA | NAPOMENA
Malčer Shark atv-Honda | 1 | rad Odsjeka tehničkih poslova i održavanja
Web kamera | 1 | rad Stručne službe
HP laptop RB031NM | 1 | Odsjek za marketing i turizam
laptop 373 | 1 | Odsjek za marketing i turizam
Pisač Epson | 1 | Odsjek financija
DELL Philips 24'' | 1 | Odsjek financija
<Dodati redove po potrebi>
Tablica 2.3. ZAPOŠLJAVANJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI
IME I PREZIME | KONTAKT TELEFON / MOBITEL | KONTAKT E-MAIL | ZVANJE | STRUČNA SPREMA | RADNO MJESTO | USTROJSTVENA JEDINICA | TIP UGOVORA | IZVOR FINANCIRANJA
DJELATNICI ZAPOSLENI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE
Nikolina Erceg | 313029 |  | dipl.ekonomist | VŠS, VSS | stručna suradnica za turizam | Odsjek za marketing i turizam | Na neodređeno | Državni proračun
Biljana Ognjenović | 313030 |  | prodavač | KV, VKV, SSS | spremačica | Odsjek tehničkih poslova i održavanja | Na neodređeno | Vlastita sredstva
Dušan Draženović | 313030 |  | kovinotokar | KV, VKV, SSS | djelatnik na održavanju staza i puteva | Odsjek tehničkih poslova i održavanja | Na neodređeno | Državni proračun
<Dodati redove po potrebi>
DJELATNICI KOJI SU PRESTALI RADITI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE
Suzana Randelj | 313029 |  | dipl.ekonomist | VŠS, VSS | stručni suradnik za marketing i turizam | Odsjek za marketing i turizam | Na određeno, rad na projektu
Ivana Bulić | 313028 |  | dipl. inž. geologije | VŠS, VSS | stručni suradnik geolog | Stručna služba | Na određeno, rad na projektu
Kristina Rupert | 313028 |  | dipl.povjesničar | VŠS, VSS | stručni suradnik | Stručna služba | Na određeno, rad na projektu
Željko Blažević | 313030 |  |  | NSS, NKV, PKV | djelatnik na održavanju staza i puteva | Odsjek tehničkih poslova i održavanja | Na neodređeno
<Dodati redove po potrebi>
Tablica 2.4. STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA DJELATNIKA
IME I PREZIME | TIP USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE | NAZIV USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE | TRAJANJE | MJESTO ODRŽAVANJA | ORGANIZATOR | SVRHA USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE | IZVOR FINANCIRANJA
<Dodati redove po potrebi>

## 3_Aktivnosti
3. Aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka/parka prirode
Tablica 3. AKTIVNOSTI ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA
POSEBAN CILJ | KOD | AKTIVNOST | POKAZATELJ AKTIVNOSTI | PRIORITET | PRVA GODINA PROVEDBE | ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA | SURADNICI | TROŠAK PROVEDBE | NAPOMENA
A. OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
Osigurati staništa za biljne, životinjske i gljivlje svojte ovisne o starim šumama | A1.2. | Provedba aktivnosti monitoringa crne žune (Dryocopus martius) | Izrađen je izvještaj o provedenom monitoringu | 1 | 2016 | Stručna služba |  | redovan rad | Monitoring nije proveden zbog nedostatka vozila i stručnog kadra JU.
| A1.2. | Istraživanja gljiva Parka prirode Papuk | Izrađen je izvještaj o provedenom istraživanju | 1 | 2020 | Stručna služba | vanjski suradnici | 0 | Istraživanje nije provedeno zbog financija (Covid-19)
| A1.4. | Istraživanje i inventarizacija gujavivca Parka prirode Papuk s naglaskom na endemske vrste Aporrectodea papukiana i Dendrobaena papukiana. | Izrađen je izvještaj o provedenom istraživanju | 1 | 2020 | Stručna služba | vanjski suradnici | 0 | Istraživanje nije provedeno zbog financija (Covid-19)
| A1.4. | Provedba aktivnosti monitoringa prema zadanim transektima jelenka prema Nacionalnom programu monitoringa za ciljanu vrstu Jelenak (Lucanus cervus) – POVS HR 2000580 te ostale značajne vrste | Izrađen je izvještaj o provedenom monitoringu | 1 | 2016 | Stručna služba |  | redovan rad | Monitoring nije proveden zbog nedostatka vozila i stručnog kadra JU.
| A1.4. | Utvrđivanje prisutnosti vuka na području Papuka | Izvijestiti će se Zavod ukoliko se pronađe bilo kakav potencijalni nalaz vezan uz vuka | 1 | 2018 | Stručna služba, Služba čuvara prirode |  | redovan rad | Zabilježena je jedna snimka vuka fotokamerom te je poslan na analizu izmel - nalaz negativan (lisičji)
Očuvati travnjake kao staništa biljnih i životinjskih vrsta i kao element krajobraza - A2 | A2.2. | Istraživanja danjih i noćnih leptira i monitoring travnjačkih površina uz monitoring ciljane vrste kiseličin vatreni plavac – Lycaena dispar - POVS HR2000580 PAPUK | Izrađen je izvještaj o istraživanju i monitoringu | 1 | 2018 | Stručna služba |  | 0 | Istraživanje nije provedeno zbog financija (Covid-19)
| A2.2. | Provoditi daljnja istraživanja i monitoring travnjačkih površina - Utvrđivanje prisutnosti vrste jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum) | Izrađen je izvještaj o provedenom utvrđivanju prisutnosti | 1 | 2016 | Stručna služba |  | redovan rad | Jedna jedinka jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum) zabilježena je nakon dužeg vremena te je načinjena fotodokumentacija, snimljenja GPS lokacija te djelomično popunjen standardizirani obrazac
| A2.3. | Monitoring kosca (Crex crex) na jugozapadnim travnjačkim padinama Papuka | Izrađen je izvještaj o provedenom monitoringu | 2 | 2012 | Stručna služba |  | redovan rad | Monitoring nije proveden zbog nedostatka vozila i stručnog kadra JU.
| A2.4. | Provedba monitoringa za ciljanu vrstu modru sasu- Pulsatilla vulgariss sp. grandis u botanički vrijednom području Pliš-Mališćak-Turjak-Lapjak - POVS HR2000580 Papuk | Izrađen je izvještaj o provedenom monitoringu | 1 | 2012 | Stručna služba |  | redovan rad | Monitoring nije proveden zbog nedostatka vozila i stručnog kadra JU.
| A2.6. | Monitoring plućne sirištare na travnjaku Novo zvečevo te provođenje aktivne zaštite, košnja. | Izrađen je izvještaj o provedenom monitoringu plućne sirištare. | 1 | 2012 | Stručna služba, Tehnička služba |  | redovan rad | Monitoring nije proveden zbog nedostatka vozila i stručnog kadra JU.
Očuvati vodene ekosustave-A3 | A3.1. | Održati visoku kvalitetu vode svih vodotoka i spriječiti svako zagađivanje | Nadzor svih većih vodotoka unutar zaštićenog prostora jednom mjesečno potrkrijepljeno kumulativnim godišnjim izvješćem | 1 | 2011 | Služba čuvara prirode |  | redovan rad | Vodotoci su nadgledani u sklopu redovnih ophodnji.
| A3.3. | Uspostavljanje monitoringa za ciljanu vrstu potočna mrena Barbus balcanicus u potocima Parka prirode Papuk | Izrađeno izvješće o provedenom monitoringa sa preporukama budućeg praćenja vrste. | 1 | 2015 | Stručna služba | vanjski suradnici | 0 | Istraživanje nije provedeno zbog financija (Covid-19)
| A3.7. | Suradnja u izradi planova upravljanja za područja: HR2001329 Potoci oko Papuka, HR2001407 Orljavica i HR2001385 Orljava | Realizirane aktivnosti planirane u 2020. | 2 | 2020 | Stručna služba | vanjski suradnici, JU za zaštićene prirodne vrijednosti Požeško-slavonske županije | redovan rad | Monitoring nije proveden zbog nedostatka vozila i stručnog kadra JU te nejasne ingerecije i koordinacije JU Požeško-slavonske županije
Očuvati kvalitetu podzemnih staništa i spriječiti štetne utjecaje - A4 | A4.1. | Strogo nadzirati pristup jamama i špiljama te evidentirati sve speleološke aktivnosti | Nadzor pristupu jamama i špiljama | 2 | 2015 | Služba čuvara prirode | JU | redovan rad | U sklopu redovnih ophodnji nadzirani su ulazi u speleološke objekte. Zamjećena je kolonija od stotinjak jedinki šišmiša u nedovršenom hotelu uz bazene, no zbog Covid preporuka nije rađena detaljnija opservacija
| A5.1. | Bilježenje i prijava pronalaska mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja | Popunjeni obrasci za prijavu dostavljeni HAOP-u | 2 | 2018 | Stručna služba, Služba čuvara prirode | JU, HAOP | redovni rad | Nije bilo pronalazaka
| A5.2 | Pronalazak i/ili opažanje jedinki divljih sisavaca | Popunjeni obrasci za dojavu dostavljeni HAOP-u | 2 | 2018 | Stručna služba, Služba čuvara prirode | JU, HAOP | redovni rad | Nije bilo pronalazaka
Očuvati i konzervirati vrijedne geološke i geomorfološke lokalitete - B | B3 | Upotpuniti, ažurirati i registrirati postojeću geološko-paleontološku zbirku | Izrađene replike fosila za postojeću zbirku u Kući Panonskog mora | 1 | 2019 | Stručna služba | vanjski suradnici | 0 | Nije ugovorena izrada replika zbog financija.
<Dodati redove po potrebi>
0
B. ODRŽIVOST KORIŠTENJA PRIRODNIH DOBARA
Smanjiti eventualne negativne utjecaje lovstva na sve druge korisnike i prirodne vrijednosti Parka prirode, Kvalitetna populacija autohtone divljači u Parku prirode - E1 | E1.1. | Uskladiti lovstvo i različite oblike posjećivanja i rekreacije u Parku prirode | Održana barem dva sastanka sa lovcima i drugim korisnicima u prostoru | 1 | 2011 | Služba čuvara prirode | JU, lovovlaštenici | redovan rad | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
| E1.2. | Kroz suradnju s lovačkim društvima i lovozakupcima sprečavati širenje alohtonih vrsta divljači | Napraviti barem dva sastanka sa lovoovlaštenicima na temu smanjenja broja alohtonih vrsta divljači u Parku prirode | 2 | 2011 | Služba čuvara prirode | JU, lovozakupnici | redovan rad | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
| E1.3. | Kroz suradnju s lovačkim društvima i lovozakupcima, MUP-om sprečavati krivolov | Smanjen broj krivolova na prostoru Parka prirode | 3 | 2011 | Služba čuvara prirode | JU, MUP | redovan rad | Nemamo podatak o broju krivolova.
| E1.4. | Povećati površinu ne-lovnih područja | Napraviti barem dva sastanka sa lovoovlaštenicima u smislu povećanja površina nelovnih površina u lovištima | 2 | 2011 | Služba čuvara prirode | JU | redovan rad | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
| E1.5. | Sudjelovanje i izrada projekata kojima bi se obnovili matični fondovi divljači u smislu genetske kvalitete populacije | Izrađen barem jedan projekt za obnovu matičnih fondova divljači | 3 | 2011 | Služba čuvara prirode | JU | redovan rad | Nije realizirana aktivnost, jer se nije dogodila prilika takve vrste projekta. (covid-19)
| E1.6. | Stručno surađivati sa lovoovlaštenicima u cilju unaprjeđivanja lovstva i provođenja uvjeta zaštite prirode | Kvalitetno poštivanje svih uvjeta zaštite prirode od strane lovoovlaštenika | 1 | 2011 | Služba čuvara prirode | JU, lovovlaštenici | redovan rad | Djelomična kontrola provođenja uvjeta zaštite prirode (nedostatak dobivenih propisanih uvjeta za sva lovišta od Ministarstva)
Smanjiti i kontrolirati negativne utjecaje kopova mineralnih sirovina na prirodne vrijednosti Parka prirode, te sanirati i prenamijeniti neaktivne kopove - E2 | E2.1. | Kontrolirati negativne utjecaje kopova mineralnih sirovina zajedno sa koncesionarima za eksploataciju mineralnih sirovina, te nadležnim inspekcijskim službama | Održana dva sastanka godišnje sa koncesionarima za eksploataciju mineralnih sirovina na temu smanjenu negativnih utjecaja kopova mineralnih sirovina na prirodne i kulturne vrijednosti | 1 | 2011 | Služba čuvara prirode | JU, koncesionari za eksploataciju, inspekcija | redovan rad | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
| E2.2. | Izraditi projekte sanacije aktivnih te napuštenih kopova mineralnih sirovina, u suradnji sa koncesionarima ili nadležnim državnim tijelima | Održana dva sastanka godišnje sa koncesionarima za eksploataciju u smislu potrebe izradite projektne dokumentacije sanacije aktivnih te napuštenih kopova te dinamikom provođenja ukoliko projekti postoje | 1 | 2011 | Stručna služba | JU, koncesionari za eksploataciju, inspekcija | redovan rad | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
Usmjeriti gospodarenje šumama ka manjem utjecaju na biološku raznolikost i krajobraz Parka prirode - E3 | E3.1. | Uvjetovati gospodarenje na način kojim će se očuvati ugrožene vrste i njihova staništa, a osobito ciljnih vrsta ekološke mreže Natura 2000 | Očuvana ili povećana populacija kvalifikacijskih kao i indikatorskih vrsta u gospodarenim šumama | 2 | 2011 | Stručna služba | JU, HŠ, Ministarstva, HAOP | redovan rad | Aktivnost nije primjerena radu ustanove nego Ministarstva prilikom propisivanja uvjeta zaštite prirode
| E3.2. | Zbog očuvanja krajobraza umanjiti površine pod dovršnim sijekom | Umanjena površina pod dovršnim sijekom | 2 | 2011 | Stručna služba | JU, HŠ, Ministarstva, HAOP | redovan rad | Aktivnost nije primjerena radu ustanove nego Ministarstva prilikom propisivanja uvjeta zaštite prirode
| E3.3. | Aktivno surađivati sa nadležnim ministarstvima, upravama šuma i šumarijama u izradi šumskih gospodarskih osnova i provedbi svih planova gospodarenja i odredbi FSC-a. | Revidirane postojeći te usvojeni i provođeni kvalitetni šumsko-gospodarske osnove i planovi gospodarenja | 2 | 2011 | Stručna služba | JU, HŠ, Ministarstva, HAOP | redovan rad | Pokušaj suradnje sa Ministarstvo koji je urodio sječom u park-šumi Jankovac nakon 70 godina!?
| E3.4. | Zajednička koordinacija sa lugarima u smislu sprečavanja krađe drveta i provođenja odredbi iz planova gospodarenja | Smanjen broj krađe ili narušavanja uvjeta zaštite prirode pri gospodarenju | 2 | 2011 | Služba čuvara prirode | JU, Hrvatske šume, inspekcija | redovan rad | Nije primarna zadaća čuvara prirode, no koordinacija postoji.
Usmjeriti gospodarenje vodama ka što manjem utjecaju na prirodne vrijednosti - E4 | E4.1. | Uspostaviti suradnju s Hrvatskim vodama prilikom izrade planskih dokumenata, planiranja i provedbe svih zahvata na vodotocima i izvorištima te buduće provedbe Okvirne Direktive o vodama EU | Izrađeni i provedeni planovi gospodarenja vodama u skladu sa uvjetima zaštite prirode | 2 | 2011 | Stručna služba | JU, Hrvatske vode | redovan rad | Ministarstvo je propisalo uvjete zaštite prirode za godišnje planove gospodarenja vodama te njihovo provođenje kontroliraju čuvari prirode
| E4.3. | Obalni pojas vodotoka u šumama u širini prosječne visine stabla ili min. 15 m (na svakoj obali) izostaviti iz sječe i uređivanja | Nepromijenjeni uvjeti staništa na vodotocima | 2 | 2011 | Služba čuvara prirode | JU, Hrvatske vode, vodočuvari | redovan rad | Ova aktivnost je moguća preko uvjeta zaštite prirode koji propisuje Ministarstvo
| E4.4. | Gospodarenje i zaštitu ribljeg fonda provoditi zajednički sa ribičkim društvima i savezom u skladu s Programom zaštite ihtioresursa | Kvalitetno gospodarenje ihtioresursima u Parku prirode | 2 | 2011 | Stručna služba, Služba čuvara prirode | JU, ribolovni savez i društva | redovan rad | Na ovu temu nismo imali kontaktata sa riboovlaštenicima.
| E4.5. | Zajednička koordinacija sa vodočuvarima i ribočuvarima u smislu sprečavanja krivoribolova, te sprečavanja zagađenja vodotoka | Smanjen broj ribokrivolova, te kvalitetni, nezagađeni vodotoci u Parku prirode | 2 | 2011 | Služba čuvara prirode | JU, ribočuvari, inspekcija | redovan rad | Nije primarna zadaća čuvara prirode, no koordinacija postoji.
Pravovremeno koordinirati planirane aktivnosti HEP, HT, HC, ŽUC u skladu sa uvjetima zaštite prirode na prostoru Parka prirode - E5 | E5.1. | Suradnja sa navedenim tvrtkama oko izrade godišnjih planova aktivnosti održavanja i izgradnje infrastrukture u zaštićenom prostoru | Izrađeni kvalitetni godišnji planovi izgradnje i održavanja sa ugrađenim uvjetima zaštite prirode | 2 | 2011 | Stručna služba, Služba čuvara prirode | JU, tvrtke | redovan rad | Za sve infrastrukturne radove u sklopu zakonskih ovlasti izdaju se prethodni uvjeti te potvrda na glvni projekt u sklopu sustava e-dozvola
| E5.2. | Suradnja sa Hrvatskim cestama i ŽUC-evima oko izgradnje, modernizacije, održavanja i čišćenja prometnica u skladu sa godišnjim planovima s ishođenim uvjetima zaštite prirode | Broj izdanih uvjeta zaštite prirode | 2 | 2011 | Služba čuvara prirode | JU, tvrtke | redovan rad | Za sve infrastrukturne radove u sklopu zakonskih ovlasti izdaju se prethodni uvjeti te potvrda na glvni projekt u sklopu sustava e-dozvola
<Dodati redove po potrebi>
0
C. ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI
Zaštititi i očuvati značajne arheološke, povijesne i kulturne lokalitete te obilježja | C3 | Arheološka istraživanja istočnog dijela dvorske kapele i južnog dijela sakristije. | Izvješaj arheoloških istraživanja | 1 |  | Stručna služba | Arheološki muzej Osijek | 99000 | JU PP Papuk prijavila se na natječaj Ministarstva kulture sa financiranje posebnih potreba u kulturi te nakon dobivenih sredstava arheološki su se istražili dijelovi dvorske kapele i sakristije.
| C5 | Poticati i aktivno provoditi zaštitu,restauraciju i sanaciju kulturnih dobara - čišćenje Ružica grad | Očišćena Ružica grad od vegetacije | 1 |  | Stručna služba, Tehnička služba, Služba čuvara prirode |  |  | Tehnička služba JU PP Papuk je očistila od vegetacije utvrdu Ružica grad
| C6 | Osigurati redoviti nadzor i evidenciju stanja kulturnih dobara. | Periodički provođen redovan nadzor |  |  | Stručna služba, Tehnička služba, Služba čuvara prirode |  |  | Redovni nadzor je u sklopu nadzora Službe čuvara prirode; redoviti nadzor stručne službe te obilazak nove arheološke staze "Putevima ratnika" sa suradnicima iz Arheološkog muzeja Zagreb i Centra za prapovijesna istraživanja
| C7 | Upotpunjavati, ažurirati i registrirati postojeću prirodoslovnu i arheološku zbirku |  | 3 |  | Stručna služba |  |  | Nije bilo adekvatne inicijative u smislu realizacije ove aktivnosti.
| C8 | Članstvo u udruzi "Udruga Staza željeznog doba Podunavlja" |  | 1 |  | Stručna služba |  | 750 | Park prirode Papuk je član međunarodne, znanstvene Udruge Staza željeznog doba Podunavlja koja djeluje na području Republike Hrvatske, Republike Austrije, Mađarske i Republike Slovenije i ostalih država Podunavlja. Glavni razlog osnivanja Udruge Staza željeznog doba Podunavlja (Iron Age Danube Route Associaton) jest spajanje postojećih izvora znanja te stvaranje čvrste interdisciplinarne međunarodne mreže institucija i stručnjaka iz Austrije, Hrvatske, Mađarske i Slovenije s područja arheologije, očuvanja kulturne baštine, turističkih djelatnika te lokalnih dionika vođenih visokim standardima zaštite, istraživanja te predstavljanja arheološke baštine, povezivanje te promocija podunavske regije kao i nalazišta i muzeja u kojima se ona nalazi i čuva.
<Dodati redove po potrebi>
99750
D. UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA
Urediti infrastrukturu za posjećivanje i rekreaciju te uspostaviti kvalitetan sustav posjećivanja | D1.5. | Definirati i označiti nove poučne staze -obnova postojeće edukativne infrastrukture | Postavljene nove poučne ploče na pet Poučnih staza te uređenje stepenicama i podestiima Grofove poučne staze na Jankovcu | 1 | 2019 | Stručna služba | vanjski suradnici | 0 | financiranje sredstvima EU i Ministarstva poljoprivrede, Mjera 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture, potpisan ugovor sa izvođačem realizacija u 2021.
| D1.6. | Definirati i označiti postojeće nove biciklističke staze | Uniformno označeno 9 postojećin brdsko-bicikističkih staza | 1 | 2019 | Stručna služba | vanjski suradnici | 0 | financiranje sredstvima EU i Ministarstva poljoprivrede, Mjera 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture, potpisan ugovor sa izvođačem realizacija u 2021.
| D1.7. | Urediti i označiti postojeće i nove planinarske staze | Označene signalizacijom sve važnije planinarske staze | 1 | 2019 | Stručna služba | vanjski suradnici | 0 | financiranje sredstvima EU i Ministarstva poljoprivrede, Mjera 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture, potpisan ugovor sa izvođačem realizacija u 2021.
| D1.9. | Izgraditi i opremiti Geo-info centar Voćin | Građevinski radovi i opremanje predviđeno financijskim planom za 2020 | 1 | 2019 | Stručna služba | JU, vanjski suradnici | 13474071.22 | Geopriče UNESCO geoparka financiranje EU 6c2 + FZOEU+MZOE, realizirano prema produženom planu, paralelno završetak građevinskoh radova i ugovaranje opremanja i usluga
| D1.11. | Obilježiti novim oznakama najvažnije ulaze u Park prirode Papuk, te oznake usmjeravanja prema vrijednim lokalitetima za posjetitelje | Postavljeno 5 ploča dobrodošlice | 1 | 2019 | Stručna služba | JU, vanjski suradnici | 0 | aktivnost nije predviđena Planom upravljanja u 2020, ali postoji potreba realizacije aktivnosti; financiranje sredstvima EU i Ministarstva poljoprivrede, Mjera 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
| D1.17. | Izrada/nadogradnja 6 vidikovaca | Izgrađeno/nadograđeno 6 vidikovaca | 1 | 2019 | Stručna služba, Tehnička služba | JU, vanjski suradnici | 518057 | 5 vidikovaca financiranje EU 6c2 +FZOEU+MZOE; 1 vidikovac EU + Ministrastvo poljoprivrede mjera 8.5.2.
| D1.19. | Odrediti dva arheološka lokaliteta pogodna za posjećivanje, pokrenuti postupak njihove sanacije te ih opremiti potrebnom turističkom infrastrukturom | Nastavak na konzervatorsku podlogu za obnovu Ružice grada, arheološka istraživanja | 3 | 2020 | Stručna služba, Tehnička služba | JU, vanjski suradnici | 0 | sredstva iz natječaja Ministarstva kulture - posebne potrebe u kulturi, dobivena sredstva naznačena u poglavlju Kulturna baština
| D2.3. | Obogatiti ponudu za posjetitelje sa novim programima (izletima) edukativnog tipa (srednjovjekovni gradovi, tragom panonskog mora, geološke, botaničke) | U funkciji tri nova edukativna programa - Rupkova geološka škola - Interpretacijska točka Zvečevo, Trešnjevica, Rupnica, Kuća Panonskog mora - obilazak, radionica i adrenalinski park te arheološka poučna staza "Kaptolski kneževi" | 2 | 2020 | Stručna služba, odjel za turizam i promidžbu | JU | redovan rad | U funkciji dva nova edukativna programa - Interpretacijska točka Zvečevo (metamorfne stijene) te arheološka poučna staza "Kaptolski kneževi"
| D 2.4. | Obogatiti ponudu za posjetitelje sa novim programima (izletima) rekreativnog karaktera (planinarske ture, biciklom po Papuku) | implementiran u potpunosti program adrenalinskog parka i programa vožnje brdskim biciklima (elektro i MTB) | 2 | 2019 | Stručna služba, Služba čuvara prirode, odjela za turizam i promidžbu | JU | redovan rad | Nisu izrađeni ovakvi programi
| D 2.5. | Poticati i podržavati obnovu održavanje i čišćenje županijskih i državnih prometnica. | Prometnice održavane i čišćene, prohodne za autobusni promet | 2 | 2011 | Služba čuvara prirode | JU, ŽUC, Hrvatske ceste | redovan rad | Služba čuvara prirode u redovnoj koordinaciji sa nadležnim ŽUC-om i HC-om
| D2.6. | Izraditi upitnike i provoditi anketu o zadovoljstvu posjetitelja | Provedeno istraživanje o zadovoljstvu posjetitelja, informativni listić popunilo barem tristotine posjetitelja | 2 | 2018 | Stručna služba, Služba čuvara prirode, odjela za turizam i promidžbu |  |  | Provedeno istraživanje o zadovoljstvu posjetitelja
Unaprijediti edukacijske programe školske djece u Parku | D3.2. | Educirati vanjske suradnike za poslove edukacije i stručnog vođenja | Barem desetak vanjskih suradnika obučenih za rad u edukaciji i stručnom vođenju | 2 | 2020 | Stručna služba, odjel za turizam i promidžbu | JU | 0 | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
| D3.6. | Razvoj turističkog proizvoda: a) Marketing plan;b) edukacija djelatnika i vodiča o implementaciji aktivnosti marketing plana | Izrada marketing plana i edulacija djelatnika o implementaciji aktivnosti marketing plana | 1 | 2018 | Stručna služba, odjel za turizam i promidžbu | JU, vanjski suradnici | 0 | aktivnost nije predviđena Planom upravljanja, ali postoji potreba realizacije aktivnosti; financiranje EU 6c2 +FZOEU+MZOE, ugovorena izrada
Promidžba | D4.2. | Prezentirati se samostalno ili u partnerstvu na odabranim sajmovima u tuzemstvu i inozemstvu | Prezentacija projekta Geopriče UNESCO geoparka na Trgu bana Jelačića, Zagreb te u Pečuhu | 1 | 2011 | Stručna služba, Služba čuvara priode | vanjski suradnici | 0 | Geopriče UNESCO geoparka, financiranje EU 6c2 +FZOEU+MZOE, aktivnost je predviđena za 2021
| D4.3. | Prezentirati programe školskoj djeci i građanstvu putem agencija, te oglašavanjem | Poslati cirkularni mail na sve škole u Hrvatskoj te turističke agencije. U regiji obići barem 20 škola sa prezentacijom programa. Oglašavanje brošurom za škole - Elata. | 1 | 2011 | Stručna služba, Služba čuvara priode | vanjski suradnici | 0 | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
| D4.5. | Uspostaviti program partnera sa školama - Kamp rangera | Održan Kamp rangera sa učenicima partnerskih škola | 3 | 2017 | Služba čuvara priode | JU, škole | 0 | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
| D4.6. | Organizirati obilježavanje važnih datuma za zaštitu prirode | Svake godine obilježeni važni datumi za zaštitu prirode | 1 | 2011 | Stručna služba, Služba čuvara prirode | vanjski suradnici | 0 | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
| D4.7. | Održavanje manifestacija | Održane manifestacije Papučki jaglaci, Međunarodni dan planina | 1 | 2019 | Stručna služba, Služba čuvara prirode | JU, partneri | 0 | Većina predviđenih manifestacija zbog Covid-19 odgođena
| D4.8. | Održavanje brdsko-biciklističkih utrka i drugih sportskih događanja | Održane barem dvije utrke | 1 | 2011 | Stručna služba, služba čuvara prirode, odjel turizma i promidžbe | JU, partneri | redovan rad | Većina predviđenih manifestacija zbog Covid-19 odgođena
| D4.9. | Održavanje manifestacije „Tjedan geoparkova“ | Održana manifestacija „Tjedan geoparkova“- Geofestival 2020 | 1 | 2011 | Stručna služba, služba čuvara prirode, odjel turizma i promidžbe | Ju, partneri | redovan rad | Oranizirani posjet nekoliko manjih grupa učenika "Kući Panonskog mora"
| D 4.10. | Pokrenuti projekte prezentacije prirodne i kulturne baštine Parka prirode u suradnji s muzejima i ostalim nadležnim ustanovama | održan barem jedan sastanak sa Hrvatskim prirodoslovnim muzejem u Zagrebu te lokalnim muzejima (Požega, Slatina) | 1 | 2015 | Stručna služba, odjel turizma i promidžbe | JU, HPM. Muzeji | redovan rad | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
| D 4.11. | Prezentiranje putem TV reportaža i tiskovina | facebook oglasi, ADAC - oglašavanje za kamp, tv marketing | 1 | 2015 | Stručna služba, odjel turizma i promidžbe |  | 25000 | Zakup tiskovnog prostora i billboard oglašavanje prema hodogramu za 2020.
| D4.13. | Izrada tiskanih promidžbenih materijala | Otisnut dostatan broj brošura (reprint). | 1 | 2011 | Stručna služba, Služba čuvara prirode | vanjski suradnici | 21820 | Otisnut dostatan broj brošura. Nabavljena prezentacijska oprema za projekt Geopriče UNESCO geoparka
| D4.14 | Promo film projekta Geopriče UNESCO geoparka | Izrađen promo film projekta Geopriče UNESCO geoparka | 1 | 2019 | Stručna služba, Služba čuvara prirode | vanjski suradnici | 74945 | aktivnost nije predviđena Planom upravljanja, ali postoji potreba realizacije aktivnosti; financiranje EU 6c2 +FZOEU+MZOE, izrađen promo film
| D4.15 | 3D vizalizacija Geo-info centa | Izrađena 3D vizalizacija Geo-info centa | 1 | 2019 | Stručna služba, Služba čuvara prirode | vanjski suradnici | 20000 | aktivnost nije predviđena Planom upravljanja, ali postoji potreba realizacije aktivnosti; financiranje EU 6c2 +FZOEU+MZOE, izrađena 3D vizualizacija
<Dodati redove po potrebi>
14133893.22
E. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM
Podržati aktivnosti lokalne zajednice i NVO-a koji poboljšavaju život i sadržaje u Parku prirode, a ne narušavaju prirodne i kulturne vrijednosti zaštićenog prostora | E6.1. | Poticati i sudjelovati u aktivnostima i inicijativama općina i gradova, posebice turističkim projektima koji ne narušavaju prirode i kulturne vrijednosti Parka prirode | prijavljen barem jedan zajednički turistički projekt sa TZ i općinama, NGO | 2 | 2019 | Stručna služba i odjel turizma, služba čuvara prirode | JU, općine i gradovi | 0 | U suradnji sa TZ Čačinci nabaljena tri drvena štanda za prodaju lokalnih proizvoda i šest roštilja za Jankovac.
| E6.2. | Poticati i sudjelovati u aktivnostima i inicijativama NVO-a, posebice turističkim, rekreacijskim, tradicijskim projektima koji ne narušavaju prirode i kulturne vrijednosti Parka prirode | Suorganizacija Papučkih jaglaca ,utrke Papuk Trek, Utrka orijenatacijskog trčanja, dvije brdsko-biciklističke utrke, Papučkog cenera | 2 | 2017 | Stručna služba i odjel turizma, služba čuvara prirode | JU, NVO | 0 | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
| E6.4. | Izdavati bilten sa svrhom informiranja lokalnog stanovništva o aktivnostima JU | Godišnje jednom izdan bilten | 1 | 2018 | Stručna služba | JU, tiskara | 0 | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
| E6.5. | U suradnji sa nadležnim tijelima unaprijediti sustav zbrinjavanja otpada na području Parka prirode | Broj objekata za prihvat otpada je povećan. Broj nelegalnih odlagališta je smanjen. | 3 | 2011 | Stručna služba | JU, općine i gradovi | redovan rad | Otvoreno novo reciklažno dvorište u Velikoj.
| E6.6. | Podržati i promovirati razvoj seoskog turizma na području Parka prirode i utjecajnog područja. | kroz certifikat 100% Papuk uključiti barem deset OPG -ova | 1 | 2017 | Služba čuvara prirode, Stručna služba | JU, OPG, TZ | redovan rad | Nije realizirana aktivnost (covid-19)
<Dodati redove po potrebi>
0
F. RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE
Razviti upravljačku strukturu Parka unaprjeđenjem kadrovskog, materijalnog i administrativnog potencijala potrebnu za učinkovito upravljanje Parkom prirode Papuk, te zadržavanje statusa Europskog i svjetskog geoparka | F2 | Poticati donošenjei Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode Papuk | Dostavljena sva dokumentacija i podaci o PP Papuk te odaziv na sve koordinacijske sastanke i javni uvid | 1 | 2019 | Stručna služba | JU, HAOP, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ministarstva, Zavod za prostorno planiranje Požeško-slavonske županije | redovan rad
| F3 | Redovito usklađivati pravne akte Javne ustanove sa novim zakonskim propisima | Pravni akti usklađeni | 1 | 2019 | Ured ravnatelja | JU, MZOE | redovan rad
| F4 | Donošenje novog Pravilnika o zaštiti i očuvanju PP Papuk (bivši pravilnik o unutarnjem redu) | Donesen Pravilnik | 1 | 2003 | Ured ravnatelja, Stručna služba i služba čuvara prirode | JU; MZOE | redovan rad
| F5 | Intenzivno raditi na ostanku u članstvu Asocijacije europskih geoparkova (EGN) i Svjetske asocijacije geoparkova (GGN) i suradnji sa drugim geoparkovima | Park prirode Papuk/ Geopark Papuk član EGN-a i GGN-a, sudjelovanje sa dva predstavnika na EGN sastanku i GGN konferenciji u JEJU Geoparku (Južna koreja); organizacija 45. sastanka EGN-a sa domaćinstvom | 1 | 2007 | Ured ravnatelja, Stručna služba | vanjski suradnici - e dizajn, MZOE, EGN | 0 | Nije održan sastanak predstavnika EGN-a u PP Papuk zbog Covid-19
| F7 | Uspostaviti razmjenu znanja, iskustava i vještina s predstavnicima ostalih zaštićenih područja u zemlji i inozemstvu prema različitim srodnim temama iz regije (kulturna baština, šumski parkovi, planinski parkovi,…) | održane barem dvije radionice sa znanstvenom i stručnom tematikom te sudjelovanje na barem dvije konfernecije; jedno studijsko putovanje | 1 | 2011 | Ured ravnatelja, Stručna služba | JU, zaštićeni prostori | redovan rad
| F8 | Surađivati sa stručnim, znanstvenim i drugim organizacijama na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini | Definirano barem 2 zajednička projekta za koje će se pronaći izvor financiranja. | 3 | 2011 | Ured ravnatelja, Stručna služba | JU, stručni, znanstvenim i drugim organizacijama | redovan rad
| F10 | Nabavljati opremu i sredstva za rad, te održavanje sve pokretne i nepokretne imovine JU - radna odjeća za edukatore i vodiče | Nabavljena radna odjeća | 2 | 2019 | Ured ravnatelja, Stručna služba, Služba čuvara prirode | JU, vanjski suradnici | 0 | aktivnost predviđena za 2021
| F12 | Osigurati trajne izvore financiranja putem državnog proračuna, donacija i vlastitih prihoda | Osigurana dostatna sredstva za rad zadovoljavaju potrebe JU | 2 | 2011 | Ured ravnatelja, Stručna služba, Služba čuvara prirode | JU | redovan rad
| F13 | Osigurati dodatne izvore financiranja prijavljivanjem projekata na natječaje i programe nacionalnih i međunarodnih institucija i fondova. | Osigurane financije za realizaciju aktivnosti preko dostupnih natječaja | 2 | 2011 | Ured ravnatelja, Stručna služba, Služba čuvara prirode | JU | redovan rad
<Dodati redove po potrebi>
0

## 4_Istrazivanje i monitoring
4. Monitoring i istraživanje
Tablica 4.1. PROVEDENA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI
KOD | TIP ISTRAŽIVANJA | NAZIV PROJEKTA/ UGOVORA | VRSTA/STANIŠNI TIP | PODRUČJE ISTRAŽIVANJA/ PRAĆENJA STANJA | PROVODITELJ AKTIVNOSTI | METODOLOGIJA | NAPOMENA | ZAPRIMLJENO IZVJEŠĆE
A1.2. | istraživanje | Istraživanja gljiva Parka prirode Papuk | stare šume Parka prirode Papuk | park prirode | vanjski suradnici | terenski obilazak, uzorkovanje i deteminacija vrsta uz pomoć ključeva za odredbu | Istraživanje nije provedeno zbog financija (Covid-19) | Ne
A1.2. | monitoring | Provedba aktivnosti monitoringa crne žune (Dryocopus martius) | određenih šest kvadranata koji pokrivaju područje Parka prirode Papuk | park prirode | JU | metodologija prema Nacionalnom programu monitoringa | Monitoring nije proveden zbog nedostatka vozila i stručnog kadra JU | Ne
A1.4. | istraživanje | Opažanje znakova prisutnosti vuka na Papuku | centralni i zapadni dio Parka prirode Papuk te rubna područja | park prirode i rubna područja | JU | korištenje fotokamera, redovni terenski obilazak čuvara prirode | Zabilježena je jedna snimka vuka fotokamerom te je poslan na analizu izmel - nalaz negativan (lisičji) | Da
A1.4. | istraživanje | Istraživanje i inventarizacija gujavivca Parka prirode Papuk s naglaskom na endemske vrste Aporrectodea papukiana i Dendrobaena papukiana. | barem 30 mjesta opažanja i uzorkovanja na raznim terenima i pedološkim podlogama unutar granica Parka prirode Papuk | park prirode | vanjski suradnici | terenski obilazak, uzorkovanje i deteminacija vrsta uz pomoć ključeva za odredbu | Istraživanje nije provedeno zbog financija (Covid-19) | Ne
A1.4. | monitoring | Provedba aktivnosti terenskog kartiranja prema Nacionalnom programu monitoringa za ciljanu vrstu Jelenak (Lucanus cervus) – POVS HR 2000580 te ostale značajne vrste | šest transekata u staništima hrastovih i bukovih šuma | park prirode | JU | metodologija prema Nacionalnom programu monitoringa | Monitoring nije proveden zbog nedostatka vozila i stručnog kadra JU | Ne
A2.2. | monitoring | Utvrđivanje pojavnosti vrste jadranska kozonoška (Himatoglossum adriaticum) te eventualno uspostavljanje monitoringa | suhi kontinentalni travnjaci | park prirode, Gornji Vrhovci | JU | Utvrđivanje pojavnosti vrste opažanjem te eventualna uspostava monitoringa prema Programu za jadransku kozonošku (Himantoglossum adriaticum) Čičmir,R., Borovečki-Voska, LJ., Šincek, D. (2014), Technical report, ADIPA - društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske | Jedna jedinka jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum) zabilježena je nakon dužeg vremena te je načinjena fotodokumentacija, snimljenja GPS lokacija te djelomično popunjen standardizirani obrazac | Da
A2.2. | monitoring | Istraživanja danjih i noćnih leptira i monitoring travnjačkih površina uz monitoring ciljane vrste kiseličin vatreni plavac – Lycaena dispar - POVS HR2000580 PAPUK | pogodna travnjačka i šumska područja za istraživanje danjih i noćnih leptira te travnjaci na kojima je utvrđeno prisustvo vrste kiseličin vatreni plavac | park prirode, Novo Zvečevo | vanjski suradnici | metodologija prema Nacionalnom programu monitoringa -Šašić, M. (2013): Program monitoringa za kiseličinog vatrenog plavca (Lycaena dispar), Hrvatski prirodoslovni muzej | Istraživanje nije provedeno zbog financija (Covid-19) | Ne
A2.3. | monitoring | Monitoring kosca (Crex crex) na jugozapadnim travnjačkim padinama Papuka | kosac (Crex crex) | park prirode, stanište nedaleko sela Gornji Vrhovci, Kantrovci, Zvečevo, Slatinski Drenovac, Pušina | JU | prema Nacionalnom programu monitoringa: Tutiš, V. (2013): Monitoring Programme for Corncrake (Crex crex) in Croatia | Monitoring nije proveden zbog nedostatka vozila i stručnog kadra JU | Ne
A2.4. | monitoring | Monitoring krovnih vrsta u botanički vrijednom području Pliš-Mališčak-Turjak-Lapjak -velika sasa - Pulsatilla grandis | modra sasa (Pulsatilla vulgaris ssp. grandis) | park prirode, Pliš, Mališčak |  | prebrojavanje brojnosti jedinki prema definiranoj mreži | Monitoring nije proveden zbog nedostatka vozila i stručnog kadra JU | Ne
A2.6. | monitoring | Monitoring plućne sirištare (Genziana pneumonanthe)na travnjačkim površinama na Novom Zvečevu | travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) | park prirode, Novo Zvečevo |  | prebrojavanje brojnosti jedinki prema definiranoj mreži | Monitoring nije proveden zbog nedostatka vozila i stručnog kadra JU, ali problema zaraštenosti staništa i dr. | Ne
A3.3. | monitoring | Uspostavljanje monitoringa za ciljanu vrstu potočna mrena Barbus balcanicus u potocima Parka prirode Papuk | potočna mrena Barbus balcanicus | potoci park prirode |  | prebrojavanje brojnosti jedinki prema definiranoj mreži vodotoka nakon provedenog kartiranja potočne mrene | Monitoring nije provedeno zbog financija (Covid-19) | Ne
<Dodati redove po potrebi>

## 5_Evidencija nadzora
5. Evidencija nadzora
Tablica 5.1. BROJ TERENSKIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA (TDI) I PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI PO ZONAMA ILI PODRUČJIMA NADZORA
NAZIV ZONE/PODRUČJA NADZORA | BROJ TDI PO ZONI/PODRUČJU NADZORA | BROJ PREKRŠAJA/ ZABRANJENIH RADNJI | NAPOMENA
Stjepan Gal | 137 | 23 | Služba čuvara prirode je uz poslove neposrednog nadzora zaštićenog područja i ekološke mreže bila angažirana na poslovima edukacije i stručnom vođenju zaštićenim područjem, monitoringu, organizaciji izleta i manifestacija kao i pomoći tehničkoj službi. U prvom dijelu godine (do početka turističke sezone u adrenalinskom parku Duboka) čuvari prirode obavljali su i poslove tjedne naplate ulaza i prodaje suvenira u Park šumi Jankovac kao i dežurstva vikendom. S početkom turističke sezone u adrenalinskom kampu Duboka čuvari prirode paralelno su obavljali poslove neposrednog nadzora uz rad u adrenalinskom parku tijekom radnog tjedna i dežurstva vikendima i blagdanima. Završetkom turističke sezone u adrenalinskom parku čuvari prirode obavljali su svoje poslove kao i na početku godine, nadzor uz rad u Park šumi Jankovac.
Gordana Kukić | 137 | 7
Danijel Majstorović | 120 | 7
Miroslav Mesić | 104 | /
Časlav Sikora | 125 | 9
<Dodati redove po potrebi>
UKUPAN BROJ | 623 | 46
Tablica 5.2. EVIDENCIJA NADZORNIH RADNJI PREMA TIPU PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI
TIP PREKRŠAJA/ ZABRANJENE RADNJE | SLUŽBENA BILJEŠKA | ZAPISNIK O NADZIRANOM DOGAĐAJU | NOVČANA KAZNA NA MJESTU POČINJENJA | RJEŠENJE | OPTUŽNI PRIJEDLOG | KAZNENA PRIJAVA | PROSLIJEĐENO NADLEŽNOJ SLUŽBI NA POSTUPANJE | NAPOMENA | UKUPAN BROJ TOG TIPA PREKRŠAJA
Bespravna gradnja | 3 | [7 empty] | 3
Ilegalni ribolov
Krivolov
Hvatanje strogo zaštićenih životinja
Branje strogo zaštićenih biljaka | 2 | [7 empty] | 2
Sječa šume | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3
Ilegalna eksploatacija mineralnih sirovina
Odlaganje veće količine otpada izvan označenih odlagališta | 9 | [5 empty] | 9 |  | 9
Bacanje otpadaka izvan predviđenog prostora | 4 | [7 empty] | 4
Izazivanje požara | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
Loženje vatre izvan naselja i označenih mjesta | 9 | [7 empty] | 9
Vožnja/parkiranje izvan za to namjenjenih površina | 4 | [7 empty] | 4
Sidrenje/privez plovila (u unutarnjim vodama)
Privez plovila (na pomorskom dobru)
Kampiranje/logorovanje izvan označenih mjesta | 3 | [7 empty] | 3
Kupanje na mjestima gdje je ono zabranjeno
Ulaz bez ulaznice/vinjete | 3 | [7 empty] | 3
Oštećivanje i/ili uništavanje znaka i/ili informativne ploče | 5 | [7 empty] | 5
Postavljanje ploče, reklamnog i/ili drugog panoa bez dopuštenja
Ostalo
UKUPAN BROJ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 46

## 6_Pracenje posjetitelja
6. Praćenje posjetitelja
Tablica 6.1. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA PROGRAMIMA
NAZIV PROGRAMA | BROJ POSJETITELJA | IZMJERENI BROJ /PROCJENA | NAPOMENA
Edukativni program „Upoznaj Papuk” | 20 | Izmjereni broj
Edukatvni program Jankovac | 460 | Izmjereni broj
Indiv.posjet sa stručnim vođenjem-Kuća Panonskog mora | 128 | Izmjereni broj
Obiteljska ulaznica -Kuća Panonskog mora | 9 | Izmjereni broj
Edukativni program „Zaronimo u panonsko more” | 47 | Izmjereni broj
Geocaching | 100 | Izmjereni broj
<Dodati redove po potrebi>
Ukupan broj posjetitelja na programima | 764
Tablica 6.2. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA MANIFESTACIJAMA
NAZIV MANIFESTACIJE | BROJ POSJETITELJA | IZMJERENI BROJ /PROCJENA | NAPOMENA
Međunarodni dan planina | 100 | Procjena | održano sukladno epidemiološkim mjerama
Papuk trek |  |  | odgođena zbog epidemije COVID-19
Papučki jaglaci |  |  | odgođena zbog epidemije COVID-19
Biser Slavonije | 100 | Procjena | održano sukladno epidemiološkim mjerama
Viteški turnir |  |  | odgođena zbog epidemije COVID-19
Papučki cener |  |  | odgođena zbog epidemije COVID-19
Astro party |  |  | odgođena zbog epidemije COVID-19
Na livadi na Jankovcu | 80 | Procjena | održano sukladno epidemiološkim mjerama
Ukupan broj posjetitelja na manifestacijama | 280
Tablica 6.3. BROJ POSJETITELJA NA POJEDINIM LOKALITETIMA/ULAZIMA/OBJEKTIMA/POUČNIM STAZAMA
LOKALITET/ULAZ/OBJEKT POUČNA STAZA | BROJ POSJETITELJA | IZMJERENI BROJ /PROCJENA | NAPOMENA
Park šuma Jankovac – Grofova staza- | 41209 | Izmjereni broj | individualna ulaznica
Kuća Panonskog mora -individualna ulaznica | 145 | Izmjereni broj | individualna ulaznica
Poučna staza Ružica grad | 2000 | Procjena
Poučna staza Rupnica | 2000 | Procjena
Poučna staza Turjak | 2500 | Procjena
Poučna staza Lapjak | 3000 | Procjena
Kamp odmorište Duboka | 472 | Izmjereni broj | ostvareni broj noćenja
Adrenalinski park Duboka | 3222 | Izmjereni broj | ulaznica u Adrenalinski park
<Dodati redove po potrebi>
Tablica 6.4. PROCJENA BROJA POSJETITELJA NA CIJELOM ZAŠTIĆENOM PODRUČJU/ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA/PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE
NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA/NAZIV PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE | BROJ PRODANIH ULAZNICA | PROCJENA UKUPNOG BROJA POSJETITELJA | NAPOMENA
<Dodati redove po potrebi>
Tablica 6.5. ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA
NAZIV ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA | BROJ ISPITANIKA | SVRHA | NAPOMENA
Anketa o zadovoljstvu posjetitelja | 300 | kako su dobili informacije o Parku, koje lokacije su posjetili i koje planiraju posjetiti, da li su zadovoljni dobivenom uslugom
<Dodati redove po potrebi>
Tablica 6.6. BROJ VOLONTERA PO PROGRAMIMA/AKCIJAMA
NAZIV VOLONTERSKOG PROGRAMA/AKCIJE | BROJ VOLONTERA | IZMJERENI BROJ /PROCJENA | NAPOMENA
<Dodati redove po potrebi>
Ukupan broj volontera | 0

## 7_Rezultati projekata
7. Rezultati projekata
Tablica 7.1. PROJEKTI JAVNE USTANOVE
Naziv projekta: Geo priče UNESCO geoparka
Cilj projekta: u slabije razvijenim područjima Kontinentalne HR unaprijediti turističku infrastrukturu uvođenjem inovativnih načina prezentiranja atraktivne prirodne baštine prvog hrvatskog UNESCO geoparka s ciljem povećanja broja posjetitelja PP Papuk, produljenja njihovog boravka i održivog društveno-gospodarskog razvoja.
Opis projekta: u 2020. godini nastavljaju se radovi na izgradnji Geo info centra koje se oduljilo zbog nužnosti izmjene i potvrde lokacijske dozvole te izmjene i potvrde glavnog projekta za što su angažirane dodatne usluge projektanta, geodeta, stručnog nadzora i koordinatora projekta gradnje. Zbog pribavljanja dozvola projekt je produljen za dodatnih 18 mjeseci od inicijalno planiranog završetka do 31. ožujka 2020. godine. Potpisan je dodatak ugovoru za izgradnju zbog manjeg opsega opravdanih vantroškovničkih radova. Proveden je otvoreni postupak javne nabave u dvije grupe za opremanje Geo info centra. Sukladno napretku znanstvenih činjenica inicijalni koncept izložbenog postava iz 2014. godine je revidiran. Djelatnici stručne službe PP Papuk surađuju s različitim vanjskim podugovorenim stručnim suradnicima (geolozi, biolozi, arheolozi, pedolog) na sadržaju multimedijalnih ekrana i na izložbenom postavu s kiparima, ilustratoricom, fotografom, grafičkim dizajnerima i podugovorenima za izradu multimedijalnih prezentacija i uvodnog 15-minutnog filma, s očekivanim završetkom sredinom 2021. godine Izrađena je studija upravljanja brojem posjetitelja i sigurnosni elaborat s ciljem unaprjeđenja i boljeg upravljanja sustava posjećivanja zaštićenog područja. Ojačani su kapaciteti institucije nabavkom opreme za održavanje hortikulture i projektnog tima nabavkom radne odjeće za edukatore i vodiče. Opseg promocije i vidljivosti projekta i institucije smanjen je sukladno globalnim okolnostima uzrokovanih pandemijom, no strateški se unaprjeđuje ugovaranjem usluga razvoja turističkog prozivoda - marketing plana i edukacije djelatnika i vodiča o implemetnaciji marketing plana s očekivanim završetkom u 2021. godini. Završena je promocija balonima na vrući zrak, a nastavlja se ostalim promotivnim alatima: velikim reklamnim plakatima te izradom i distribucijom dijela promotivnih letaka.
Nositelj projekta: JU Park prirode Papuk
Partner na projektu: Županijska uprava za ceste Virovitičko - podravske županije
Vremensko trajanje projekta: 09. ožujka 2016. - 30. rujna 2021.
Financijska vrijednost projekta: 77.238.120,20 kn bez PDV-a
Naziv projekta: Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture u PP Papuk
Cilj projekta: Poboljšanje infrastrukture za posjetitelje PP Papuk u vidu označavanja 5 ulaza u PP Papuk pločama dobrodošlice, cca 200 km planinarskih puteva i 9 biciklističkih staza, nabave edukativnih ploča za 5 poučnih staza, zamjene dotrajalog vidikovca na Kapavcu, izrade drvenog stubišta na poučnoj stazi na Jankovcu i montiranja drvenog mosta preko potoka Djedovica.
Opis projekta: u 2020. godini proveden je otvoreni postupak javne nabave u dvije grupe te potpisana dva ugovora s izvršiteljima s očekivanim završetkom do kraja travnja u 2021. godini.
Nositelj projekta: JU Park prirode Papuk
Partner na projektu: nije primjenjivo
Vremensko trajanje projekta: 26. srpnja 2019. - 26. srpnja 2021.
Financijska vrijednost projekta: 707.355,05 HRK
<Dodati projekte po potrebi>

## 8_Koncesijska odobrenja
8. Ostvarena koncesijska odobrenja
Tablica 8.1. OSTVARENA KONCESIJSKA ODOBRENJA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI
DJELATNOST | TRAJANJE UGOVORA | OSTVARENI PRIHOD | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | OVLAŠTENIK
Štand prodaja proizvoda iz domaće radinosti | 1 godina | 505,00 kuna bez PDV-a | 22.09.2020. - 1 godina | OPG VIDO LJUBICA
<Dodati redove po potrebi>

## _
ODABRATI JEDNU OD PONUĐENIH TVRDNJI
VLASNISTVONEKRETNINE
Vlasništvo JU
Unajmljena nekretnina
Pravo korištenja na nekretnini
Drugo
VLASNISTVOPOKRETNINE
Vlasništvo JU
Leasing
Drugo
TIPUGOVORA
Na neodređeno
Na određeno, sezonski rad
Na određeno, rad na projektu
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Ostalo
STRUCNASPREMA | osnovna škola ili niže | NSS, NKV, PKV
NSS, NKV, PKV | srednja škola/gimnazija | KV, VKV, SSS
KV, VKV, SSS | viša/visoka škola ili više | VŠS, VSS
VŠS, VSS
TIPEDUKACIJE
trening/tečaj/škola
seminar
kongres
studijsko putovanje/posjet
dodiplomski/diplomski studij
poslijediplomski studij
studijski boravak
izvanakademski dugotrajni program
TIP ISTRAZIVANJA
istraživanje
monitoring
istraživanje i monitoring
ostalo
IZMJERENI BROJ
Izmjereni broj
Procjena
PRIORITET
1
2
3
IZVOR FINANCIRANJA
Državni proračun
Vlastita sredstva